RAPORT MONITORIMI

JANAR – QERSHOR 2018

#### STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E DREJTËSISË 2017 – 2020

###### www.drejtesia.gov.al

Tabela e Përmbajtjes

I.	Përmbledhje ekzekutive mbi monitorimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020 dhe Planit të Veprimit për periudhën Janar – Qershor 2018.	4

- Përmbledhje ekzekutive mbi reformën e sistemit të drejtësisë	6

II.	  Metodologjia e monitorimit	10

III.	Disbursimi financiar	10

IV.	Progresi i zbatimit sipas objektivave	12

Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.	12

Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.	14

Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë  e tij në përputhje me standardet evropiane.	15

Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.	16

Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.	17

Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.	19

Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.	20

Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.	21

V. Arritjet kryesore gjatë periudhës janar – qershor 2018 ……………………………………………………………  22

VI.	Nevoja për rishikim të Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë	28

VII.	Konkluzione	29

VIII.Sfidat	30

Aneks 1 – Progresi lidhur me paketën e 27 ligjeve të reformës në drejtësi 	31

Aneks 2 – Plani i Veprimit i Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020	33

LISTA E SHKURTIMEVE

AKSHI  Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

ALBIS  Sistemi i Menaxhimit Elektronik të Çështjeve të Përmbarimit Gjyqësor

AP  Avokati i Popullit

ASHSGJ  Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor

DPB  Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

DPP Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

DHKA Dhoma Kombëtare e Avokatisë

DHKN Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve

DHKPGJP Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësor Privat

GJK Gjykata Kushtetuese

GJL Gjykata e Lartë

ILD Inspektori i Lartë i Drejtësisë

IML Instituti i Mjekësisë Ligjore

KED Këshilli i Emërimeve në Drejtësi

KLD  Këshilli i Lartë i Drejtësisë

KLGJ Këshilli i Lartë Gjyqësor

KLP Këshilli i Lartë i Prokurorisë

KM  Këshilli i Ministrave

KSHB Komiteti Shqiptar i Birësimeve

KSHNJ Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike

MD  Ministria e Drejtësisë

MFE Ministria e Financave dhe Ekonomise

PP  Prokuroria e Përgjithshme

PV   Plani i Veprimit

QPZ Qendra e Publikimeve Zyrtare

SND Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020

SPAK Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion

SHM  Shkolla e Magjistraturës

SHP Shërbimi i Provës

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave

ZABGJ Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

# PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI MONITORIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË 2017-2020 DHE PLANIT TË VEPRIMIT PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2018.

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020 dhe Plani i saj i Veprimit është miratuar nga Këshilli i Ministrave, me Vendimin 773, datë 02/11/2016.

Misioni i kësaj strategjie është zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikat më të mira evropiane.

Strategjia ka tetë objektiva strategjike të nivelit të lartë, të cilat janë:

- Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektivitetit dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.

- Konsolidimi i arsimit ligjor dhe trajnimit, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.

- Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe qasjen e tij në përputhje me standardet evropiane.

- Rritja e efikasitetit të sistemit gjyqësor penal dhe masave antikorrupsion përmes konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.

- Përmirësimi i funksionimit të sistemit të drejtësisë duke siguruar sisteme moderne elektronike dhe lehtësira për zhvillimin e bashkëpunimit të fuqishëm ndërkombëtar.

- Shtimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin ndëshkimor.

- Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj vartëse.

- Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe vendosja e një kuadri ligjor për arbitrazhin.

##### Ky raport është hartuar në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020 dhe përbën raportin e dytë të monitorimit. Raporti mbulon progresin gjatë periudhës 1 janar 2018 deri më 30 qershor 2018. Me qëllim monitorimin lidhur me arritjet, progresin apo/dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë, nëpërmjet raportimit të pikave të kontaktit është siguruar informacioni nga çdo institucion përgjegjës lidhur me zbatimin e SND-së.

Plani i Veprimit përbëhet nga 8 objektivat e mësipërme dhe përmban në total 201 nën-aktivitete. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, përsa i përket realizimit të nën-aktiviteteve, procesi i monitorimit është kryer në nivel objektivi. Vlerësimi i nivelit dhe statusit të zbatimit të nën-aktiviteteve të SND-s bazohet mbi informacionin e dhënë nga çdo njësi përgjegjëse. Ministria e Drejtësisë ka kryer vlerësimin e informacionit gjatë muajit korrik 2018. Bazuar në një vlerësim të përgjithshëm të raportimit për periudhën janar - qershor 2018, rezulton se niveli i zbatimit të masave të Planit të Veprimit është si më poshtë:

Progresi kundrejt secilit objektiv

Statusi i realizimit të nën-aktiviteteve sipas Objektivave

Deri më tani nga 201 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë janë realizuar 56 prej tyre, 33 janë ende në proces zbatimi, 110 nën-aktivitete të parealizuara (nga të cilat 65 nën-aktivitete janë nën fushën e përgjegjësisë së institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë, të cilat nuk janë ngritur ende) dhe 2 nën-aktivitete të paraportuara nga institucioni përgjegjës. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit është në nivelin 28% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 16% për nën-aktivitetet në proces, 55% për nën-aktivitetet të cilat do të fillojnë të zbatohen pas 6 mujorit të parë të vitit 2018 dhe 1% nën-aktivitete të paraportuara nga institucionet kontribuese.

## PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI REFORMËN E SISTEMIT TË DREJTËSISË

- Progresi në Legjislacion

Sistemi i drejtësisë në Shqipëri i është nënshtruar së fundmi një sërë reformash të thella, në funksion të përmbushjes së standarteve evropiane në këtë sistem. Përmes miratimit të Ligjit nr. 76/2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417/1998 "Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë", e ndryshuar, Shqipëria filloi zbatimin e reformës në drejtësi. Ndryshimet kushtetuese dhe paketa e ligjeve organike të miratuara në kuadrin e reformës së drejtësisë përmbajnë dispozita të përcaktuara qartë që garantojnë pavarësinë, paanshmërinë, profesionalizmin, integritetin e sistemit gjyqësor, si dhe përmirësimin e mekanizmave llogaridhënës dhe monitorues të funksionimit të saj. Për më tepër, një paketë prej 27 ligjesh është planifikuar të miratohet, duke mbuluar të gjitha aspektet e reformës gjyqësore. Deri më sot, Kuvendi ka miratuar 16 ligje, ndërkohë janë në proces edhe 11 projektligje të tjera, ku 4 prej tyre janë tërhequr nga procesi i miratimit.

Në muajin maj  2018, Kuvendi miratoi Ligjin nr.26/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ligji përcakton qartësisht:  a) parimet e përgjithshme të ndërmjetësimit;  b) mosmarrëveshjet ku mund të aplikohet ndërmjetësimi;  ç) organizimin dhe funksionimin e organeve të parashikuara nga ky ligj;   d) të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e ndërmjetësuesve”.

Gjithashtu, ligji përcakton edhe detyrat e Ministrit të Drejtësisë, i cili ushtron fuksionet  e mëposhtme:   a) jep  licencën e ndërmjetësit; b) fillon procedimin disiplinor, sipas shkronjës “b”, të nenit 11/3, të këtij ligji, si dhe vendos në lidhje me masën disiplinore për heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit; c) kontrollon, nëpërmjet strukturave të Ministrisë së Drejtësisë, zbatimin e këtij ligji dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore, lidhur me veprimtarinë e ndërmjetësve; ç) miraton rregullat dhe procedurat për njohjen e titullit ndërmjetës të fituar në një shtet të huaj.”.

- Organet e Qeversisjes së Sistemit të Drejtësisë

Reforma në drejtësi ka sjellë ndryshime të rëndësishme në përcaktimet institucionale të gjyqësorit shqiptar. Institucionet ekzistuese janë modifikuar dhe institucione të reja janë krijuar nga amendamentet kushtetuese dhe ligjet specifike organike të lartpërmendura.

Referuar kompetencave të Ministrisë së Drejtësisë përsa i përket sistemit gjyqësor, informacioni është dhënë më sipër në pjesën e zhvillimeve ligjore të reformës në drejtësi. Gjithashtu, Ministria e Drejtësisë me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 96/2016, datë 06.10.2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve” nuk ushtron më kompetencën e kontrollit të veprimtarisë së prokurorive dhe gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, për hetimin e shkeljeve disiplinore dhe të dhënies së rekomandimeve për procedim disiplinor në rastin e prokurorëve dhe procedimin disiplinor në rastin e gjyqtarëve. Nga hyrja në fuqi e këtij ligji (22.11.2016), çdo ankesë apo informacion, që nga verifikimi paraprak rezulton se ka indicie të besueshme për shkelje të veprimtarisë nga ana e magjistratit, i përcillet për verifikim dhe ndjekje të mëtejshme të procedurave KLD-së apo/dhe Prokurorit të Përgjithshëm.

Institucionet e krijuara rishtazi dhe ato që parashikohen të ngrihen janë si në vijim:

- Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.

- Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.

- Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.

- Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.

- Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar – Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016.

- Njësia e Posaҫme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit – Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016.

- Gjykata kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar – Ligji nr. 95/2016.

- Këshilli Gjyqësor – Ligji nr. 98/2016.

- Institucionet Ri-vlerësuese – Ligji nr. 84/2016.

- Zhvillimet kryesore mbi krijimin e institucioneve ri-vlerësuese

Komisioni i Pavarur i Kualikimit është organ i ri kushtetues, me mandat 5-vjeçar, i krijuar me ndryshimet e reja të Kushtetutës, si pjesë e paketës për Reformën në Drejtësi, për krijimin e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe profesional të çliruar nga korrupsioni. Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr. 82/2017, datë 17.6.2017, miratoi në bllok listën me 12 komisionerë. Veprimtaria e Komisionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në ligjin nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Qëllimi i ligjit është rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve (subjekteve të rivlerësimit) në Republikën e Shqipërisë.

Komisioni vlerëson çështjet e subjekteve të rivlerësimit në 4 trupa gjykuese me 3 anëtarë secila, bazuar në tre kritere:

- Vlerësimi i pasurisë;

- Vlerësimi i figurës;

- Vlerësimi i aftësive profesionale.

Këshilli i Ministrave, me Vendimet nr. 518, datë 20.09.2017 dhe nr. 497, datë 13.09.2017 ka kaluar në përgjegjësi administrimi/përdorim të përkohshëm godinat ku do të ushtrojnë veprimtarinë organet e rivlerësimit kalimtar. Gjithashtu Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 574, datë 09.10.2017 ka përcaktuar pagesën mujore shtesë për shkak të vështirësisë, për anëtarët e institucioneve të rivlerësimit.

Bazuar në Vendimet nr. 92/2017, 93/2017 dhe 94/2017, Kuvendi ka miratuar strukturën organizative, organikën dhe klasifikimin e pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (“KA”), Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (“KPK”) dhe Komisionerëve Publik (“KP”).

Me Vendimin Nr.767 datë 20.12.2017 të Këshillit të Ministrave  “Për një ndryshim në Vendimin Nr.518 datë 20.09.2017 të Këshillit të Ministrave për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku  ushtron veprimtarinë Kontrolli  i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posacëm të Apelimit, institucioni  i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar nga Ligji Nr.84/2016”, Ministrisë së Drejtësisë i kaloi në përgjegjësi administrimi i gjithë kati ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit me qëllim  akomodimin e Kolegjit të Posacëm të Apelit.

Me VKM Nr.46 datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime në Vendimet e Këshillit të Ministrave Nr.518 datë 20.09.2017 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posacëm të Apelimit, Institucioni  i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar nga Ligji Nr.84/2016, të ndryshuar, dhe Nr.497 datë 13.09.2017, “Për dhënien në përdorim të përkohshëm, pa shpërblim, të ish-godinës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, nga Ministria e Kulturës Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerëve Publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të parashikuar nga ligji Nr.84/2016, Komisioneri Publik është vendosur në një pjesë të katit të dytë ku ushtronte veprimtarinë KLSH-ja.

Ministria e Drejtësisë me fondet e buxhetit të vitit 2018 ka realizuar rikonstruksionin e plotë të të gjitha zyrave të katit të dytë për akomodimin e Kolegjit  të Apelit dhe Komisionerit Publik.

Përveç rikonstruksionit të plotë të zyrave, me fondet e buxhetit të vitit 2017, është realizuar mobilimi i të gjitha ambienteve, përfshirë pajisjet e teknologjisë së informacionit. Objekti ka përfunduar plotësisht dhe është vënë në shfrytëzim.

Kolegji  i Apelit dhe Komisioneri Publik ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këto ambiente që prej datës 25 maj 2018.

- Procesi i vlerësimit

Procesi i vlerësimit të subjekteve të rivlerësimit kryhet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Kolegji i Apelimit, Komisionerët publikë, në bashkëpunim me vëzhguesit ndërkombëtarë.

Në datën 15 janar 2018  u zhvillua shorti për shpërndarjen e çështjeve në trupat gjykuese. Pjesë e kësaj liste janë kryetarët e gjykatave, prokurorët e Prokurorisë së Përgjithshme, gjyqtarët e Gjykatave të Apelit; në total 36 subjekte rivlerësimi, për të cilët nisi menjëherë procedura e rivlerësimit.

Në datën 15 mars 2018 u zhvillua shorti i radhës për shpërndarjen e çështjeve në trupat gjykuese. Pjesë e kësaj liste janë kryetarët e gjykatave të rretheve dhe drejtuesit e prokurorive të rretheve; në total 36 subjekte rivlerësimi, për të cilët nisi menjëherë procedura e rivlerësimit.

Numri i përgjithshëm i vendimeve të dhëna nga Komisioni është 54 vendime:

- 27 vendime për konfirmimin në detyrë të 17 gjyqtarëve dhe 10 prokurorëve

- Këtu përfshihen: 9 kandidatë për KLGJ

- 9 kandidatë për KLP

- 3 kandidatë për KED

- 21 vendime për shkarkimin nga detyra të 13 gjyqtarëve dhe  8 prokurorëve

- Këtu përfshihen: 6 kandidatë për KLP

- 6 kandidatë për KLGJ

- 4 kandidatë për KED

- 5 vendime për ndërprerjen e procesit për 3 gjyqtarë dhe 2 prokurorë;

- 1 kandidat për KLGJ

- 1 kandidat pë KED

- 8 vendime për pushimin e procesit për 2 gjyqtarë, 1 prokuror dhe 5 ndihmësve ligjorë të Gjykatës së Lartë.

Pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK),  pjesëmarrja e publikut në denoncimin e fakteve ka qenë shumë e lartë. Për periudhën janar-qershor 2018 janë marrë 922 denoncime. Mënyra e marrjes së denoncimeve është përmes plotësimit të formularit të denoncimit pranë zyrave të Komisionit nga ana e publikut me ndihmën e specialistit të pritjes me popullin, përmes postës së shkruar, si dhe me anë të postës elektronike në adresën e caktuar për këtë qëllim.

Procedura e trajtimit të denoncimeve nis së pari me identifikimin e subjektit të rivlerësimit nga ana e specialistit të pritjes me popullin, i cili harton një kartelë përshkruese dhe vijon me dorëzimin pranë trupës gjykuese që po kryen hetimin administrativ për atë subjekt. Trupa gjykuese, pasi njihet me denoncimin, vlerëson nëse faktet e denoncuara janë të tilla që, mund të konsiderohen gjatë gjykimit të çështjes apo të tilla që të japin indicie për të ndërmarrë një hetim më të thelluar.

Në rastet kur subjekti i rivlerësimit nuk u është nënshtruar procedurave të zhvillimit të shortit dhe për të nuk ka nisur ende procesi i rivlerësimit, denoncimi i publikut arkivohet deri në një moment të dytë.

Komisioni ka konstatuar se përgjithësisht natyra e denoncimit kishte të bënte me aftësitë profesionale të gjyqtarit/prokurorit dhe publiku gjerësisht ka pasur pritshmërinë e gabuar që procesi i rivlerësimit do të thonte shqyrtimi i çështjes në themel.

Ministria e Drejtësisë ka lehtësuar procesin e rivlerësimit në tre drejtime kryesore:

- Duke siguruar infrastrukturën e nevojshme për organet e rivlerësimit;

- Duke siguruar mjetet financiare për organet e rivlerësimit;

- Duke bashkëpunuar me organet e vetingut mbi kërkesat për informacion të paraqitura në kuadër të procesit të rivlerësimit profesional të subjekteve të rivlerësimit që po kryhen nga këto organe.

Pranë Kolegjit ë Posaçëm të Apelimit për periudhën Janar - 30 Qershor 2018 janë regjistruar 6 (gjashtë) çështje që i përkasin juridiksionit të rivlerësimi, nga të cilat 1 (një) prej tyre ka përfunduar, ndërsa 5 (pesë) të tjerat janë me status përgatitje për gjykim.

Njëkohësisht, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit për periudhën Janar- 30 Qershor 2018 janë regjistruar 2 (dy) çështje që i përkasin juridiksionit disiplinor, të cilat kanë përfunduar.

Institucioni i Komisionerëve Publikë, për periudhën janar-qershor 2018, ka shqyrtuar: 22 vendime të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK). 4 prej tyre janë ankimuar (1 heqje dorë pas ankimit) dhe për 18 vendime të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Komisionerët Publikë kanë vendosur mosankimim.

Në regjistrin e denoncimeve të publikut, për periudhën janar-qershor 2018, janë regjistruar 6 denoncime.

# METODOLOGJIA E MONITORIMIT

##### Raporti i dytë i monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020 dhe Planit të saj të Veprimit mbulon periudhën nga 1 janar 2018 deri në 30 qershor 2018. Qëllimi është që të kemi informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë.

Raporti i monitorimit është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimit për periudhën janar-qershor 2018. Çdo institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit të çdo politike dhe aktiviteti, buxhetin e alokuar, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Verifikimi i të dhënave të raportuara është kryer pjesërisht online, për ato masa të cilat pikat e kontaktit kishin kryer raportimin, për të siguruar saktësinë e tyre. Trajtimi statistikor është kryer nëpërmjet kodifikimit të përgjigjeve bazuar në raportimet e mbledhura.

# DISBURSIMI FINANCIAR

Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017-2021 për Reformën e Sektorit të Drejtësisë është vlerësuar në 98,385,653 Euro. Në momentin e hartimit të planit të veprimit hendeku financiar është vlerësuar të jetë në masën 35% të totalit. Meqenëse hendeku financiar apo edhe kosto e përgjithshme e PV 2017-2021 nuk është rishikuar që prej aprovimit të Strategjisë, statistikat financiare të raportuara në vijim i referohen kostove të parashikuara në momentin e miratimit të planit të veprimit.

Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017-2021 për Reformën e Sektorit të Drejtësisë shpërndahen si më poshtë mbi llojet e shpenzimeve dhe viteve:

| Kategoria | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totali | % e totalit të përgjithshëm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitale | 6.666.978 | 14.425.000 | 9.836.000 | 5.240.000 | 3.619.922 | 39.787.900 | 40,44% |
| Pagat | 5.286.060 | 5.346.060 | 12.066.260 | 12.106.260 | 12.106.260 | 46.910.900 | 47,68% |
| Trajnime | 885.000 | 260.000 | 310.000 | 222.000 | 195.000 | 1.872.000 | 1,90% |
| Shpenz. tjera aktuale | 1.919.713 | 707.285 | 2.172.285 | 2.590.285 | 2.425.285 | 9.814.853 | 9,98% |
| Totali i Përgjithshëm | 14,757,751 | 20,738,345 | 24,384,545 | 20,158,545 | 18,346,467 | 98,385,653 | 100.00% |

Për të eleminuar efektin financiar (hendekun financiar), është krijuar një fond rezervë për vitet 2017-2020.

| Shuma | në Euro |
| --- | --- |
| Kostot totale për zbatimin e Strategjisë | 98,385,653 |
| Hendeku financiar para fondit rezervë | 92,285,653 |
| Hendeku financiar pas Fondit Rezervë | 34,822,967, specifikisht 35% të kostove totale |

Në kuadër të monitorimit të zbatimit të aktiviteteve të planit të veprimit, institucioneve përgjegjëse u është kërkuar të raportojnë mbi masën e disbursimit financiar në bazë aktiviteti të kryer. Nga analiza për aktivitetet e raportuara rezulton se për 6 mujorin e parë të vitit 2018 janë alokuar në total rreth 428,041,279 Lekë.

# PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE

Ky kapitull përshkruan progresin e arritur në kuadër të përmbushjes së secilit objektiv të Strategjisë dhe pasqyron grafikisht statusin e zbatimit të Strategjisë për periudhën janar – qershor  2018.

### Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 1

| Janar – Qershor 2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 1 | Numri i nën-aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit të Objektivit 1 |
| Të realizuara | 8 | 19% |
| Në proces | 1 | 2% |
| Të parealizuara | 31 | 74% |
| Të paraportuara | 2 | 5% |
| Totali | 42 | 100% |

Rezulton se nga 42 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin 1 janë realizuar 8 prej tyre, 1 është ende në proces zbatimi, 31 nën-aktivitete të parealizuara dhe 2 prej tyre janë të paraportuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 19% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 2% nën-aktivitetet në proces, 74% nën-aktivitetet të cilat do të fillojnë të zbatohen pas 6-mujorit të parë të vitit 2018 dhe 5% nën-aktivitete të paraportuara nga institucionet kontribuese.

Vlen të theksohet se MD në bashkëpunim me kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të shoqërojë ngritjen e të gjitha organeve të reja (KLGJ, KLP, KED, ILD, dhe institucionet kundër Korrupsionit: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar/Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Njësia e Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit).

### Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 2

| Janar – Qershor 2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 2 | Numri i nën-aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit të Objektivit 2 |
| Të realizuara | 7 | 54% |
| Në proces | 0 | 0% |
| Të parealizuara | 6 | 46% |
| Të paraportuara | 0 | 0% |
| Totali | 13 | 100 % |

Rezulton se nga 13 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin 2 janë realizuar 7 prej tyre dhe 6 nën-aktivitete janë të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 54% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara dhe 46% nën-aktivitetet të cilat do të fillojnë të zbatohen pas 6-mujorit të parë të vitit 2018 nga institucionet përgjegjëse.

### Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë  e tij në përputhje me standardet evropiane.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 3

| Janar-Qershor 2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 3 | Numri i nën-aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit të Objektivit 3 |
| Të realizuara | 8 | 62% |
| Në proces | 1 | 8% |
| Të parealizuara | 4 | 30% |
| Të paraportuara | 0 | 0% |
| Totali | 13 | 100 % |

Rezulton se nga 13 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 3 janë realizuar 8 prej tyre, 1 është ende në proces zbatimi dhe 4 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 62% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 8% nën-aktivitetet në proces dhe 30% nën-aktivitetet të cilat do të fillojnë të zbatohen pas 6-mujorit të parë të vitit 2018 nga institucionet përgjegjëse.

### Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 4

| Janar-Qershor 2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 4 | Numri i nën-aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit të Objektivit 4 |
| Të realizuara | 15 | 65% |
| Në proces | 1 | 4% |
| Të parealizuara | 7 | 31% |
| Të paraportuara | 0 | 0% |
| Totali | 23 | 100 % |

Rezulton se nga 23 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 4 janë realizuar 15 prej tyre, 1 është ende në proces zbatimi dhe 7 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 65% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 4% nën-aktivitetet në proces dhe 31% nën-aktivitetet të cilat do të fillojnë të zbatohen pas 6-mujorit të parë të vitit 2018 nga institucionet përgjegjëse.

### Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 5

| Janar-Qershor 2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 5 | Numri i nën-aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit të Objektivit 5 |
| Të realizuara | 2 | 7% |
| Në proces | 10 | 33% |
| Të parealizuara | 18 | 60% |
| Të paraportuara | 0 | 0% |
| Totali | 30 | 100 % |

Rezulton se nga 30 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 5  janë realizuar 2 prej tyre, 10 janë ende në proces zbatimi dhe 18 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 7% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 33% nën-aktivitetet në proces dhe 60% nën-aktivitetet të cilat do të fillojnë të zbatohen pas 6-mujorit të parë të vitit 2018 nga institucionet përgjegjëse.

### Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 6

| Janar-Qershor 2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 6 | Numri i nën-aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit të Objektivit 6 |
| Të realizuara | 6 | 35% |
| Në proces | 6 | 35% |
| Të parealizuara | 5 | 30% |
| Të paraportuara | 0 | 0% |
| Totali | 17 | 100% |

Rezulton se nga 17 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 6  janë realizuar 6 prej tyre, 6 janë ende në proces zbatimi dhe 5 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 35% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 35% nën-aktivitetet në proces dhe 30% nën-aktivitetet të cilat do të fillojnë të zbatohen pas 6-mujorit të parë të vitit 2018 nga institucionet përgjegjëse.

### Ojektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 7

| Janar – Qershor 2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 7 | Numri i nën-aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit të Objektivit 7 |
| Të realizuara | 6 | 15% |
| Në proces | 10 | 24% |
| Të parealizuara | 25 | 61% |
| Të paraportuara | 0 | 0% |
| Totali | 41 | 100 % |

Rezulton se nga 41 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 7  janë realizuar 6 prej tyre, 10 janë ende në proces zbatimi dhe 25 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 15% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 24% nën-aktivitetet në proces dhe 61% nën-aktivitetet të cilat do të fillojnë të zbatohen 6-mujorit të parë të vitit 2018 nga institucionet përgjegjëse.

### Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 8

| Janar – Qershor 2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 8 | Numri i nën-aktiviteteve | Përqindja ndaj totalit të Objektivit 8 |
| Të realizuara | 4 | 18% |
| Në proces | 4 | 18% |
| Të parealizuara | 14 | 64% |
| Të paraportuara | 0 | 0% |
| Totali | 22 | 100 % |

Rezulton se nga 22 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 8  janë realizuar 4 prej tyre, 4 janë ende në proces zbatimi dhe 14 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 18% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 18% nën-aktivitetet në proces dhe 64% nën-aktivitetet të cilat do të fillojnë të zbatohen pas 6-mujorit të parë të vitit 2018  nga institucionet përgjegjëse.

- V. ARRITJET KRYESORE GJATË PERIUDHËS JANAR – QERSHOR 2018.

Arritjet kryesore më të rëndësishme për periudhën gjashtëmujore, në zbatim të Planit të Veprimit 2017-2020, të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë janë si më poshtë vijon:

### Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.

- Shkolla e Magjistraturës gjate periudhës janar-qershor 2018 ka realizuar hartimin e kurrikulave dhe ka kryer trajnimet që lidhen me përmubushjen e këtij objektivi për 156 Prokurorë, 267 Gjyqtarë, 26 Avokat Shteti dhe me të gjithë kancelarët e gjykatave.

- Lidhur me organizimin në gjykata dhe administratën gjyqësore gjate janar-qershor 2018, janë zhvilluar aktivitetet trajnuese për 30 Gjyqtarë, 50 Administratë Gjyqësore.

- Ka përfunduar përmirësimi i sistemit të arkivës të gjyqësorit nëpërmjet zbatimit dhe funksionimit të arkivës qendrore të gjykatave pasi rezulton se në janar të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar ofrimin e shërbimit të internetit për Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor, si dhe me vendimin e Këshillit Drejtues ERT Nr. 437 datë 21.02.2008, AKEP ka mundësuar rregjistrimin e emrit të domain-it: ashsgj.gov.al.

- Në prill të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar instalimin e qendërzuar të programit Symantec Endpoint Protection për 6 përdorues (nëpunës të ASHSGJ-së) dhe në Maj 2018 AKSHI ka mundësuar hostimin e domainit dhe ëebsite-it ashsgj.gov.al, si dhe ofrimin e postës elektronike për punonjësit e ASHSGJ-së.

### Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.

- Gjatë kësaj periudhë është realizuar zbatimi i kurrikulave të rishikuara dhe programeve të  trajnimit duke trajnuar 16 kandidatë për magjistratë për secilin aktivitet trajnues.

- Në Programin e Trajnimit Vazhdues janë realizuar një numër i madh aktivitetesh trajnuese për 503 Gjyqtarë, 127 Prokurorë, 81 të tjerë.

- Është kryer abonimi ne revisten “Neë York Times” dhe fletoren zyrtare, për periudhën janar-qershor 2018.

### Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë  e tij në përputhje me standardet evropiane.

- Lidhur me këtë objektiv është kryer analiza e nevojave për trajnim nga sektori i Formimit Profesional pranë SHM dhe rezulton se për periudhën janar-qershor 2018 janë trajnuar 79 Gjyqtarë, 33 Prokurorë, 5 të tjerë.

- Kuvendi i Shqipërisë, në datën 2 nëntor 2017 miratoi ligjin Nr.98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë". Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 10656, datë 22.11.2017, ka kthyer për rishqyrtim në Kuvend ligjin për tarifat gjyqësore. Kuvendi i Shqipërisë në seancën e plenare të datës 18 dhjetor 2017 miratoi vendimin Nr.114/2017 “Për rrëzimin e dekretit nr. 10 656, datë 22.11.2017, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. Ligji 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”, hyri në fuqi në datë 01.06.2018.

- Kuvendi i Shqipërisë në seancën plenare të datës 14.12.2017, miratoi ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, hyn në fuqi në datë 01.06.2018.

### Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.

- Lidhur me nevojat për trajnim rezulton se në nivel institucional është bashkëpunuar me projektet që asistojnë prokurorinë për zhvillimin e trajnimeve fokusuar kryesisht në kuptimin e ndryshimeve ligjore në kuadër të reformës në drejtësi. OPDAT ka zhvilluar trajnime lidhur me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe ligjit për prokurorinë në garantimin e asistencës ndaj viktimave; PAMECA V ka organizuar trajnime lidhur me seancën paraprake; krimin kompjuterik; ligjin antimafia etj.

- Për sa i përket trajnimeve lidhur me ketë objektiv, për shkak të moskostituimit të organeve të Prokurorisë së Posaçme, Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar disa aktivitete trajnuese për anti korrupsionin me gjyqtarë dhe prokurorë, me tematike luftën kundër korrupsionit. Numri total i individëve të trajnuar: 49 Gjyqtarë, 121 Prokurorë, 2 Inspektorë.

- Analiza e nevojave për hartimi të kurrikulave dhe të trajnimit lidhur me ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe zbatimi i tyre, për ta sjellë  atë në përputhje me standardet evropiane, është një nënaktivitet i realizuar pasi për periudhën janar-qershor 2018 rezulton se numri i individëve të trajnuar nga SHM është: 240 Prokurorë;  112 Gjyqtarë, 21 të tjerë.

- SHM ka zhvilluar disa trajnime duke i kushtuar shumë rëndësi analizimit të legjislacionit shqiptar bazuar në standardet evropiane. Këto trajnime janë ofruar për 181 Gjyqtarë, 391 Prokurorë, 23 të tjerë.

- Për të oftuar një mbështetje për Strategjinë Kundër-Korrupsion brenda Ministrisë, në 15 maj 2018 u zhvillua një trajnim një ditor me stafin antikorrupsion në MD, me tematike: “Kontrolli i brendshem, vleresimi i riskut dhe planet e integritetit”. Me pjesmarrje nga tre Drejtorite te cilat mbulojne çështrjet e antikorrupsionit, rreth 15 punonjes ndoqen trejnimin. Gjatë trajnimit u paraqitën modelet e tre linjave të mbrojtjes në organizatë dhe dallimet me tre grupet (ose linjat) të përfshira në menaxhimin efektiv të rrezikut. U paraqiten gjithashtu mënyrat e ndërtimit dhe cfarë përfshin portofoli i riskut dhe cikli i vlerësimit të riskut. U dhanë disa njohuri bazike mbi planet e integritetit.

### Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.

- Krijimi i një platforme të TI për funksionimin e sistemeve elektronike të gjyqësorit është një nënaktivitet i cili ka filluar të realizohet por për shkak të kompleksitetit te tij është ende në proces. Rezulton se EURALIUS, përveç asistencës që i ka dhënë MD-së për mirëmbajtjen e sistemit aktual ICMIS, ka filluar punën gjithashtu për hartimin e specifikimeve teknike për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Fillimisht do të fillohet me një projekt pilot, i cili do të përfshijë specifikimet e komponentëve kryesorë të softëareve.

- MD ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM-së për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor.

- MD në muajin shkurt 2018 ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM-së për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor.

- Për periudhën janar-mars 2018 janë zhvilluar dy takime të grupit të punës së ngritur dhe aktualisht VKM është në proces hartimi.

- Lidhur me funksionalitetit të sistemit të menaxhimit të cështjeve të shërbimit të prokurorisë (CAMS) dhe përshtatja e tij me ndryshimet organizative të institucionit rezulton se është bërë i mundur implementimi i modulit të përgjimeve, janë bërë përmirësime të akteve ligjore në formë elektronike, është përfunduar moduli i Prokurorisë së Përgjithshme dhe është në fazë testimi, si dhe moduli i Apeleve.

- Lidhur me Krijimin e sistemit elektronik të  publikimit të Qendrës së Publikimeve Zyrtare rezulton se është  lidhur kontrata nga AKSHI me operatorin ekonomik datë 14.06.2018 për Krijimin e Sistemit të QBZ-së.

- Referuar rritjes së efikasitetit të funksionimit të përmbaruesve në përputhje me standardet moderne europiane është realizuar zgjidhja e re softëare dhe është gati për t`u implentuar pasi është miratuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 416 datë 04.07.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM-në Nr. 443. datë 16.06.2011 “Për krijimin, regjistrimin, mënyrën e funksionimit të administrimit të ndërveprimit për sigurinë e sistemit të menaxhimit elektronik ALBIS”.  Pritet që Ministria e Drejtësisë të nxjerrë një rregullore pune e cila do të saktësojë rolet që ka secili përdorues dhe nivelin e aksesit. Nga ana tjetër, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit ka regjistruar të gjithë përdoruesit e Shërbimit Përmbarimor Shtetëror dhe pritet njoftimi i kredencialeve të log-imit në sistem të tyre.

- Lidhur me ngritjen e efektivitetit  të hetimeve në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe rritja e efektivitetit dhe decentralizimit të  përgjimeve, SHM ka organizuar 4 trajnime, ku pjesëmarrës kanë qenë oficerë të policisë gjyqësore të drejtorisë së përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme. Shkolla e Magjistratures ka zhvilluar disa aktivitete për prokurorët me tema si: Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal; teknikat e posacme të hetimit; hetimet proaktive.

### Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.

- Rezulton se gjatë kësaj periudhë është realizuar Rritja e mundësisë për punësimin e të burgosurve dhe ofrimin e programeve të edukimit / programeve të aftësive jetësore sipas standardeve evropiane të praktikave më të mira, nëpërmejt ofrimi i kurseve në  aftësitë  bazë  dhe ato teknike. Në zbatim të Memorandumit të Bashkëpunimit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe institucionet në varësi kanë bashkëpunuar me Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional për zhvillimin e procesit të formimit profesional në IEVP. Si rezultat, për periudhën Janar-Qershor 2018, kurset profesionale të ofruara janë frekuentuar çdo muaj mesatarisht nga 299 të burgosur. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka hartuar një projekt VKM e cila i është përcjellë Ministrisë së Drejtësisë për procedurat në vijim, për shpërblimin e punës së të burgosurve. Projekt VKM-ja “Për nxitjen e punësimit dhe shpërblimin për punën e të dënuarve dhe të paraburgosurve” do të krijojë mundësi për lidhje produktive me tregun e punës dhe punëdhënësit, si dhe një shpërblim të drejtë për punën e kryer, për t’iu dhënë të burgosurve mundësi më të mira të zhvillimit të aftësive të tyre, të cilat përputhen me këtë treg.

- Rezulton të jenë jenë ofruar trajnime për programe edukuese kundër recidivizmit  për rreth 198 shtetas të burgosur në muaj. , programe trajnuese kundër përdorimit të drogave për 223 të burgosur ish përdorues të lëndëve narkotike, nga të cilët rreth 60 persona trajtohen paralelisht me terapi medikamentoze  nga stafi mjekësor në bashkëpunim me Aksion Plus.  si dhe programe të  tjera edukative për  447 të dënuar/paraburgosur. Gjatë periudhës Janar-Qershor 2018 në IEVP janë zhvilluar nga Sektorët e Kujdesit Social mesatarisht 175 tema sociale në muaj, ku kanë marrë pjesë mesatarisht 2500 të burgosur në muaj.

- Gjatë kësaj periudhe është realizuar nga DBP trajnimi për stafin e ri civil. Rezulton se Sektori i Trajnimeve në DPB ka zhvilluar trajnime bazë për stafin e rekrutuar rishtas. Për periudhën Janar-Qershor 2018 janë përfshirë në këto trajnime 1015 punonjës. Për realizimin e trajnimeve sa më profesionale dhe të frytshme për grupin e synuar është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Sigurisë, e cila ka ofruar ambientetet dhe burime njerëzore për realizimin dhe mbarëvajtjen e trajnimeve. Janë në proces rishikimi kurrikulat e trajnimit. Për rishikimin e tyre është ngritur një grup ekspertësh nga D.P.Burgjeve të cilët po asistohen nga ekspertë ndërkombëtarë të Këshillit të Europës.

- Lidhur me garantimin e mbrojtjes së të drejtave themelore të ndaluarve me probleme të shëndetit mendor, rezulton se deri në përfundimin e procedurave për ndërtimin e një institucioni të veçantë për trajtimin e të sëmurëve mendor në burgje, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka planifikuar disa masa afatshkurtra me qëllim përmirësimin e situatës aktuale të trajtimit të kësaj kategorie në sistemin e burgjeve. Më vënien në funksion të burgut të ri në Shkodër në muajin korrik 2018 është menduar transferimi i dy godinave nr. 4 dhe 5 të dënuarve të IEVP Lezhë në këtë institucion dhe përshtatja e ambienteve të IEVP Lezhë në mjedise spitalore, në të cilën do të akomodohen 223 shtetas me masë mjekësore mjekim i detyruar, të cilët mbahen aktualisht në IEVP Krujë dhe Spitalin e Burgut. Kapaciteti aktual i godinës nr. 4 dhe 5 të IEVP Lezhë është 280 vende. Pra, lirohen në Lezhë 280 vende, si rrjedhojë e transferimit të dy godinave, 4, 5 në Shkodër dhe sistemohen 223 shtetas me masë mjekësore mjekim i detyruar, që mbahen në IV Krujë dhe Spitalin e Burgut. Gjithashtu, mbeten 57 vende të lira, në rast të rritjes së numrit të shtetasve me këtë masë. IEVP Krujë do të funksionojë vetëm për trajtimin e të dënuarve te tjerë: 24 të sigurisë së lartë dhe 37 të sigurisë së zakonshme. Kjo do të thotë që një pjesë e stafit të IEVP Krujë do të qëndrojë atje dhe një pjesë do të transferohet në IEVP Lezhë dhe institucione të tjera.

- Përsa i përket promovimit të bashkë punimit ndër-institucional për trajtimin e kësaj kategorie,  me urdhër nr.504, datë 15/01/2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve është miratuar një plan masash për zbatimin e rekomandimeve të CPT si dhe është realizuar forcimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për trajtimin e kategorisë së personave me probleme të shëndetit mendor.

- Gjatë periudhës Janar-Qershor 2018, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka lidhur 5 marrëveshje të reja bashkëpunimi me organizata jo qeveritare që zbatojnë projektet në sistemin e burgjeve. Gjithashtu janë në zbatim marrëveshjet e lidhura për vitin 2017 me afat veprues 1 vjeçar dhe 2 vjeçar. Fushë e bashkëpunimit me organizatat jo qeveritare ka qenë dhe përmiresimi i praktikave të trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor që mbahen në burgje. Këtu vlen për tu përmendur bashkëpunimi me Këshillin e Europës në drejtim të trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor dhe risk për suicid.  Në funksion të këtij bashkëpunimi është ngritur një grup pune me përfaqësues të DPB dhe institucioneve të varësisë me qëllim hartimin e një manuali për trajtimin e kësaj kategorie. Në përbërje të grupit të punës kanë qënë psikologë dhe mjekë të sistemit të burgjeve të udhëhequr nga ekspertë të huaj të fushës, të përzgjedhur nga Këshilli i Europës.  Në kuadër të këtij bashkëpunimi është organizuar një vizitë studimore në shërbimin e burgjeve në Irlandë për shkëmbimin e eksperiencave dhe implementimin e praktikave më të mira në sistemin tonë penitenciar në disa nivele. Gjatë kësaj vizite në fokus ishte dhe trajtimi i kategorisë së personave me probleme të shëndetit mendor.

### Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.

- Për sa I përket rritjes së kapaciteteve të Departamentit të Kodifikimit në MD duke komanduar gjyqtarë dhe prokurorë në departamentin e kodifikimit dhe duke shtuar ekspertizë të jashtme për projekt ligje të ndryshme, rezulton se në qershor 2018, Euralius V ka përgatitur një Raport Fillestar, në kuadër të analizimit të situatës aktuale, ku përfshihet dhe Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit, me qëllim rritjen e kapaciteteve.

- Gjatë kësaj periudhe rezulton se lidhur me rritjen e ekspertizës së specializuar të Institutit të Mjekësisë Ligjore është kryer mbyllja me sukses e ciklit të studimeve pasuniversitare të specializantëve të Mjekësisë Ligjore për periudhën Shtator 2015- Shkurt 2018. Përsa i përket periudhës Mars-Qershor 2018 nuk ka zhvillime të tjera.

- Për sa i përket kapaciteteve institucionale dhe profesionale të Komitetit Shqiptar të Birësimit, gjatë periudhës janar-qershor 2018 është arritur rritja e profesionalizmit të stafit përmes pjesëmarrjes në trajnime me tematike të ndryshme.

- Lidhur me ngritjen e një sistemi për bërjen e vlerësimeve të ndikimit regullues të legjislacionit dhe lidhjes me politikat sektoriale, gjatë periudhës në fjalë rezulton se Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore në Kryeministri, pas procesit të pilotimit të metodologjisë së Vlerësimit të Ndikimit (RIA), për projektligjet e përcaktuara me Urdhër të Kryeministrit nr. 102, datë 14.06.2017, të ndryshuar, me mbështetjen e SIGMA, finalizoi në muajin Mars 2018, procesin e përditësimit të Metodologjisë, për ta sjellë atë në një format më të qartë dhe me shembuj konkretë, për ministritë e linjës që do duhet ta plotësojnë atë. Gjithashtu vlen të përmendim se Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore në Kryeministri, pas procesit të pilotimit të metodologjisë së Vlerësimit të Ndikimit (RIA), për projektligjet e përcaktuara me Urdhër të Kryeministrit nr. 102, datë 14.06.2017, të ndryshuar, me mbështetjen e SIGMA, finalizoi në muajin Mars 2018, procesin e përditësimit të Metodologjisë, për ta sjellë atë në një format më të qartë dhe me shembuj konkretë, për ministritë e linjës që do duhet ta plotësojnë atë.

- Në kuadër të forcimit të kapaciteteve të njësisë së hartimit të legjislacionit në institucione me qëllim që të bëjnë  vlerësimin e ndikimit rregullues., gjatë muajit shkurt 2018, është ngritur “Rrjeti i RIA-s”, me përfaqësues nga ministritë e linjës (3 përfaqësues nga çdo ministri) si dhe Njësia e Programimit dhe Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s) në Kryeministri. Rrjeti i RIA-s ka në fokus koordinimin, administrimin e procesit të vlerësimit të ndikimit gjatë fazës së hartimit të projektakteve ligjore, në bashkëpunim me njësitë hartuese të legjislacionit/politikave. Në muajin shkurt 2018, Njësia e RIA-s në Kryeministri, zhvilloi një takim të parë me përfaqësuesit e caktuar nga çdo ministri për procesin e vlerësimit të ndikimit, me qëllimin prezantimin e përgjithshëm të metodologjisë së RIA-s dhe hapat për t’u ndjekur në vijim. Gjithashtu  në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Kryeministrisë së Shqipërisë dhe Zyrës së Kryeministrit të Kosovës, lidhur me shkëmbimin e përvojave për zbatimin e rregullimit më të mirë e të vlerësimit të ndikimit dhe për përmirësimin e praktikave të zhvillimit të politikave, është organizuar në muajin Janar 2018 takimi i parë koordinues mes përfaqësuesve nga Kryeministria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave. Ndërkohë në muajin maj 2018 në Prishtinë është zhvilluar Konferenca e përbashkët mes palëve (Shqipëri – Kosovë) ku në këtë konferencë kishte përfaqësues edhe nga Ministritë e Linjës respektive, të cilat janë ato që do të merren me hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit. Takime të tjera do vijojnë në kuadër të kësaj Marrëveshje Bashkëpunimi, ku në planin e veprimit të saj, parashikohet edhe bashkëpunim ndërmjet Shkollave të Administratave Publike respektive për forcimin e kapaciteteve të nëpunësve civilë që do merren me vlerësimin e ndikimit rregullues.

- Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s), pjesë e Departamentit Rregullator dhe të Përputhshmërisë në Kryeministri, me mbështetjen edhe të ekspertëve të SIGMA-s, ka identifikuar tashmë nevojën për trajnime të ndryshme mbi kryerjen e procesit të vlerësimit të ndikimit, ku kjo Njësi ka rolin thelbësor në shqyrtimin dhe miratimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit, të përcjella nga ministritë e linjës, së bashku me projektaktin dhe dokumentet e tjera shoqëruese sipas Rregullores së Këshillit të Ministrave. Njësia e RIA-s, në kuadër të trajnimeve për realizimin e procesit të RIA, ka aplikuar për TAIEX gjatë muajit mars 2018 dhe është në pritje të një përgjigje definitive mbi detajet e tij. Gjithashtu edhe gjatë takimeve të organizuara nga ReSPA në nivel rajonal me vendet e Ballkanit Perëndimor, për aktivitetet që ReSPA mbulon, është kërkuar suport për këtë proces.

### Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.

- Lidhur me forcimin e shërbimeve të ofruara nga noterët, nëpërmjet dixhitalizimit të plotë të veprimtarisë së tyre, rezulton se Dhoma Kombëtare e Noterëve po vazhdon punën e saj për lidhjen e noterëve me regjistrat publikë. Për këtë përfaqësuesi i Dhomës Kombëtare ka marrë pjesë në takimin e organizuar në Sarajevë. Po ashtu vazhdon puna gjithashtu me projektin e sistemit notarial NISA, që ka për qëllim lidhjen e noterëve me regjistrat publike. Deri tani janë bërë të gjitha hapat për këtë lidhje duke kontaktuar dhe me drejtuesit e institucioneve me të cilat Dhoma e Noterëve ka lidhje në ushtrimin e veprimtarisë si: AKSHI, ZVRPP, DPSHTR etj.  Janë marrë masa  për fillimin e trajnimeve që noterët të njohin këtë sistem duke programuar punën.

- Për sa i përket rritjes së kapaciteteve të sistemit të përmbarimit privat., vlen të përmendet se   Dhoma Kombëtare gjatë kësaj periudhe ka evidentuar të gjitha nevojat për trajnim të përmbaruesve gjyqësorë, të cilat në terma të përgjithshëm lidhen me aktet legjislative të ndryshuara për ligjet të cilat krijojnë interpretim dhe konfuzitet për sa kohë nuk kanë parashikuar dispozita kalimtare. Trajnime duhen gjithashtu për të kuptuar rolin dhe rëndësinë e transparencës dhe publicitetit për zhvillimin e ankandeve përmbarimore, marrëdhëniet me palët kreditore dhe debitore si edhe rolin që përmbaruesit gjyqësorë duhet të luajnë në kuptim të iniciativës ligjvënëse, por edhe rolit të tyre aktiv gjatë këtij proces me qëllim mosdiktimin e kushteve të padrejta dhe joefektive në kuadrin ligjor që prek drejtpërdrejt përmbaruesin gjyqësorë dhe shërbimin përmbarimor.

- Në kuadër të forcimit të rolit të ndërmjetësve dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për zbatimin e ndërmjetësimit në procese civile, penale dhe administrative, Në datën 17.05.2018, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 26/2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 385, datë 24.2.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”.

- Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve në muajin maj 2018, ka filluar me takimet e shumta me Ente Publike dhe Jopublike, si dhe fushata të ndryshme ndërgjegjësuese në Media, TV , web etj, lidhur me Ligjin nr. 26/2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 385, datë 24.2.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”.

# NEVOJA PËR RISHIKIM TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË

Institucionet kanë raportuar nevojën për rishikimin e Planit të Veprimit të SND-së, në mënyrë që aktivitetet e saj të konvertohen në përfitime konkrete, për targetin të cilit i drejtohen, si dhe të fokusohen në çështjet më të domosdoshme për të gjitha institucionet e sistemit të drejtësisë.

Kjo nevojë për rishikim lidhet kryesisht me faktorë si:

- moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, SPAK si dhe Byroja Kombëtare e Hetimit.

- rishikimin e aktiviteteve dhe/apo treguesve të saj të zbatimit në mënyrë që të sigurohet një përputhshmëri më e mirë me realizimin e qëllimit;

- ndryshimin e përgjegjësisë institucionale për zbatim dhe/apo institucioneve bashkëpunuese, pasi jo në pak raste vihet re që ka problematikë në përcaktimin e institucionit përgjegjës për realizimin e një aktiviteti;

- ndryshimin dhe/apo buxhetimin aty ku mungon, të kostos financiare për çdo aktivitet;

- realizimin e gjithërfshirjes së aktorëve të sistemit të drejtësisë në planifikimin e aktiviteteve të Planit të Veprimit në përputhje me objektivat e Strategjisë por dhe në kuadër të fushës së përgjegjësisë të çdo institucioni.

# KONKLUZIONE

Realizimi i reformës në drejtësi është një proces i vazhdueshëm ndërsektorial, ku vetë përcaktimi dhe matja e treguesve përfundimtar të suksesit është kompleks, sidomos në një kuadër ligjor dhe institucional në reformim të vazhdueshëm.

Zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikat më të mira evropiane mbetet misioni i kësaj strategjie.

Gjatë kryerjes së procesit të monitorimit janë evidentuar disa problematika që vlerësohen se kanë ndikuar në nivelin e zbatueshmërisë së Planit të Veprimit. Ndër elementët më të rëndësishëm të cilët kanë ndikuar në realizimin e ulët të aktiviteteve të parashikuar në këtë Plan Veprimi janë si më poshtë:

- Moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si: Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Duke qenë se një pjesë e madhe e aktiviteteve (65 nën-aktivitete në total) në këtë plan veprimi për gjashtëmujorin e parë 2018, kishin si institucione përgjegjëse për zbatimin e tyre pikërisht organet e reja të sistemit të drejtësisë, moskrijimi i tyre ka ndikuar në performancën e ulët të realizimit të planit të veprimit për këtë periudhë dhe njëkohësisht dhe në zbatimin e ulët të objektivave të përcaktuara në këtë strategji.

Gjatë kësaj periudhe, zbatimi dhe monitorimi, si dy procese të ndërlidhura që kanë orientuar Ministrinë e Drejtësisë drejt reflektimit dhe konkluzioneve, mund të përmendim ndër më kryesoret:

- Nevojën për hartimin e Planit të Ri të Veprimit sa më parë. Ky proçes ka filluar tashmë dhe pritet të finalizohet brenda 4 mujorit të fundit të vitit 2018.

- Hendeku financiar i Strategjisë mbetet ende problematik dhe prek direkt zbatueshmerinë e planit. Nevojitet prioritizimi i masave dhe mobilizimi i mekanizmave institucionalë për adresimin e hendekut financiar dhe gjetjes së burimeve financiare. Gjithashtu, ndërlidhja me PBA-në dhe parashikimi i mbulimit financiar nga Buxheti i Shtetit duhet të përmirësohet. Plani i ri i Veprimit duhet ti adresojë këto mangësi, duke adresuar kështu dhe raportimin financiar.

- Problematikë mbetet përgjegjshmëria e insitucioneve për raportimin në kohë të informacionit mbi aktivitetet e planifikuara, si dhe informacionin mbi disbursimin financiar për cdo aktivitet.

# SFIDAT

Me qëllim përmirësimin e zbatimit dhe rritjes së impaktit të Planit të Veprimit, sfidat e rëndësishme për periudhat vijuese të monitorimit janë:

- Sigurimi i një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent konsultimi gjatë fazave të raportimit, monitorimit dhe rishikimit të Planit të Veprimit me institucionet përgjegjëse dhe grupet e interesit.

- Rritja e nivelit të përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies nga strukturat e brendshme të institucioneve përgjegjëse edhe nëpërmjet fuqizimit të koordinimit ndërinstitucional.

- Kryerja e procesit të monitorimit periodik, diskutimit të gjetjeve dhe miratimit të raporteve respektive sipas afateve të raportimit të parashikuara në Strategji.

- Rakordimi i informacionit të marrë nga pikat e kontaktit tek Drejtoritë e Financës, të institucioneve përkatëse, përpara momentit të raportimit pranë Ministrisë së Drejtësisë.

- Ndërlidhja me procesin e planifikimit buxhetor vjetor dhe afatmesëm në mënyrë që të sigurohet mbulimi i nevojshëm financiar nga Buxheti i Shtetit për ato masa që parashikohen të zbatohen nëpërmjet Buxhetit të Shtetit.

- Informimi periodik dhe rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse të përfshira në PV mbi rëndësinë që paraqet puna e vazhdueshme për zbatimin e duhur të Planit të Veprimit dhe raportimi mbi zbatimin e aktiviteteve të saj. Kjo mbështet gjithashtu kapacitetet planifikuese të institucioneve të përfshira.

# ANEKS 1

Ligjet e miratuara nga paketa prej 27 ligjesh janë si më poshtë vijon:

- Ligji nr. 35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”,  i ndryshuar;

- Ligji nr. 36/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, date 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”;

- Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë për të Mitur”;

- Ligji nr. 32/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10173, datë 22.10.2009 “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 69/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9157, datë 04.12.2003 “Për përgjimin e komunikimeve elektronike”, i ndryshuar”;

- Ligji nr. 70/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”;

- Ligji nr.43/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa  në  ligjin nr. 157/2013 “Për Masat kundër Financimit të Terrorizmit”;

- Ligji nr. 44/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 42/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i  ndryshuar;

- Ligji nr. 38/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurave Civile të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 40/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 39/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i  ndryshuar”;

- Ligji nr. 41/2017 “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar”;

- Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”;

- Ligji nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.

- Ligji nr.26/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”.

Projektligjet të cilat janë ende në proces janë:

- Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore”;

- Projektligji “Për disa  ndryshime dhe  shtesa  në  ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar;

- Projektligji “Për Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut në Republikën e Shqipërisë”;

- Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar;

- Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat”;

- Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”.

- Projektligji “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”.

Projektligjet të cilat janë tërhequr janë:

- Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të të paraburgosurve”, i ndryshuar;

- Projektligji “Për Presidentin e Republikës së Shqipërisë”;

- Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit”.

- Projektligji “Për provimin e shtetit për profesionin e juristit”;

# ANEKS 2

Plani i Veprimit i Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020

(Për periudhën janar - qershor 2018)

### Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.

| Aktiviteti | Përshkrimi i Aktivitetit | Institucioni përgjegjës | Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro) | Buxheti i alokuar për çdo aktivitet | Statusi i aktivitetit për periudhën janar-qershor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar/ paraportuar) | Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-qershor 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmërisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitet 1.01 | Forcimi i statusit të të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve, përfshirë ndihmës-magjistratët/ këshilltarët ligjorë në përputhje me standardet evropiane që sigurojnë emërim dhe zhvillim të karrierës që janë të bazuara në meritë, janë objektive dhe transparente (duke përfshirë Gjykatën Kushtetuese). Ngritja e një sistemi të zhvillimit të karrierës për të gjithë profesionistët që janë pjesë e sistemit gjyqësor. |  |  |  |  |  |
| 1.01.b | Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj -Gjyqtarët e të gjitha gjykatave - Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj - prokurorët - Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj - ndihmës magjistratët. | (KLGJ, KLP) KLD, ZABGJ | 570,117 393,276 470,721 | 351,503,203 lekë për 357 gjyqtarë; 26,076,215 lekë për 38 ndihmës magjistratë | Në proces | Nuk ka ndryshime në pagat e gjyqtarëve për vitin 2018; referuar ligjit pagat e reja hyjnë në fuqi në 1 janar 2019. Për 6 M/parë të vitit, buxheti i realizuar (fakt) në shpenzime personeli për 357 gjyqtarë (nr.fakt) është 351,503,203 lekë;. Kursi i kembimit sipas BSH datë 09/07/2018 është 1 euro = 125,86 lekë. Pra 2,792,811 euro. Për të njëjtën periudhë, buxheti i realizuar (fakt) në shpenzime personeli për 38 ndihmës magjistratë (nr.fakt) është 26,076,251 lekë;. Kursi i kembimit sipas BSH datë 09/07/2018 është 1 Euro= 125,86 lekë. Pra 207,184 euro. |
| 1.01.c | Analiza e nevojave për trajnim. | SHM, KLGJ, KLP |  | 117,266 lekë. | E realizuar | Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1 muaj në 6-mujor, 1 muaj (19000 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (2970 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (6650 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 2 muaj në 6-mujor (35166 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 117,266 lekë. |
| 1.01.d | Krijimi i kurrikulave/ trajnimeve pilote. | SHM |  | 167,800.4 lekë. | E realizuar | Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1 muaj në 6-mujor (13295 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (17583.4 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 167,800.4 lekë. |
| 1.01.e | Trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve. | SHM |  | 2,953,500 lekë | E realizuar | Trajnimet që lidhen me këtë objektiv që janë realizuar në periudhën janar-qershor 2018, janë: 1. 15-16 janar 2018 “Caktimi i dënimit penal nga gjykata. • Kriteret e caktimit të dënimit me fokus në nenin 47 dhe vijues të Kodit Penal. Trajtesa teorike dhe praktika gjyqësore lidhur me caktimin e dënimit penal nga gjykata; • Caktimi i dënimit për veprën penale të mbetur në tentativë, për personat e dehur dhe ata me probleme të shëndetit mendor; Personat me probleme të shëndetit mendor: mirëqenia mendore: kuptimi; promovimi i mirëqenies mendore; stresi dhe menaxhimi i tij; • Caktimi i dënimit në rastin e njohjes së një vendimi të një gjykate të huaj.”; 2. 22-23 janar 2018 “Roli i alternativave të dënimit me burgim dhe shërbimi i provës. • Risitë e Kodit Penal lidhur me alternativat e dënimit me burgim. Ligji "Për shërbimin e provës" dhe dispozitat procedurale penale; • Lirimi me kusht si një nga alternativat e dënimit me burgim; • Praktika gjyqësore; • Marrëdhëniet e shërbimit të provës dhe prokurorisë.”; 3. 5-6 shkurt 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 4. 12 shkurt 2018 “Procesi i të provuarit gjatë gjykimit civil.”; 5. 7-8 shkurt 2018 “Risitë e legjislacionit shqiptar me ndikim mbi statusin, organizimin dhe veprimtarinë e funksionit të gjyqtarit dhe prokurorit. • Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë nr. 115/2016; • Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; • Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë nr. 98/2016.”; 6. 9 mars 2018 “Zbatueshmëria e parimit kushtetues së të drejtës për të mos u gjykuar dy herë (ne bis in idem) në këndvështrimin kushtetues, KEDNJ-së (neni 4 i Protokollit nr.7).”; 7. 15-16 mars 2018 “Lidership i ekipit drejtues.”; 8. 11-13 prill 2018 “Shkenca dhe ligji.”; 9. 27 prill 2018 “Procesi i të provuarit gjatë gjykimit civil.”; 10. 11-12 prill 2018 “Risitë e legjislacionit shqiptar me ndikim mbi statusin, organizimin dhe veprimtarinë e funksionit të gjyqtarit dhe prokurorit. • Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë nr. 115/2016; • Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; • Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë nr. 98/2016.”; 11. 16-17 prill 2018 “Zbatimi i ligjit të BE-së nga gjykatat kombëtare”; 12. 30 prill 2018 Risitë e ligjit “Për tregtarët e shoqëritë tregtare”; 13. 14-15 maj 2018 “Dialogu gjyqesor dhe roli i vendimeve te Gjykatave Europiane ne planin e brendshem ( GJEDNJ dhe GJDBE)”; 14. 16-17 maj 2018 “Përqasja e legjislacionit shqiptar me të drejtën komunitare në fushën e prokurimeve publike.”; 15. 18 maj 2018 “Roli i Avokatit të Shtetit në procesin gjyqësor.”; 16. 21-22 maj 2018 “Kriteret për vlerësimin e efektivitetit të mjeteve ankimore në reflektim të jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe vendimmarrjeve në çështjet kundër Shqipërisë.” 17. 24-25 maj 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 18. 1 qershor 2018 “Përqasja e legjislacionit shqiptar me atë të BE-së në fushën e sigurimeve nga kompanitë e sigurimeve.”; 19. 31 maj – 1 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 20. 7-8 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 21. 8 qershor 2018 “Mbi rolin e kryetarëve të gjykatave.”; 22. 12-13 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 23. 20-21 qershor 2018 “Arsyetimi dhe gjykimi. Arsyetimi i vendimeve gjyqësore si standard kushtetues”. 24. 25-26 qershor 2018 “Zbatimi i se drejtes europiane nga gjykatat kombetare”; 25. 27 qershor 2018 “Gjykata, prokuroria dhe media, tre aktorë mbështetës të sistemit të drejtësisë, të drejtave të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion”; 26. 28-29 qershor 2018 “Inteligjenca emocionale dhe procesi i vendimmarrjes.”; 27. 28 qershor 2018 “Raporti i gjykatës dhe prokurorisë me median. Roli i magjistratit të shtypit në balancimin e interesit të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion.”; 28. 29 qershor 2018 “Raporti i gjykatës dhe prokurorisë me median. Roli i magjistratit të shtypit në balancimin e interesit të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion.” Totali i individëve të trajnuar: 156 Prokurorë, 267 Gjyqtarë, 26 Avokat Shteti, 33 të tjerë. Kosto totale për këto trajnime ka qenë 2,953,500 lekë. |
| 1.01.f | Trajnimi i anëtarëve të këshillave. | KLGJ |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 1.01.g | Trajnimi i nëpunësve civile që janë pjesë e sistemit gjyqësor. | SHM | 20,000 | 0 | E realizuar | Shkolla e Magjistraturës ka realizuar një aktivitet trajnues me nëpunës së sistemit gjyqësor, konkretisht kancelarët: 1. 22-23 shkurt 2018 “Trajnim i kancelarëve mbi statistikat gjyqësore dhe menaxhimin e kohës gjyqësore.”. Kosto totale për këtë trajnim ka qenë 0 lekë për shkak se është mbështetur nga donatori. |
| Aktivitet 1.02 | Vënia në zbatim e ndryshimeve të sistemit dhe ndryshimeve organizative me qëllim përmirësimin e funksionimit dhe të efiçencës në kuadër të ndryshimeve kushtetuese. |  |  |  |  |  |
| 1.02.c | Vënia në zbatim e ndryshimeve organizative, hartimi i sistemeve dhe procedurave - Hartimi i sistemeve dhe procedurave Kosto e vënies në zbatim Kosto stafi si pasojë e rritjes së pagës. | GJK | 20,000 16,537 |  | E paraportuar |  |
| 1.02.e re | Kosto stafi për 9 këshilltarë shtesë. | GJK | 60,000 |  | E paraportuar |  |
| Aktiviteti 1.03 | Krijimi i një inspektorati të vetëm të pavarur përgjegjës për të hetuar shkeljet disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe për të zhvilluar shërbime të tjera inspektimi në gjykata dhe prokurori në përputhje me standardet evropiane. |  |  |  |  |  |
| 1.03.b | Ndërtesë dhe infrastrukturë e re për inspektoratin Mobilim i Inspektoratit Makina për Inspektoratin. | ILD | 750,000 |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të ILD-së. |
| 1.03.c | Pajisje të IT për inspektoratin. | (ILD) |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të ILD-së. |
| 1.03.d | Krijimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve për Inspektoratin e Lartë (menaxhimi i rasteve të inspektimit, ankesave dhe masave disiplinore. | ILD | 150,000 |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të ILD-së. |
| 1.03.d-e re | Kosto korrente për mirëmbajtjen e sistemit të menaxhimit të cështjeve për Inspektoratin e Lartë. | ILD |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të ILD-së. |
| 1.03.e | Rekrutimi i punëmarrësve. | ILD | 989,400 |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të ILD-së. |
| 1.03.f | Analiza e nevojave të trajnimit. | ILD |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të ILD-së. |
| 1.03.g | Krijimi i kurrikulave / trajnimeve pilot. | ILD | 35,000 |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të ILD-së. |
| 1.03.h | Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme. | ILD |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të ILD-së. |
| 1.03.i | Aksesi tek bazat ndërkombëtare të të dhënave /bibliotekave. | ILD | 20,000 |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të ILD-së. |
| Aktivitet 1.04 | Riorganizimi i hartës gjyqësore dhe prokuroriale, si dhe e autoriteteve të tjera hetimore dhe shpërndarja e gjykatave, në përputhje me ndarjen e re territoriale, numrin e popullsisë dhe bllokimi i çështjeve gjyqësore, me qëllim forcimin e rolit dhe funksionimit të gjykatave dhe për të siguruar aksesin në drejtësi. |  |  |  |  |  |
| 1.04.a | Adaptimi i infrastrukturës në gjykata dhe prokurori me hartën e re gjyqësore duke mbyllur gjykata apo duke adaptuar të tjera. | (KLGJ, KLP) ZABGJ, PP | 125,000 |  | E parealizuar | ZABGJ: Realizimi i kësaj mase, lidhet me miratimin e hartës së re gjyqësore. Ligji nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, neni 84, përcakton se miratimi i hartës së re gjyqësore është kompetencë e KLGJ; por ky organ nuk është krijuar ende. PP: Kjo masë do të adresohet pas bërjes funksionale të KLGJ pasi në bazë të neneve 13-15 të ligjit 98/2016, është Këshilli i Lartë Gjyqësor ai që bën vlerësimin e organizimit të rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave. Ligji parashikon që përpara se të miratojnë propozimin e përbashkët, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Ministri i Drejtësisë marrin mendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm, Ministrit të Financave dhe këshillohen me palë të tjera të interesuara. Ndërkohë nga SEJ II, program i përbashkët i Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, gjatë muajit qershor 2018 u zhvilluan takime e aktivitete në kuadër të zhvillimit të hartës së re gjyqësore. Në këto aktivitete u prezantua raporti final: analiza e të dhënave dhe propozimi i një metodologjie për t`u përdorur nga institucionet e përfshira. |
| 1.04.b | Organizimi i migrimit të çështjeve. | (KLGJ, KLP) PP | 12,000 |  | E parealizuar | Në kuadër të aktivitetit 1.04.a. |
| Aktivitet 1.05 | Zbatimi i kornizës së re ligjore për rritjen, forcimin dhe përmirësimin e organizimit të gjykatës dhe administratës gjyqësore për të arritur standardet evropiane të praktikave më të mira. |  |  |  |  |  |
| 1.05.a | Identifikimi i standardeve evropiane dhe ofrimi i një analize të boshllëqeve. | MD, KLGJ, KM |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 1.05.b | Vlerësimi i nevojave për trajnim. | SHM, KLGJ |  | 117,266 lekë | E realizuar | Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1 muaj në 6-mujor, 1 muaj (19000 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (2970 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0. 5 muaj në 6-mujor (6650 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 2 muaj në 6-mujor (35166lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.1 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 117.266 lekë. |
| 1.05.c | Përpunimi i kurrikulave /trajnimit pilot. | SHM |  | 167,800.4 lekë | E realizuar | Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1 muaj në 6-mujor (13295 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (17583.4 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 167800.4 lekë. |
| 1.05.d | Krijimi i një kursi trajnimi fillestar dhe të vazhdueshëm për punonjësit e gjykatës (shih Objektivin 2, pika 2). | SHM, KLGJ, KLP |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj dhe KLP. |
| 1.05.d+e | Rekrutimi i trajnuesve / Krijimi i një kursi trajnimi fillestar dhe të vazhdueshëm për punonjësit e gjykatës (shih Objektivin 2, pika 2). | SHM, KLGJ, KLP | 30,000 | 451,000 lekë | E realizuar | Lidhur me organizimin në gjykata dhe administratën gjyqësore janë zhvilluar aktivitetet trajnuese si më poshtë: 1. 25-26 janar 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”; 2. 12 mars 2018 “Roli Progresiv i Administratës Gjyqësore në Sfidat e Zbatimit të Reformës në Drejtësi: Etika dhe komunikimi në seancat gjyqësore dhe sjellja me palët.”; 4. 13 mars 2018 “Roli Progresiv i Administratës Gjyqësore në Sfidat e Zbatimit të Reformës në Drejtësi: Etika dhe komunikimi në seancat gjyqësore dhe sjellja me palët.”; 5. 29-30 mars 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”. 6. 18-19 maj 2018 “Trajnimi i Menaxhimit të Kohës së Gjyqësorit për Gjyqtarët”; 7. 21-22 maj 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”; Totali i individëve të trajnuar: 30 Gjyqtarë, 50 Administratë Gjyqësore. Kosto totale për këto trajnime ka qenë 451.000 lekë. |
| 1.05.f | Përgatitja e rregullave dhe akteve nënligjore. | KLGJ, KLP |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| Aktivitet 1.06 | Rritja e funksionimit të KLGJ dhe zgjerimi i objektit të kompetencave të tij, duke i bërë gjykatat më të larta pjesë të objektit të saj dhe duke zgjeruar funksionet, p.sh. në lidhje me TI, buxhetin gjyqësor, administrimin e gjykatave, raportimin dhe marrëdhëniet me publikun në bazë të standardeve Evropiane dhe ndërkombëtare. |  |  |  |  |  |
| 1.06.c | Rekrutimi i punonjësve me integritet të lartë profesional dhe etik Shpenzime operacionale dhe për mobilim Pajisj TI për zyrat 5 makina. | KLGJ | 631,693 |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj-së. |
| 1.06.d | Analiza e nevojave të trajnimit. | KLGJ |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj-së. |
| 1.06.e | Krijimi i kurrikulave/ trajnimit pilot. | KLGJ |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj-së. |
| 1.06.f | Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme. | KLGJ, KLP |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj-së dhe KLP-së. |
| 1.06.g | Aksesi në bazat e të dhënave / bibliotekat ndërkombëtare. | KLGJ |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj-së. |
| 1.06.h | Trajnimi i nëpunësve civil të sistemit gjyqësor. | KLGJ | 10,000 |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj-së. |
| Aktivitet 1.07 | Krijimi i KLP dhe ngritja e kapaciteteve në bazë të standardeve moderne evropiane dhe zbatimi i ndryshimeve të fundit ligjore. |  |  |  |  |  |
| 1.07.a | Identifikimi i godinës, specifikimet e projektit dhe plani i zhvendosjes. | KLP |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLP-së. |
| 1.07.c | Rekrutimi i punonjësve me integritet të lartë profesional dhe etik Shpenzime të tjera Makina (5) Softëare, pajisje TI. | KLP | 528,571 |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLP-së. |
| 1.07.d | Analiza e nevojave të trajnimit. | KLP |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLP-së. |
| 1.07.e | Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme. | KLP |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLP-së. |
| 1.07.f | Aksesi në bazat e të dhënave /bibliotekat ndërkombëtare. | KLP |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLP-së. |
| Aktivitet 1.08 | Rritja e efiçencës së Gjykatës së Lartë dhe zvogëlimi i barrës së çështjeve sipas standardeve të njohura evropiane për efiçencën e gjykatave. |  |  |  |  |  |
| 1.08.c | Akses në libraritë dixhitale ligjore. | (KLGJ) GJL |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 1.08.d | Trajnim i stafit administrativ. | KLGJ |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| Aktivitet 1.09 | Krijimi i një Këshilli të Emërimeve në gjyqësor me qëllim që të rishikojë CV-të e anëtarëve të institucioneve të drejtësisë që zgjidhen nga Parlamenti me qëllim reduktimin e ndikimit politik. |  |  |  |  |  |
| 1.09.e | Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme. | KED |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KED. |
| 1.09.f | Aksesi në bazat e të dhënave dhe manualet ndërkombëtare. | KED | 20,000 |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KED. |
| Aktivitet 1.10 | Përmirësimi i sistemit të arkivës të gjyqësorit nëpërmjet zbatimit dhe funksionimit të arkivës qendrore të gjykatave. |  |  |  |  |  |
| 1.10.c | Përmirësime të IT. | MD (KLGJ, për t`u konfirmuar) AKSHI, Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor. |  | 5,000 Lekë | E realizuar | Në janar të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar ofrimin e shërbimit të internetit për Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor. Në prill të vitit 2018, në bazë të Rregullores së Administrimit të Domaineve nën: .al dhe nën domainet .com.al, .org.al, .gov.al, .edu.al, .mil.al dhe .net.al e miratuar me vendimin e Këshillit Drejtues ERT Nr. 437 datë 21.02.2008, AKEP ka mundësuar rregjistrimin e emrit të domain-it: ashsgj.gov.al. Në prill të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar instalimin e qendërzuar të programit Symantec Endpoint Protection për 6 përdorues (nëpunës të ASHSGJ-së). Në maj të vitit 2018, në zbatim të nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar hostimin e domainit dhe ëebsite-it ashsgj.gov.al, si dhe ofrimin e postës elektronike për punonjësit e ASHSGJ-së. |
| 1.10. e re | Burime njerëzore për dixhitalizimin dhe hedhjen e të dhënave. | MD (KLGJ, për t`u konfirmuar) |  |  | E parealizuar | Për periudhën janar-qershor 2018, Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor ka patur 4 (katër) punonjës shtesë për plotësimin e strukturës së institucionit: 3(tre) transferime të përhershme dhe 1 (një) emërim nga Departamenti i Administratës Publike, por nuk ka pasur staf shtesë për dixhitalizimin dhe hedhjen e të dhënave. |

### Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.

| Aktiviteti | Përshkrimi i Aktivitetit | Institucioni përgjegjës | Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro) | Buxheti i alokuar për çdo aktivitet | Statusi i aktivitetit për periudhën janar-qershor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar/ paraportuar) | Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-qershor 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitet 2.01 | Zbatimi i një kuadri ligjor për një provim shteti për juristët, si një parakusht për profesionet ligjore (magjistratët, prokurorët, avokatët, noterët, përmbaruesit, avokatët e shtetit dhe nëpunësit civilë). |  |  |  |  |  |
| 2.01.b | Krijimi i strukturave të nevojshme organizative. | MD |  |  | E parealizuar | Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi |
| 2.01.e | Krijimi i sistemit për provimin e shtetit për juristët. | MD |  |  | E parealizuar | Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi |
| 2.01.f | Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme. | MD |  |  | E parealizuar | Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi |
| Aktivitet 2.02 | Thellimi dhe zgjerimi i objektit të aktiviteteve trajnuese të Shkollës së Magjistraturës, në lidhje me: - Trajnimin fillestar të kandidatë ve për gjyqtarë dhe prokurorë (specializim, profesionalizëm më i thellë, dhe më shumë profesionalizëm dhe etikë) - Trajnimi i vazhdueshëm për gjyqtarët dhe prokurorët, përfshirë ligjin e BE-së - Trajnimi fillestar dhe i vazhdueshëm për kategoritë e ndryshme të punonjësve të gjykatës. - Programe trajnimi të detyrueshme për stafin e institucioneve që kryejnë funksione ndihmëse. |  |  |  |  |  |
| 2.02.a | Vlerësimi i nevojave për trajnim. | SHM |  | 117,266 lekë | E realizuar | Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1 muaj në 6-mujor, 1 muaj (19000 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (2970 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (6650 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 2 muaj në 6-mujor (35166 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 117,266 lekë. |
| 2.02.b | Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese dhe kapaciteteve financiare. | SHM |  | 267,172.2 lekë. | E realizuar | Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese dhe kapaciteteve financiare është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 30% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 4 muaj ose 2 muaj në 6-mujor (89505.4 lekë); b) 20% e pagës për përgjegjës finance dhe specialist finance, për 4 muaj ose 2 muaj në 6-mujor, (85700 lekë); c) 10% e pagës për pergjegjësin e Formimit Profesional, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (11925 lekë); d) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (13295 lekë); e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Fillestar, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (17583.4 lekë); f) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Vazhdues, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (17583.4 lekë); g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0. 5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); h) 10% e 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues (21900 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 267172.2 lekë. |
| 2.02.c | Zhvillimi i kurrikulës së përmirësuar dhe programeve trajnuese. | SHM |  | 167,800.4 lekë | E realizuar | Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1 muaj në 6-mujor (13295 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (17583.4 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 167800.4 lekë. |
| 2.02.d | Përmirësimi i metodave të vlerësimit dhe certifikimit të kualifikimeve profesionale gjatë trajnimit fillestar dhe atij vazhdues. | SHM |  | 69,784.8 lekë. | E realizuar | Përmirësimi i metodave të vlerësimit dhe çertifikimit të kualifikimeve profesionale gjatë trajnimit fillestar dhe atij vazhdues është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (4750 lekë); b) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (4750 lekë); c) 10% e pagës për pergjegjësin e Formimit Profesional, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (8791.4 lekë); d) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (17583 lekë); e) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Vazhdues, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (17583 lekë); f) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (6647.4 lekë); g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 69784.8 lekë. |
| 2.02.e | Zbatimi i kurrikulave të rishikuara dhe programeve të trajnimit | SHM | 50,000 | 3,374,250 lekë. | E realizuar | Zbatimi i kurrikulave të rishikuara është realizuar nga pedagogët e Shkollës në Programin e Formimit Fillestar dhe ka pasur një kosto prej 0 lekë. Gjithashtu me kandidatët për magjistrat janë zhvilluar edhe trajnime, si më poshtë vijon: 1. 10 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 2. 11 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 3. 15 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 4. 17 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 5. 18 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 6. 24 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; Numri i individëve të trajnuar: 16 kandidatë për magjistratë për secilin aktivitet trajnues. Kosto për këto trajnime ka qenë 0 lekë për shkak se janë realizuar nga donator. Në Programin e Trajnimit Vazhdues janë realizuar një numër i madh aktivitetesh trajnuese me gjyqtarë dhe prokurorë, si më poshtë: 1. 10-11 janar 2018 “Përfundimi i marrëdhënieve të punës. •Risitë e Kodit të Punës dhe praktika gjyqësore. • Risitë e ligjit nr. 136/2015 në marrëdhënien juridike të punësimit për punëmarrësit e punëdhënësit, në mënyrën e shkaqet e zgjidhjes së kontratave të punës me ose pa afat të caktuar. Të drejtat që gëzojnë mbrojtje ligjore në rrugë gjyqësore. Risitë e ligjit nr. 136/2015 për parandalimin e diskriminimit në marrëdhëniet e punës..”; 2. 17-18 janar 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore civile. Risitë e Kodit të Procedurës Civile. • Urdhri i ekzekutimit; • Pavlefshmëria e titullit ekzekutiv; • Kundërshtimi i veprimeve përmbarimore; • Pezullimi i ekzekutimit të titujve ekzekutivë; • Standardet ndërkombëtare dhe praktika gjyqësore shqiptare; • Pasojat nga prishja e vendimit të dhënë me ekzekutim të përkohshëm me fokus në nenet 319 të Kodit të Procedurës Civile. Kuptimi i nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile dhe rastet në të cilat vendimi mund të jepet me ekzekutim të përkohshëm; Momenti i parashtrimit të kërkesës për dhënien me ekzekutim të përkohshëm; Kuptimi i nenit 319 të Kodit të Procedurës Civile në lidhje me pasojat që vijnë nga prishja e vendimit të dhënë me ekzekutim të përkohshëm; Rregullimi i pasojave të ardhura nga dhënia e vendimit me ekzekutim të përkohshëm dhe zbatimi i drejtpërdrejtë i tij nga shërbimi përmbarimor.”; 3. 17-18 janar 2018 “Drejtësia Administrative. • Natyra e gjykimit administrativ dhe pushtetet e gjyqtarit administrativ; • Çështje të legjitimimit dhe kompetenca e gjykatave administrative; • Llojet e padive në gjykimin administrativ. • Procesi i rregullt ligjor në gjykimin administrativ.”; 4. 22-23 janar 2018 “Drejtësia për të miturit dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të miturit. Komunikimi i rastet të drejtësisë për të mitur dhe hartimi i vendimeve / aktgjykimeve në rastet e drejtësisë për të mitur.”; 5. 12 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 6. 13 shkurt 2018 “Përgjegjësia Civile dhe Penale e organeve të shoqërisë tregtare në funksionin e tyre të brendshëm dhe të jashtëm. Çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore.”; 7. 14-15 shkurt 2018 “Rregullat dhe standardet etike për gjyqtarët sipas kuadrit rregullator në fuqi dhe ndryshimet e pritshme.”; 8. 16 shkurt 2018 “Gjykimi mbi ankim dhe vendimet që merr Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Lartë.”; 9. 19 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 10. 21 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 11. 21-22 shkurt 2018 “Drejtësia penale për të mitur.”; 12. 23 shkurt 2018 “Pezullimi dhe pushimi i gjykimit civil.”; 13. 26-27 shkurt 2018 “Etika e komunikimit dhe llojet e tij.”; 14. 27 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejimin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.”; 15. 28 shkurt 2018 “Regjimi pasuror martesor dhe interferimi i ligjit 7501 “Për tokën” në regjimin pasuror martesor. Mbarimi i regjimit pasuror i bashkësisë ligjore. Krahasimi i likuidimit të regjimit pasuror të bashkësisë ligjore me gjykimin e posaçëm civil për pjesëtimin e pasurisë në bashkëpronës.”; 16. 28 shkurt 2018 “Parimet në dhënien e kompensimit në rastet e cenimit të lirisë së shprehjes.”; 17. 1-2 mars 2018 “Kontrata e Sipërmarrjes nën këndvështrimin e praktikës gjyqësore.”; 18. 1-2 mars 2018 “Drejtësia penale për të mitur.”; 19. 5-6 mars 2018 “Kontrata e dorëzanisë..”; 20. 7-8 mars 2018 “Çështjet me elemente të huaja në fushën civile.”; 21. 13 mars 2018 “Masat e përkohshme procedurale në gjykimin civil.”; 22. 15-16 mars 2018 “Trajtesa ligjore dhe praktike me efekt në aftësimin profesional në fushën e tatimeve.”; 23. 19-20 mars 2018 “Aktet diskrecionare të administratës publike.”; 24. 19-20 mars 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë. • Trajtimi integral i dispozitave të Kodit të Procedurës Civile që rregullojnë ekzekutimin e detyrueshëm.”; 25. 21 mars 2018 “Marrëdhëniet gjyqtarë - prokurorë - avokat mbështetur në standardet e Këshillit të Evropës.”; 26. 23 mars 2018 “Vepra penale në fushën e falimentimit.”; 27. 26-27 mars 2018 “Analiza e provave dhe teoritë e të provuarit.”; 28. 30 mars 2018 “Liria e shprehjes në fokusin e miradministrimit të drejtësisë dhe kufijtë e ushtrimit të saj për profesionistët e drejtësisë.”; 29. 4 - 5 prill 2018 “Çështje të Kodit të Procedurave Administrative në drejtim të: pavlefshmërisë dhe paligjshmërisë së akteve administrative; anulimit dhe shfuqizimit të akteve administrative dhe pasojave që vijnë prej tyre. Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet shkaqeve të pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë, si dhe anulimit e shfuqizimit të akteve administrative.”; 30. 16 – 17 prill 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore civile. Risitë e Kodit të Procedurës Civile”; 31. 18 – 19 prill 2018 “Teknikat e posaçme të hetimit sipas standardeve ndërkombëtare dhe kuadrit ligjor shqiptar. Trajtesë teorike dhe praktike”; 32. 23 – 24 prill 2018 “Dëmi jashtëkontraktor që lidhet me dinjitetin dhe jetën private”; 33. 2 maj 2018 “Kufijtë e gjykimit në Gjykatën e Lartë dhe roli i Gjykatës së Lartë në praktikën gjyqësore”; 34. 9 – 10 maj 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë”; 35. 14 – 15 maj 2018 “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm”; 36. 21 – 22 maj 2018 “Raportet midis juridiksionit gjyqësor dhe administrativ’; 37. 28 – 29 maj 2018 “Mbrojtja e të dhënave private dhe privatësia në raport me lirinë e shprehjes dhe zhvillimet teknologjike”; 38. 4 – 5 qershor 2018 “Ekzekutimi i detyrueshëm i titullit ekzekutiv për çështjet administrative’; 39. 12 – 13 qershor 2018 “Zbatimi i masës dhe shmangies dhe dënimet për të miturit në përputhje me Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit”; 40. 13 – 14 qershor 2018 “Juridiksioni gjyqësor administrativ përballë juridiksionit gjyqësor civil dhe shmangia e mosmarrëveshjeve mes tyre”; 41. 14 qershor 2018 “Risitë e ligjit “Për falimentimin”.”; 42. 20 – 21 qershor 2018 “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor në Shqipëri”; 43. 27 – 28 qershor 2018 “Mbi zbatimin e legjislacionit tatimor në Shqipëri”; Numri total i individëve të trajnuar: 503 Gjyqtarë, 127 Prokurorë, 81 të tjerë. Kosto për këto trajnime ka qenë 3.374.250 lekë. |
| 2.02.g | Gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë marrin pjesë në trajnime në ERA. | SHM |  |  | E parealizuar | Për periudhën janar - qershor 2018 nuk është propozuar/realizuar asnjë aktivitet që Shkolla e Magjistraturës mund të realizoj në bashkëpunim me ERA. |
| Aktivitet 2.03 | Transformimi gradual i Shkollës së Magjistraturës në një qendër burimore dhe pike takimi për të drejtën e Bashkimit Evropian dhe të Drejtën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ndryshimi i vendndodhjes, përshtatja e godinës dhe blerja e pajisjeve. |  |  |  |  |  |
| 2.03.a | Identifikimi i nevojave për biblioteka/ baza të dhënash. | SHM |  | 43,288.8 lekë. | E realizuar | Identifikimi i nevojave për biblioteka/baza të dhënash është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për specialistin e Biblotekës, për 1 muaj në vit ose 0.5 muaj në 6-mujor (4750 lekë); b) 10% e pagës për përgjegjësin e Sektorit të Studimeve dhe publikimeve, për 1 muaj në vit ose 0.5 muaj në 6-mujor (5962 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj në vit ose 0.5 muaj në 6-mujor (6647.4 lekë); d) 10% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 1 muaj në vit ose 0.5 muaj në 6-mujor (8791.4 lekë); e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Sektorin e Studimeve dhe publikimeve, për 1 muaj në vit ose 0.5 muaj në 6-mujor (7458 lekë); f) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj në vit ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 43288.8 lekë. |
| 2.03.d | Buxhete për libra dhe revista. | SHM | 5,000 | 73,804 lekë | E realizuar | Abonimi ne revisten “New York Times” dhe fletoren zyrtare, për periudhën janar-qershor 2018, ka pasur një kosto prej 73804 lekë. |
| 2.03.f | Kosto për përshtatjen ambienteve. | SHM |  |  | E parealizuar | Në periudhën janar-qershor 2018 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet. |
| 2.03.e re | Ndërtimi i ambienteve të reja për Shkollën e Magjistraturës, përfshirë mobilimin. | SHM | 2,000,000 |  | E parealizuar | Në periudhën janar-qershor 2018 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet. |

### Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë  e tij në përputhje me standardet evropiane.

| Aktiviteti | Përshkrimi i Aktivitetit | Institucioni përgjegjës | Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro) | Buxheti i alokuar për çdo aktivitet | Statusi i aktivitetit për periudhën janar-qershor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar/paraportuar) | Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-qershor 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane. |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitet 3.01 | Përmirësimi i legjislacionit me qëllim përmirësimin e efikasitetit të procedurave gjyqësore në veçanti nëpërmjet: -përmirësimit të sistemit të njoftimeve; - sigurimit të mjeteve që parandalojnë shtyrjen e gjykimeve, - futjes së procedurave të përshpejtuara - kritereve të filtrimit - kërkimit të arsyetimit në të njëjtën kohë me vendimin e gjykatës / me shpalljen e vendimit. |  |  |  |  |  |
| 3.01.c | Regjistrimi i Domain. | Kuvendi |  |  | Për rishikim | Duhet të rishikohet institucioni përgjegjës për këtë aktivitet. Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, portali elektronik kombëtar për kryerjen e njoftimeve krijohet dhe administrohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. |
| 3.01.f | Analiza e nevojave të trajnimit. | SHM |  | 117,266 lekë. | E realizuar | Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1 muaj në 6-mujor, 1 muaj (19000 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (2970 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (6650 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 2 muaj në 6-mujor (35166 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 117266 lekë. |
| 3.01.g | Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot. | SHM |  | 583,000 lekë | E realizuar | Janë krijuar kurrikula për disa trajnime lidhur me këtë objektiv, dhe janë zhvilluar trajnimet si më poshtë: 1. 12 janar 2018 “Njoftimet e veçanta dhe me mjete të tjera teknike. • Kuadri ligjor lidhur me njoftimet me fokus në nenet 133 - 142/a të Kodit të Procedurës Penale; • Njoftimi për herë të parë i të pandehurit të lirë; • Njoftimi i të pandehurit person juridik; • Njoftimi i personave të huaj që gëzojnë imunitet.”; 2. 19 janar 2018 “Procesverbali i seancës gjyqësore në një procedim penal. •Transkriptimi; • Pavlefshmëritë e akteve. Analizë e dispozitave procedurale penale me fokus në nenet 115-117; 122-130 të Kodit të Procedurës Penale).”; 3. 9 shkurt 2018 “Njoftimet e veçanta dhe me mjete të tjera teknike.”; 4. 9 shkurt 2018 “Procesverbali i seancës gjyqësore në një procedim penal.”; 5. 20-21 mars 2018 “Administrimi efikas i proceseve gjyqësore.”; 6. 28 – 29 maj 2018 “Mbrojtja e të dhënave private dhe privatësia në raport me lirinë e shprehjes dhe zhvillimet teknologjike”; 7. 14 – 15 maj 2018 “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm.”; Numri total i individëve të trajnuar: 79 Gjyqtarë, 33 Prokurorë, 5 të tjerë. Kosto totale për këto trajnime ka qenë 583.000 lekë. |
| 3.01.h | Fushata të ndërgjegjësimit. | MD |  |  | E parealizuar | Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi |
| Aktivitet 3.02 | Krijimi i një sistemi të arsyeshëm dhe proporcional të tarifave gjyqësore për të siguruar financimin e shërbimeve të drejtësisë, si dhe garantimin e aksesit në gjykatë. |  |  |  |  |  |
| 3.02.a | Rishikimi i draftit nën dritën e konsultimit. | Kuvendi | 10,000 |  | E realizuar | Në fazën e draftimit të tij ligji nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” i është nënshtruar një procesi të gjerë konsultimi me institucionet e fushës, ministritë e linjës dhe grupet e interesit etj. Për këtë qëllim janë zhvilluar tryeza konsultimi gjatë të cilave institucione të ndryshme, grupe interesi por edhe gjyqtarë kanë paraqitur komentet dhe opinionet e tyre. Për të analizuar çdo koment të paraqitur për këtë projektligj, u ngrit një grup i përbashkët pune me ekspertë të nivelit të lartë që kanë hartuar draftin, përfaqësues të misionit EURALIUS, përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, përfaqësues të Ministrisë së Financave, të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor. Të gjitha kontributet e dhëna në tryeza dhe/ose të depozituara me shkrim pranë Kuvendit të Shqipërisë u morën në shqyrtim nga grupi i punës dhe u reflektuan në një pjesë të konsiderueshme të tyre me qëllim përgatitjen e një ligji sa më të konsoliduar që balacon të drejtën për akses në drejtësi me nevojën e reformimit të sistemit të tarifave gjyqësore në Republikën e Shqipërisë. |
| 3.02.b | Miratimi i draftit nga Parlamenti. | Kuvendi |  |  | E realizuar | Kuvendi i Shqipërisë, në datën 2 nëntor 2017 miratoi ligjin Nr.98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë". Disa nga risitë kryesore që ligji për tarifat gjyqësore sjell janë: 1) ligji parashikon kategorizimin e tarifave gjyqësore të përgjithshme për paraqitjen e kërkesë-padisë, gjykimin në apel, gjykimin në gjykatën e lartë dhe gjykimin në Gjykatë Kushtetuese. 2) Për herë të parë është parashikuar përfshirja e Këshillit të Lartë Gjyqësor në caktimin e llojeve dhe masave të tarifave gjyqësore të përgjithshme, të tarifave gjyqësore shtesë, dhe të masave për llojet e tarifave gjyqësore të veçanta; 3) Organet kryesore në caktimin e nivelit të tarifave gjyqësore do të jenë të udhëhequra nga parimi i propocionalitetit, progresivitetit dhe do të bazohen në natyrën e çështjes. 4) Caktimi i kufijve minimalë dhe maksimale brenda të cilave do të vepronin tre organet përgjegjëse (MD, MF dhe KLGJ) në caktimin e masës së tarifave gjyqësore; 5) Risi kryesore e këtij ligji është përcaktimi i kufijve për tarifat gjyqësore të përgjithshme që do të paguhen gjatë gjykimit në apel dhe Gjykatën e Lartë. 6) Nëpërmjet parashikimeve të nenit 9 të ligjit (rastet e përjashtimit nga pagesa e tarifave gjyqësore), synohet që të garantohet respektimi i plotë i parimit të aksesit në drejtësi. Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 10656, datë 22.11.2017, ka kthyer për rishqyrtim në Kuvend ligjin për tarifat gjyqësore. Kuvendi i Shqipërisë në seancën e plenare të datës 18 dhjetor 2017 miratoi vendimin Nr.114/2017 “Për rrëzimin e dekretit nr. 10 656, datë 22.11.2017, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. Ligji 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”, hyn në fuqi në datë 01.06.2018. |
| Aktivitet 3.03 | Krijimi i një sistemi të drejtë dhe funksional të ndihmës juridike falas për individët dhe grupet në nevojë. |  |  |  |  |  |
| 3.03.e | Miratimi i draftit nga parlamenti. | Kuvendi |  |  | E realizuar | Kuvendi i Shqipërisë në seancën plenare të datës 14.12.2017, miratoi ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Ky ligj sjell risitë e mëposhtme: a) Ristrukturimin e sistemit të ndihmës juridike nëpërmjet transferimit të shqyrtimit të kërkesave për ndihmë juridike dytësore nga Komisioni Shtetëror për Ndihmë Juridike tek gjykatat kompetente të cilat operojnë më pranë vendbanimit të subjekteve kërkues. b) Përcaktimin e qartë të kritereve që duhet të përmbushin kërkuesit për përfitimin e ndihmës juridike parësore dhe dytësore. c) Ngritjen dhe zbatimin e një skeme efikase të ndihmës juridike, e cila do të garantojë një akses të shpejtë, të drejtë dhe të rregullt në drejtësi. ç) Sigurimin e ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike, veçanërisht për kategoritë në nevojë në përputhje me standartet e përcaktuara në konventat e ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. d) Rregullimin ligjor të procedurave të ofrimit të ndihmës juridike nga Organizatat Jofitimprurëse. dh) Përfshirjen e Klinikave Ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë, si ofruese të shërbimeve të ndihmës juridike parësore. e) Qartësimin e kompetencave dhe përgjegjësive të institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e skemës së shërbimeve të ndihmës juridike. ë) Përcaktimin e një procedure të detajuar të paraqitjes, shqyrtimit dhe ekzekutimit të kërkesave për përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore. Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, hyn në fuqi në datë 01.06.2018. |
| 3.03.f | Fushata e ndërgjegjësimit. | KLGJ, MD, Dhoma Kombëtare e Avokatisë |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 3.03.g | Analiza e nevojave të trajnimit. | SHM (për gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët) |  | 117,266 lekë. | E realizuar | Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1 muaj në 6-mujor, 1 muaj (19000 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (2970 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (6650 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 2 muaj në 6-mujor (35166 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 117266 lekë. |
| 3.03.h | Krijimi i kurrikulës / trajnimit pilot. | SHM (për gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët) |  | 167,800.4 lekë. | E realizuar | Ndihma juridike falas për individët dhe grupet në nevojë është pjesë e kurrikulës së trajnimit fillestar në lëndën “Menaxhimi i gjykatave dhe i çështjeve të saj dhe administrimi i prokurorisë”. Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1 muaj në 6-mujor (13295 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (17583.4 lekë); d) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); e) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 167800.4 lekë. |
| 3.03.i | Trajnimi i gjyqtarëve dhe stafit administrativ. | SHM (për gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët) |  |  | E parealizuar | Nuk ka pasur aktivitete trajnuese për gjyqtarët dhe stafin administrativ për periudhën janar - qershor 2018. |
| 3.03.neë | Buxheti për ndihmën juridike. | (KLGJ, MD, Dhoma Kombëtare e Avokatisë) KSHNJ | 0 | 23,590,000 Lekë | E realizuar | Buxheti për 6-mujorin e parë 2018 për Ndihmën Juridike ishte në total 23,590,000 Lekë, nga të cilat: 2,062,286 lekë buxheti për paga, shpërblime dhe të tjera, 301,694 lekë kontribut të sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe 14,592,920 lekë buxheti për mallra dhe shërbime, nga ku 14,173,280 lekë janë shpenzime kundrejt avokatëve për dhënien e ndihmës juridike falas. |
| Aktivitet 3.04 | Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet gjykatës dhe medias dhe sigurimi i aksesit të publikut tek informacioni në rastet e interesit publik. |  |  |  |  |  |
| 3.04.f | Krijimi dhe projektimi i faqeve të internetit, mirëmbajtja e faqeve të internetit. | (KLGJ) KLD, AKSHI | 0 |  | Në proces | AKSHI: Në fazën e përgatitjes së termave të referencës, si dhe studimit të tregut për përllogaritjen e fondit limit të nevojshëm. KLD: Faqja e internetit të KLD-së mbetet funksionale dhe ofron të gjithë informacionin e nevojshëm për përdoruesin publik. Në varësi të krijimit të KLGJ-së. |
| 3.04.g | Zbatimi i rregullave të reja për marrëdhëniet me median. | KLGJ ose institucioni përkatës me ligj |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |

### Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.

| Aktiviteti | Përshkrimi i Aktivitetit | Institucioni përgjegjës | Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro) | Buxheti i alokuar për çdo aktivitet | Statusi i aktivitetit për periudhën janar-qershor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar/ paraportuar) | Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-qershor 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale. |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitet 4.01 | Rritja e pavarësisë së brendshme dhe të jashtme të prokurorëve dhe prokurorisë (sipas standardeve evropiane) duke rishikuar kompetencat e hetimit dhe përfaqësimit të akuzës në gjykatë dhe duke promovuar kontrollin efektiv dhe ekuilibrin e këtyre kompetencave nga strukturat përgjegjëse. |  |  |  |  |  |
| 4.01.a | Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme. | MD, PP |  |  | Në proces | Janë duke u hartuar disa drafte në kuadër të këtij aktiviteti. |
| 4.01.b | Analiza e nevojave për trajnim. | MD, PP |  |  | E realizuar | Në nivel institucional është bashkëpunuar me projektet që asistojnë prokurorinë për zhvillimin e trajnimeve fokusuar kryesisht në kuptimin e ndryshimeve ligjore në kuadër të reformës në drejtësi. OPDAT ka zhvilluar trajnime lidhur me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe ligjit për prokurorinë në garantimin e asistencës ndaj viktimave; PAMECA V ka organizuar trajnime lidhur me seancën paraprake; krimin kompjuterik; ligjin antimafia etj. Nga ana tjetër, në zbatim të ligjit 115/2016, prokurorët i drejtojnë drejtëpërdrejtë nevojat për trajnim Shkollës së Magjistraturës. |
| 4.01.c | Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot. | MD, PP |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018. |
| 4.01.d | Fushata sensibilizuese | MD, PP |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018. |
| Aktivitet 4.02 | Krijimi i një strukture të specializuar anti-korrupsion në nivel kombëtar, të përbërë nga policia, prokuroria dhe gjykata. |  |  |  |  |  |
| 4.02.b | Hartimi i një strukture të re organizative dhe kostot përkatëse Manual Rekrutimi i stafit Shpenzime operative (shpenzime për staf mbështetës). | KLGJ, KLP, SPAK | 1,150,000 214,285 |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 4.02.c | Kontrollet e sigurisë për gjyqtarët, prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore. | KLGJ, KLP, SPAK |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 4.02.d | Analiza e nevojave të trajnimit. Sistemi elektronik funksional. | SHM, KLGJ, KLP, SPAK | 1,000,000 | 117,266 lekë. | E realizuar | Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1 muaj në 6-mujor, 1 muaj (19000 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (2970 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (6650 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 2 muaj në 6-mujor (35166 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën prill-qershor 2018 është 117266 lekë. |
| 4.02.f | Trajnimi i anëtarëve të SPAK dhe stafit administrativ. Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot. | SHM |  | 772,750 lekë. | E realizuar | Për shkak të moskostituimit të organeve të Prokurorisë së Posaçme, Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar disa aktivitete trajnuese për anti korrupsionin me gjyqtarë dhe prokurorë, konkretisht: 1. 12 janar 2018 “Parandalimi dhe goditja e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe veprave të tjera penale.”; 2. 30-31 janar 2018 “Bashkëpunimi ndërinstitucional në procesin e hetimit dhe gjykimit të veprave penale. • Roli i Policisë Shkencore; • Bashkëpunimi i gjyqësorit dhe prokurorisë me Policinë Shkencore.”; 3. 28 mars 2018 “Parandalimi dhe goditja e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe veprave të tjera penale.; 4. 16-17 maj 2018 “Veprat penale në fushën e krimit ekonomik dhe korrupsionit.”; 5. 20 - 21 qershor 2018 “Hetimet proaktive në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit.”; 3. 27- 28 qershor 2018 “Grupi i strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi.”. Numri total i individëve të trajnuar: 49 Gjyqtarë, 121 Prokurorë, 2 Inspektorë. Kosto totale për këto trajnime ka qenë 772.750 lekë. |
| Aktivitet 4.03 | Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe zbatimi i tyre, për ta sjellë atë në përputhje me standardet evropiane. |  |  |  |  |  |
| 4.03.c | Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për amendamentet e Kodit të Procedurës Penale. | MD |  |  | E parealizuar | Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi |
| 4.03.d | Analiza e nevojave të trajnimit. | SHM |  | 117,266 lekë. | E realizuar | Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1 muaj në 6-mujor, 1 muaj (19000 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (2970 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (6650 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 2 muaj në 6-mujor (35166 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 117266 lekë. |
| 4.03.e | Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot. | SHM |  | 167,800.4 lekë. | E realizuar | Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1 muaj në 6-mujor (13295 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (17583.4 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 167800.4 lekë. |
| 4.03.f | Trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe stafit administrativ. | SHM |  | 1,993,750 lekë. | E realizuar | Shkolla e Magjistraturës vijon të organizojë trajnime me këtë tematikë për shkak të interesit të lartë. Konkretisht: 1. 10-11 janar 2018 “Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal. Risitë e Kodit Procedural Penal (neni 449, 450, i ndryshuar i KPP-së). • Zbatimi i vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si shkak i domosdoshëm për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit të formës së prerë penale..”; 2. 24-25 janar 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake. • Roli i prokurorit në drejtimin dhe kontrollin e hetimeve paraprake; • Kerkesa per gjykim e prokurorit dhe seanca paraprake. Pavlefshmerite e akteve dhe shqyrtimi i tyre gjate kesaj seance. • Kontrolli gjyqësor gjatë fazës së hetimeve paraprake; Kontrolli juridiksional mbi ushtrimin e ndjekjes penale. Karakteristikat thelbesore te saj- detyrueshmeria dhe pakthyeshmeria. Kontrolli mbi mosushtrimin e ndjekjes penale nga prokurori. Raporti i prokurorit me policinë gjyqësore, veprimet me iniciativë dhe ato të deleguara.”; 3. 29-30 janar 2018 “Padia civile në procesin penal. • Risitë e Kodit të Procedurës Penale lidhur me padinë civile në procesin penal; • Problematika e praktikës gjyqësore lidhur me padinë civile në procesin penal.”; 4. 19-20 shkurt 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake.”; 5. 12-13 mars 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake.”; 6. 28 mars 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së.”; 7. 12-13 prill 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake. • Roli i prokurorit në drejtimin dhe kontrollin e hetimeve paraprake; • Kerkesa per gjykim e prokurorit dhe seanca paraprake. Pavlefshmerite e akteve dhe shqyrtimi i tyre gjate kesaj seance. • Kontrolli gjyqësor gjatë fazës së hetimeve paraprake; Kontrolli juridiksional mbi ushtrimin e ndjekjes penale. Karakteristikat thelbesore te saj- detyrueshmeria dhe pakthyeshmeria. Kontrolli mbi mosushtrimin e ndjekjes penale nga prokurori. Raporti i prokurorit me policinë gjyqësore, veprimet me iniciativë dhe ato të deleguara.”; 8. 24 – 25 prill 2018 “I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë.Pozicioni procedural i të pandehurit bashkëpunëtor i drejtësisë si "dëshmitar" në proces; Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal; Vlera provuese e deklarimeve.”; 9. 3 – 4 maj 2018 “I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë.Pozicioni procedural i të pandehurit bashkëpunëtor i drejtësisë si "dëshmitar" në proces; Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal; Vlera provuese e deklarimeve.”; 10. 8 maj 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së.”; 11. 28 – 29 maj 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”; 12. 6 – 7 qershor 2018 “Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal. Risitë e Kodit Procedural Penal (neni 449, 450, i ndryshuar i KPP-së). Zbatimi i vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si shkak i domosdoshëm për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit të formës së prerë penale.”; 13. 13 – 14 qershor 2018 “I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë”; 12. 18 – 19 qershor 2018 “Padia civile në procesin penal. Risitë e Kodit të Procedurës Penale lidhur me padinë civile në procesin penal; Problematika e praktikës gjyqësore lidhur me padinë civile në procesin penal.”; 14. 25 qershor 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së”; 15. 28 – 29 qershor 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”. Numri i individëve të trajnuar: 240 Prokurorë; 112 Gjyqtarë, 21 të tjerë. Kosto totale për këto trajnime ka qenë 1.993.750 lekë. |
| Aktivitet 4.04 | Përmirësimi i legjislacionit penal në përputhje me standardet evropiane. |  |  |  |  |  |
| 4.04.b | Përfundimi i amendimeve të kodit të procedurës penale dhe kodit penal. | Kuvendi |  |  | E realizuar | Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në datë 30.03.2017 ligjin nr.35/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe ligjin nr.36/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar". Risitë e ndryshimeve ligjore të miratuar në Kodin e Procedurës Penale konsistojnë në: a) Mbrojtjen më të mirë të viktimave në procesin penal; a) Garantimin e instrumenteve procedurale dhe afate të arsyeshme për zhvillimin e veprimeve hetimore, në pajtim me kompleksitetin e çështjes; b) Zhvillimin e gjykimit në mënyrë të pandërprerë; c) Rritjen e autoritetit të gjykatës në disiplinimin dhe zhvillimin normal të gjykimit penal; d) Rregullimin dhe bërjen efektive të gjykimit të drejtpërdrejtë, rregullimi i procedurës së gjykimit të shkurtuar; dh) Parashikimi i dy insitutteve të reja të gjykimeve të posaçme që synon shkurtimin e shpenzimeve gjyqësore dhe uljen e ngarkesës në punë të gjykatave dhe prokurorive. e) Parashikimin e mekanizmave të nevojshëm ligjorë që mundësojnë pjesëmarrjen e të pandehurit dhe/ose avokatit të tij mbrojtës në gjykim për të shmangur gjykimin në mungesë, si gjoba dhe zëvendësimi ex officio i avokatit nga gjykata; f) Përmirësimin e rregullimeve për njoftimin e palëve; h) Përmirësimin e rregullimeve në lidhje me ankimet, që do të përshpejtojnë gjykimin dhe ulin ngarkesën e gjykatës së apelit. i) Reflektimi i ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore që lidhen me kompetencën lëndore të Prokurorisë së Posaçme dhe Gjykatës për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe rregullimin e marrëdhënieve mes Prokurorisë së Posaçme dhe prokurorisë së juridiksionit të përgjithshëm. j) Rishikimi i dispozitave që rregullojnë marrëdhëniet juridiksionale me jashtë. Ndryshimet e miratuara në Kodin Penal synojnë: 1- Harmonizimi me ligjet e tjera që veprojnë në fushën e drejtësisë penale si dhe reflektimi i disa rregullime për dënimin e të miturve sipas rregullave të parashikuara në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur. 2- Përcaktime më të qarta në dispozitat që parashikojnë aplikimin e dënimeve alternative si pezullimi të ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim apo të lirimit para kohe me kusht. 3- Rregullimin e institutit të parashkrimit të ndjekjes penale, duke pakësuar mundësinë e autorëve të veprave penale më rrezikshmëri të theksuar shoqërore për t’u shmangur ndjekjes penale. 4-Saktësimi i kuptimit dhe përmbajtjes e disa dispozitave të Kodit Penal aktual për zbatimin më të drejtë në praktikën hetimore dhe gjyqësore. |
| 4.04.c | Konsultimi për kodet. | Kuvendi |  |  | E realizuar | Procesi i hartimit dhe konsultimit të ligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” dhe ligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” ka respektuar parimet e gjithëpërfshirjes, transparencës dhe konsultimit të gjerë midis gjithë aktorëve në këtë proces. Ndryshimet në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale gjatë fazës së konsultimit, iu nënshtruan diskutimit publik, me pjesëmarrje të gjerë, nga radhët e profesionistëve, përfaqësuesve të institucioneve, përfaqësues të gjykatave të të gjitha niveleve, prokurorë, avokatë, përfaqësues të botës akademike, përfaqësues të shoqërisë civile etj. Ligjet janë diskutuar edhe në tryeza publike të organizuara për këtë qëllim. Tryezat e konsultimit sollën një diskutim të gjerë e mjaft të dobishëm mbi ndryshimet e propozuara në Kodin e Procedurës Penale dhe Kodin Penal. Gjithashtu institucione si Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria e Përgjithshme, gjyqtarë, prokurorë dhe nga organizata ndërkombëtarë OPDAT, si dhe organizata të shoqërisë civile kanë dërguar komente dhe sugjerime e tyre për përmbajtjen e ligjeve. Pas komenteve të ardhura u konstatua nevoja për të ripunuar draftin e përcjellë, për të reflektuar komentet e sugjerimet dhe njëkohësisht për ta harmonizuar atë me legjislacionin në fuqi. Grupi i Punës gjatë ripunimit të tyre është asistuar nga ekspertë të misionit EURALIUS dhe OPDAT. |
| 4.04.d | Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për Kodin e ri Penal. | MD |  |  | E parealizuar | Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi |
| 4.04.f | Analiza e nevojave për trajnim. Ofrimi i komentarëve për kodin e ri. | SHM, MD |  | 117,266 lekë | E realizuar | Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, ose 1 muaj në 6-mujor, 1 muaj (19000 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (2970 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, ose 0.5 muaj në 6-mujor (6650 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj ose 2 muaj në 6-mujor (35166 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 117266 lekë |
| 4.04.g | Vendosja e kurrikulave / trajnimit pilot. | SHM |  | 167,800.4 lekë. | E realizuar | Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, ose 1 muaj në 6-mujor (13295 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj ose 1 muaj në 6-mujor (17583.4 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj ose 0.5 muaj në 6-mujor (9680 lekë); f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën janar-qershor 2018 është 167800.4 lekë. |
| 4.04.h | Trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe stafit administrativ. | SHM |  | 3,242,250 lekë. | E realizuar | Shkolla e Magjistraturës i kushton shumë rëndësi analizimit të legjislacionit shqiptar bazuar në standardet evropiane. Aktivitet trajnuese të realizuara për periudhën janar-mars 2018, si më poshtë: 1. 8-9 janar 2018 “Veprat penale në kushtet e tronditjes psikike. Vështrim krahasues me mbrojtjen e nevojshme dhe të drejtën ndërkombëtare penale.”; 2. 8-9 janar 2018 “Masat e sigurimit personal. • Roli i gjykatës në kërkesat e bëra për zëvendësimin e tyre në raport me mendimin e prokurorit; • Zbatimi i më shumë se një mase sigurimi personal dhe i dënimeve alternative me qëllim uljen e rasteve të zbatimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhe dënimit me burgim; • Përzgjedhja dhe zbatimi i masave të Sigurimit Personal, ndaj të miturve në konflikt me ligjin analizë e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit; • Seanca e vlerësimit për masën e sigurimit.”; 3. 18-19 janar 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë. • Trajtimi integral i dispozitave të Kodit të Procedurës Civile që rregullojnë ekzekutimin e detyrueshëm; • Standardi i GJEDNJ-së për ekzekutimin e vendimeve dhe kohëzgjatjen e gjykimit. Përshpejtimi në rastet e vonesave dhe ngritja e një mekanizmi efektiv; Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës së Strasburgut dhe Luksemburgut në planin e përgjithshëm. Detyrat e vëna për Shqipërinë në veçanti. • Kontrolli gjyqësor mbi ekzekutimet; • Masat e sigurimit civil të padisë. Praktika gjyqësore dhe ajo unifikuese në lidhje me masat e sigurimit të padisë. Ankimi në rastin e rrëzimit të masës së sigurimit; • Aplikimi për rastet e procedurave përmbarimore për ekzekutimin e kontratave të kredive bankare; • Veçimi i pjesës së debitorit bashkëpronar në fazën e ekzekutimit të detyrimeve dhe problemet e lindura në praktikën gjyqësore.”; 4. 22-23 janar 2018 “Hetimet proaktive në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. • Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit; • Zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të rrezikut, duke bashkëpunuar me strukturat e shtetit të angazhuara në këtë fushë; • Bashkëpunimi ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Luftëtarët terroristë të huaj. Standardet ndërkombëtare lidhur me kriminalizimin e veprave penale të kryera prej tyre; Vështrim krahasues me legjislacionin penal shqiptar; Metodologjia hetimore dhe problemet e ndeshura në praktikë.”; 5. 1-2 shkurt 2018 “Grupi i strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi.”; 6. 1-2 shkurt 2018 “Vepra penale e shpifjes.”; 7. 5-6 shkurt 2018 “Masat e sigurimit personal.”; 8. 7-8 shkurt 2018 “Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit me fokus: • Trafikimin e qenieve njerëzore. Specifikat që paraqesin subjektet e veçanta. Teknikat e hetimit proaktiv, trajtimin e viktimave gjatë gjithë procedimit penal si dhe trafikimi i fëmijëve, duke u përqendruar te format e reja të këtij trafikimi. Dallimi mes kësaj figure vepre penale dhe veprave të tjera të ngjashme me to, p.sh.: shfrytëzimi i fëmijëve për lypje etj.; • Trafikimin e armëve e municioneve luftarake; • Trafikimin e mjeteve motorike dhe veprave të artit e të kulturës; • Rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional mes institucioneve ligjzbatuese.”; 9. 12-13 shkurt 2018 “Teknikat e posaçme të hetimit sipas standardeve ndërkombëtare dhe kuadrit ligjor shqiptar. Trajtesë teorike dhe praktike.• Metodat speciale të hetimit; • Veprimet simuluese; • Roli i punonjësit të infiltruar të policisë dhe Jurisprudenca e GJEDNJ-së; • Bashkëpunëtori i drejtësisë dhe dëshmitari me identitet të fshehur.”; 10. 14-15 shkurt 2018 “Marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja. • Ekstradimi; • Arresti i përkohshëm; • Njohja e vendimit penal të huaj për të gjykuarin në mungesë "in absentia" nga Autoriteti Gjyqësor i Huaj.”; 11. 19-20 shkurt 2018 “Krimi ndërkufitar dhe trafiqet e paligjshme • Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme; • Rritja e standardeve të sigurisë së kufijve në parametrat e vendeve të BE-së. • Bashkëpunimi ndërkufitar dhe hetimet e përbashkëta si element kyç i luftës ndaj këtij fenomeni.”; 12. 26-27 shkurt 2018 “Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; • Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim; • Legjislacioni shqiptar dhe probleme të praktikës gjyqësore shqiptare.”; 13. 5-6 mars 2018 “Masat e sigurimit personal.”; 14. 7-8 mars 2018 “Gjykimi në mungesë.”; 15. 9 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal.”; 16. 15-16 mars 2018 “Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal.”; 17. 23 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal.”; 18. 26-27 mars 2018 “Marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja.”; 19. 30 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal.”; 20. 4 – 5 prill 2018 “Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim; Legjislacioni shqiptar dhe probleme të praktikës gjyqësore shqiptare”; 21. 6 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e paragjykimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?.”; 22. 13 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e paragjykimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?.”; 23. 20 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e paragjykimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?.”; 24. 26 – 27 prill 2018 “Veprat penale në kushtet e tronditjes psikike. Vështrim krahasues me mbrojtjen e nevojshme dhe të drejtën ndërkombëtare penale.”; 25. 23 – 24 maj 2018 “Mbrojtja nga dhuna në familje në aspektin civil dhe penal. Problemet e praktikës ligjore në rastet e urdhrit të mbrojtjes dhe urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes; Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006 dhe subjekteve të mbrojtura nga neni 130/a të Kodit të Familjes; Trajtimi i rrethanave cilësuese të nenit 130/a të Kodit Penal.”; 26. 11 – 12 qershor 2018 “Mbrojtja nga dhuna në familje në aspektin civil dhe penal. Problemet e praktikës ligjore në rastet e urdhrit të mbrojtjes dhe urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes; Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006 dhe subjekteve të mbrojtura nga neni 130/a të Kodit të Familjes; Trajtimi i rrethanave cilësuese të nenit 130/a të Kodit Penal.”; 27. 30 – 31 maj 2018 “Krimi kibernetik. Evidentimi i krimit kibernetik; Procedimi Penal në rastet e krimit kibernetik: dëshmitë elektronike; Të ardhurat nga krimi online; Përdorimi i internetit për qëllime terroriste.”; 28. 18 – 19 qershor 2018 “Krimi kibernetik. Evidentimi i krimit kibernetik; Procedimi Penal në rastet e krimit kibernetik: dëshmitë elektronike; Të ardhurat nga krimi online; Përdorimi i internetit për qëllime terroriste.”; Numri total i individëve të trajnuar: 181 Gjyqtarë, 391 Prokurorë, 23 të tjerë. Kosto totale për këto trajnime ka qenë 3.242.250 lekë. |
| Aktivitet 4.05. | Forcimi i kapaciteteve të Prokurorisë së Përgjithshme që të realizojë në mënyrë sa më efektive procesin e dekriminalizimit siç përcaktohet në ligj. |  |  |  |  |  |
| 4.05.b | Punësimi i 2 prokurorëve dhe i 2 nëpunësve civilë. | PP | 59,649 |  | E realizuar | Në vitin 2017 ligji për buxhetin nuk parashikoi shtesë të numrit të punonjësve për prokurorinë. Megjithatë, që prej muajit mars 2016, brenda numrit të punonjësve është ngritur dhe funksionon sektori i verifikimit të integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. |
| 4.05.c | Hartimi i kurrikulave dhe trajnim i stafit. | PP |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018. |
| 4.05.d | Sigurimi i pajisjeve. | PP |  |  | E realizuar | Punonjësve u janë siguruar pajisjet e nevojshme të zyrës. |
| Aktivitet 4.06 | Mbështetje për strategjinë e përgjithshme anti-korrupsion brenda Ministrisë dhe sistemit të drejtësisë për të arritur tek një nivel i performancës organizative në përputhje me standardet europiane. |  |  |  |  |  |
| 4.06.e re1 | Analiza e nevojave për trajnim. | MD |  |  | E realizuar | Analiza e nevojave për trajnim është një proces që zhvillohet gjatë gjithë vitit. Është berë një analizë dhe parashikim për trajnimin e stafit të KKK-së dhe pikave të kontaktit/koordinatorëve kundër korrupsionit, për raportimin e SNKK.. Për këtë analizë është punuar së bashku me ekspertet e Projektit Tëinning. Janë ndërtuar disa piketa të procesit të trajnimit, lidhur me kurikulen, materialet trajnuese dhe skedulin e zhvillimit të trajnimeve. Është parashikuar të ketë një trajnim bazik të një mase të konsiderueshme të personave (75 përqind e FP të nominuar). Ky trajnim është parashikuar të zhvillohet për dy ditë. Është sugjeruar kryerja e trajnimit bazik dy herë në vit. Pas trajnimit të parë, është parashikuar gjithashtu të kryhet një raund vlerësimi (feedback) mbi përmbajtjen dhe përshtatjen e trajnimeve me nevojat e FP. Pas kësaj, mund të zhvillohen trajnime një ditore me tematika specifike. Kurset e trajnimit janë parashikuar të zhvillohen në shtator të vitit 2018. |
| 4.06.e re3 | Trajnim i stafit. | MD |  |  | E realizuar | Në 15 maj 2018 u zhvillua një trajnim një ditor me stafin antikorrupsion në MD, me tematike: “Kontrolli i brendshem, vleresimi i riskut dhe planet e integritetit”. Me pjesmarrje nga tre Drejtorite te cilat mbulojne çështrjet e antikorrupsionit, rreth 15 punonjes ndoqen trejnimin. Gjatë trajnimit u paraqitën modelet e tre linjave të mbrojtjes në organizatë dhe dallimet me tre grupet (ose linjat) të përfshira në menaxhimin efektiv të rrezikut. U paraqiten gjithashtu mënyrat e ndërtimit dhe cfarë përfshin portofoli i riskut dhe cikli i vlerësimit të riskut. U dhanë disa njohuri bazike mbi planet e integritetit. |

### Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.

| Aktiviteti | Përshkrimi i Aktivitetit | Institucioni përgjegjës | Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro) | Buxheti i alokuar për çdo aktivitet | Statusi i aktivitetit për periudhën janar-qershor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar/paraportuar) | Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-qershor 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar. |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitet 5.01 | Krijimi i një platforme të TI për funksionimin e sistemeve elektronike të gjyqësorit. |  |  |  |  |  |
| 5.01.a | Krijimi i një qendre të përpunimit të të dhënave. | (Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI) |  |  | Në proces | EURALIUS, përveç asistencës që i ka dhënë MD-së për mirëmbajtjen e sistemit aktual ICMIS, ka filluar punën gjithashtu për hartimin e specifikimeve teknike për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Fillimisht do të fillohet me një projekt pilot, i cili do të përfshijë specifikimet e komponentëve kryesorë të softwareve. MD ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM-së për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor. |
| 5.01.b | Krijimi i rrjetit të një zone të gjerë të gjyqësorit (JustNET) (kosto operacionale). Krijimi i rrjetit të një zone të gjerë të gjyqësorit (JustNET). | (Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI) | 100,000 |  | E parealizuar | Për periudhën Janar-Qershor 2018 nuk ka zhvillime për këtë aktivitet. |
| 5.01.c | Sigurimi i pajisjeve të TI për përdoruesit fundorë (Just-net). | (Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI) |  |  | E parealizuar | Në varësi të aktivitetit 5.01.b. |
| 5.01.d | Sigurimi i mirëmbajtjes së qendrës së të dhënave. | (Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI) | 100,000 |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime. Ky aktivitet është në varësi të aktiviteteve 5.01.a, 5.01.b dhe 5.01.c. |
| Aktivitet 5.02 | Përmirësimi i operacioneve të TI dhe shërbimeve mbështetëse për sistemet elektronike në gjyqësor (Krijimi i operacioneve të centralizuara TI dhe qendrës mbështetëse (ITOSC) që mbulojnë sistemet e TI të gjykatave, KLGj, KLP, HIC, dhe Këshillit të Emërimeve). |  |  |  |  |  |
| 5.02.a | Sigurimi i burimeve njerëzore. | (Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI) | 67,676 |  | Në proces | MD në muajin shkurt 2018 ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM-së për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor. Për periudhën janar-mars 2018 janë zhvilluar dy takime të grupit të punës së ngritur dhe aktualisht VKM është në proces hartimi. |
| 5.02.b | Sigurimi i mjedisit të punës (zyrë, pajisje hardëare dhe softëare të TI për qendrën e kontrollit). | (Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI) |  |  | E parealizuar | Për periudhën Janar-Qershor 2018 nuk ka zhvillime për këtë aktivitet. |
| 5.02.c | Trajnimi fillestar i personelit për sistemet elektronike (hartimi i kurrikulave dhe trajnim) Trajnimi vazhdues i personelit për sistemet elektronike. | (Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI) | 15,000 |  | E parealizuar | Për periudhën Janar-Qershor 2018 nuk ka zhvillime për këtë aktivitet. |
| Aktivitet 5.03 | Vendosja e sistemit të menaxhimit të çështjeve të gjykatave (ICMIS), në efiçencë të plotë. |  |  |  |  |  |
| 5.03.a | Specifikimi dhe projektimi funksional. | KLGJ |  |  | E parealizuar | Për periudhën Janar-Qershor 2018 nuk ka zhvillime për këtë aktivitet. |
| 5.03.b | Prokurimi i ICMIS dhe instalimi. | KLGJ | 1,250,000 |  | E parealizuar | Për periudhën Janar-Qershor 2018 nuk ka zhvillime për këtë aktivitet. |
| 5.03.d | Migrimi i të dhënave nga sistemi aktual i menaxhimit të çështjeve te ICMIS. | KLGJ | 20,000 |  | E parealizuar | Për periudhën Janar-Qershor 2018 nuk ka zhvillime për këtë aktivitet. |
| 5.03.f | Arritja e marrëveshjes së mirëmbajtjes për pajisjet e ICMIS (20% e vlerës së softëare). | KLGJ |  |  | E parealizuar | Për periudhën Janar-Qershor 2018 nuk ka zhvillime për këtë aktivitet. |
| Aktivitet 5.04 | Rritja e funksionalitetit të sistemit të menaxhimit të cështjeve të shërbimit të prokurorisë (CAMS) dhe përshtatja e tij me ndryshimet organizative të institucionit. |  |  |  |  |  |
| 5.04.a | Kryerja e përmirësimeve në sistemin CAMS. | PP | 100,000 |  | Në proces | Gjatë kësaj periudhe është bërë i mundur implementimi i modulit të përgjimeve, janë bërë përmirësime të akteve ligjore në formë elektronike, është përfunduar moduli i Prokurorisë së Përgjithshme dhe është në fazë testimi, si dhe moduli i Apeleve. Aktualisht, kompania ështe në proces implementimi të akteve ligjore, si dhe të modulit të statistikave, i cili pritet të testohet së shpejti. |
| 5.04.b | Trajnimi i stafit. | PP | 10,000 |  | Në proces | Pas testimit të të gjitha funksionaliteteve nga ana e grupit të punës, do të kryhet një trajnim për stafin e IT-së mbi sistemin cams i programuar rreth 40 orë trajnim, më pas stafi i IT-së do të trajnojë përdoruesit fundorë që janë Prokurorët dhe Oficerët e Policisë Gjyqësore në të gjitha prokuroritë. |
| Aktivitet 5.05 | Rritja e efiçencës së procesimit të rasteve të Ndihmës Juridike Reciproke (NJR). |  |  |  |  |  |
| 5.05.a+b | Krijimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve për procesimin e çështjeve MLA me MeD (në vazhdim)./ Përfshirja e Prokurorisë së Përgjithshme në sistemin e mësipërm të menaxhimit të çështjeve. Kosto përfshin 80,000 euro të financuara nga projekti LURIS. | MD, PP | 100,000 |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018. |
| 5.05.c | Rritja e stafit me 3-5 të punësuar në MD. | MD | 36,000 |  | E parealizuar | Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b. |
| 5.05.d | Punësimi i stafit shtesë në PP. | PP | 36,000 |  | E parealizuar | Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b. |
| 5.05.e | Sigurimi i pajisjeve (skanera, printera, dhe fotokopje) në MD dhe PP. | MD, PP |  |  | E parealizuar | Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b. |
| 5.05.e re | Përmirësimi i përvitshëm. | MD, PP | 16,000 |  | E parealizuar | Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b. |
| Aktivitet 5.07 | Përmirësimi i informacionit statistikor të dhënë nga sistemet e menaxhimit të cështjeve të gjykatave (krijimi i një shërbimi të integruar statistikor si një zgjidhje e përkohshme deri sa ICMIS të bëhet funksional.). |  |  |  |  |  |
| 5.07.a | Projektimi i nivelit të lartë dhe prova e konceptit. | KLGJ |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018. |
| 5.07.b | Projektimi, zhvillimi dhe zbatimi i sistemit të prodhimit | (KLGJ) | 100,000 |  | E parealizuar | Në varësi të aktivitetit 5.07.a. |
| Aktivitet 5.08 | Krijimi i sistemit elektronik të publikimit të Qendrës së Publikimeve Zyrtare. |  |  |  |  |  |
| 5.08.a | Përgatitja e një sistemi të integruar për publikimin e ligjeve të konsoliduara dhe akteve nënligjore të përmbledhjeve të legjislacionit sipas fushave. | QPZ | 200,000 | 4,172,000 lekë | Në proces | Lidhur kontrata nga AKSHI me operatorin ekonomik datë 14.06.2018 për Krijimin e Sistemit të QBZ-së. |
| 5.08.b | Popullimi i sistemit me aktet ekzistuese. | QPZ |  |  | Në proces | Popullimi me akte i faqes ëeb është proces i përditshëm i botimit në Fletoren Zyrtare të akteve që sillen për botim. Menjëherë pas botimit të Fletores Zyrtare bëhet publikimi në kohë reale i akteve të ndara në faqen ëeb të QBZ-së. Gjithashtu bëhet publikimi i akteve të përditësuara dhe i përmbledhëseve të legjislacionit. |
| 5.08.c | Publikimi i vendimeve gjyqësore. | QPZ |  |  | Në proces | Në Fletoren Zyrtare botohen vendimet të Gjykatës Kushtetuese, vendime unifikuese të Gjykatës së Lartë si dhe vendime të Gjykatave të Rretheve Gjyqësore për shpalljen të vdekur ose të zhdukur të personave. Gjithashtu publikohen në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare vendime të gjykatave për procedurat e falimentit. |
| Aktivitet 5.09 | Rritja e efikasitetit të funksionimit të përmbaruesve në përputhje me standardet moderne europiane. |  |  |  |  |  |
| 5.09.b | Përmirësimi i ndërlidhjeve ndërmjet ALBIS dhe sistemeve të tjera elektronike të gjyqësorit. | MD, Përmbarimi | 0 |  | Në proces | Zgjidhja e re softëare është gati për t`u implentuar pasi është miratuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 416 datë 04.07.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM-në Nr. 443. datë 16.06.2011 “Për krijimin, regjistrimin, mënyrën e funksionimit të administrimit të ndërveprimit për sigurinë e sistemit të menaxhimit elektronik ALBIS”. Pritet që Ministria e Drejtësisë të nxjerrë një rregullore pune e cila do të saktësojë rolet që ka secili përdorues dhe nivelin e aksesit. Nga ana tjetër, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit ka regjistruar të gjithë përdoruesit e Shërbimit Përmbarimor Shtetëror dhe pritet njoftimi i kredencialeve të log-imit në sistem të tyre. |
| Aktivitet 5.11 | Përmirësimi i funksionimit të sistemit të vuajtjes së dënimit duke siguruar sistemet e nevojshme të teknologjisë deri brenda vitit 2020. |  |  |  |  |  |
| 5.11.c | Projektimi i bazave të të dhënave (sistemi i Cards) ndërmjet IEVPve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. | MD | 1,250,000 |  | E parealizuar | Ky aktivitet duhet rishikuar pasi DPB ka në përdorim sistemin e kartelave të të denuarve (MISP). Sistemi CARDS nuk disponohet nga DPB. |
| Aktivitet 5.12 | Përmirësimi i kushteve të punës sipas standardeve moderne të PP dhe zyrave të prokurorive në qytete. |  |  |  |  |  |
| 5.12.0 | Realizimi i vlerësimit të nevojave (me prioritizim) dhe i studimit të fizibilitet si dhe kostim për rindërtim/ndërtim të godinave të reja. | PP |  |  | Në proces | Në vitin 2016, është analizuar nevoja për ndërtimin e tre godinave të reja në prokuroritë Durrës, Tiranë dhe Vlorë. Këto investime (me vlerë 15 milion euro) synohen të bëhen me donatorë të huaj. Gjatë periudhës raportuese ka nisur procesi i diskutimeve për gjetjen e sheshit të ndërtimit. Së fundmi, ky projekt u përditësua në kuadër të rishikimit të paketës kombëtare të projekteve strategjike. |
| Aktivitet 5.13 | Përmirësimi i kushteve të punës sipas standardeve moderne të gjykatave (nëpërmjet ndërtimit të godinave të reja për gjykatat më poshtë): |  |  |  |  |  |
| 5.13.0 | Realizimi i vlerësimit të nevojave (me prioritizim) dhe i studimit të fizibilitet si dhe kostim për rindërtim/ndërtim të godinave të reja. | (KLGJ) ZABGJ |  |  | E parealizuar | Studime fizibiliteti për gjykatat nuk janë bërë, pasi kjo lidhet me miratimin e hartës se re gjyqësore. Ligji nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, neni 84, përcakton se miratimi i hartës së re gjyqësore është kompetencë e KLGJ; por ky organ nuk është krijuar ende. Përmbushja e këtij aktiviteti, përpara ndryshimeve të pritshme në riorganizimin e gjykatave, do të rezultonte joeficiente. Pas miratimit të hartës së re gjyqësore, saktësimit të numrit të gjykatave dhe specifikave që do kenë ato, veçanërisht sa i takon numrit të gjyqtarëve, do të kryhen studimet përkatëse dhe do të përcaktohet vlera e investimit sipas rastit. |
| 5.13.e re | Përmirësimi i infrastrukurës ndërtimore në gjykata. | (KLGJ) ZABGJ |  | 5,661,030 lekë | Në proces | Rikonstruksioni i plotë i godinës së Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë ka filluar në vitin 2016 dhe pritet të përfundojë në vitin 2018. Vlera e plotë e investimit është rreth 106 milion lekë. Për vitin 2016 është likujduar një vlerë prej 32 milion lekë; ndërsa për vitin 2017 kjo vlerë është rreth 48 milion lekë. Për vitin 2018 është alokuar fondi i nevojshëm për mbylljen e investimit, në vlerë rreth 27 milion lekë. Deri më tani, në përputhje me punimet e realizuara, është likujduar vlera rreth 5,7 milion lekë. Punimet për rikonstruksionin kanë përfunduar dhe është në proçes kolaudimi i tyre. |
| Aktivitet 5.14 | Ngritja e efektivitetit të hetimeve në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe rritja e efektivitetit dhe decentralizimit të përgjimeve |  |  |  |  |  |
| 5.14.c | Hartimi i specifikimeve teknike për pajisjen e përgjimit Blerja e pajisjeve të nevojshme (një njësi qëndrore për SPAK) Mirëmbajtja e pajisjes. | PP | 1,500,000 100,000 |  | E realizuar | Raportimi për vitin 2017 jep detaje për kontratën e blerjes dhe koston. Ndërkohë në muajin qershor 2018, në kuadër të rishikimit të paketës kombëtare të projekteve strategjike PP ka identifikuar nevojën për mbështetje për decentralizimin e përgjimeve. |
| 5.14.d | Ndërtimi i kapaciteteve. | PP |  |  | E realizuar | Janë organizuar 4 trajnime, ku pjesëmarrës kanë qenë oficerë të policisë gjyqësore të drejtorisë së përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme. Shkolla e Magjistratures ka zhvilluar disa aktivitete për prokurorët me tema si: Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal; teknikat e posacme të hetimit; hetimet proaktive. |

### Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.

| Aktiviteti | Përshkrimi i Aktivitetit | Institucioni përgjegjës | Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro) | Buxheti i alokuar për çdo aktivitet | Statusi i aktivitetit për periudhën janar-qershor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar/paraportuar) | Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-qershor 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit. |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitet 6.01 | Rritja e mundësisë për punësimin e të burgosurve dhe ofrimin e programeve të edukimit / programeve të aftësive jetësore sipas standardeve evropiane të praktikave më të mira. |  |  |  |  |  |
| 6.01.d | Ofrimi i kurseve në aftësitë bazë dhe ato teknike. | MD, DPB | 10,000 | 103,500 lekë | E realizuar | Në zbatim të Memorandumit të Bashkëpunimit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe institucionet në varësi kanë bashkëpunuar me Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional për zhvillimin e procesit të formimit profesional në IEVP. Në zbatim të kësaj marrëveshje, procesi i formimit profesional është zhvilluar mbështetur në kërkesat e të burgosurve, hapësirat fizike dhe bazën materiale që disponojnë disa institucione, si dhe llojet e kurseve profesionale që ofrohen nga DRFP. Si rezultat, për periudhën Janar-Qershor 2018, kurset profesionale të ofruara janë frekuentuar çdo muaj mesatarisht nga 299 të burgosur. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka hartuar një projekt VKM e cila i është përcjellë Ministrisë së Drejtësisë për procedurat në vijim, për shpërblimin e punës së të burgosurve. Projekt VKM-ja “Për nxitjen e punësimit dhe shpërblimin për punën e të dënuarve dhe të paraburgosurve” do të krijojë mundësi për lidhje produktive me tregun e punës dhe punëdhënësit, si dhe një shpërblim të drejtë për punën e kryer, për t’iu dhënë të burgosurve mundësi më të mira të zhvillimit të aftësive të tyre, të cilat përputhen me këtë treg. Projektet po implementohen në përputhje me objektivat e Ministrisë të Drejtësisë për forcimin e respektimit të të drejtave të njeriut në sistemin e burgjeve dhe forcimin e reformës për zhvillimin e politikave të arsimit e formimit profesional dhe punësimit për shtetasit me liri të kufizuar në sistemin e burgjeve, duke i bashkërenduar ato me politikat kombëtare. Organikat e punës për të paraburgosurit dhe të dënuarit për periudhën Janar-Qershor 2018 kanë pasur një numër prej 654 personash të punësuar: të paraburgosur 156 dhe të dënuar 498. |
| 6.01.e | Ofrimi i programeve edukuese kundër recidivizmit. | MD, DPB | 10,000 | 103,500 lekë | E realizuar | Shtetasit e burgosur në prag lirimi trajtohen me programe specifike për këtë kategori me qëllim reduktimin e recidivizmit. Objektivat e programeve për të burgosurit në prag lirimi kanë të bëjnë me aftësimin e të burgosurve për të përballuar me jetesën pas kryerjes së dënimit dhe shmangien apo reduktimin e recidivizmit. Stafi social në IEVP-të kryen trajnimin e kësaj kategorie në drejtim të përvetësimit të disa shprehive sociale, aftësive bazë për tu përballur me tregun e punës, forcimin e lidhjeve me të afërmit dhe komunitetin, si dhe referimin e rasteve pa përkrahje sociale pranë institucioneve përkatëse shtetërore. Për periudhën Janar-Qershor 2018 këto programe janë ofruar për rreth 198 shtetas të burgosur në muaj. |
| 6.01.f | Ofrimi i programeve edukuese kundër përdorimit të drogave. | MD, DPB | 20,000 | 103,500 lekë | E realizuar | Për periudhën Janar-Qershor 2018 stafi social në IEVP-të ka trajtuar me programin për ish përdoruesit e lëndëve narkotike rreth 223 të burgosur ish përdorues të lëndëve narkotike, nga të cilët rreth 60 persona trajtohen paralelisht me terapi medikamentoze nga stafi mjekësor në bashkëpunim me Aksion Plus. Ky program synon stabilizimin e gjendjes psiko-emocionale në kushtet e privimit nga liria dhe ka si objektiv afatgjatë rehabilitimin e tyre. Personave të trajtuar ju ofrohet asistencë nga një ekip multidisiplinar ku përfshihet kryesisht këshillim psikologjik dhe në raste të veçanta terapi medikamentoze me metadon sipas shkallës së abuzimit. |
| 6.01.g | Ofrimi i programeve të tjera edukative. | MD, DPB | 20,000 | 103,500 lekë | E realizuar | Gjatë periudhës Janar-Qershor 2018 procesi mësimor formal u zhvillua në 8 institucione: IEVP Vlorë, Lezhë, Korçë, Rrogozhinë, Kavajë, Fushë-Krujë, Korçë dhe Peqin. Numri i personave të regjistruar për vitin akademik 2017-2018 në IEVP është 222, prej të cilëve 23 janë të mitur. Me qëllim rregullimin e mënyrës së realizimit të procesit arsimor është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Ministrisë së Arsimit e Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Drejtësisë me nr. 526 prot., datë 17/01/2018. Kjo marrëveshje ka qëllim kryesor realizimin e të drejtës kushtetuese të të paraburgosurve dhe të dënuarve për kryerjen e arsimit me kohë të plotë ose me kohë të pjeshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Numri i aktiviteteve rehabilituese të organizuara mesatarisht në muaj gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2018 me të dënuarit/të paraburgosurit në IEVP është 447. Numri mesatar i të burgosurve që ndoqën aktivitetet kulturore e sportive në muaj në institucion është 3300. Gjatë periudhës Janar-Qershor 2018 në IEVP janë zhvilluar nga Sektorët e Kujdesit Social mesatarisht 175 tema sociale në muaj, ku kanë marrë pjesë mesatarisht 2500 të burgosur në muaj. |
| Aktivitet 6.02 | Reduktimi i mbipopullimit në burgje dhe paraburgim sipas standardeve evropiane. |  |  |  |  |  |
| 6.02.e re | Blerja e 30 makinave ambulancë. | MD, DPB | 1,350,000 |  | Në proces | Janë blerë 4 autoburgje dhe është planifikuar blerja e 30 automjeteve (autoambulanca dhe autoburgje). |
| Aktivitet 6.03 | Garantimi i mbrojtjes së të drejtave themelore të ndaluarve me probleme të shëndetit mendor. |  |  |  |  |  |
| 6.03.b | Ndërtimi i një ndërtese të re të përshtatshme për trajtimin e të ndaluarve me probleme të shëndetit mendor. | MD | 4,000,000 |  | Në proces | Deri në përfundimin e procedurave për ndërtimin e një institucioni të veçantë për trajtimin e të sëmurëve mendor në burgje, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka planifikuar disa masa afatshkurtra me qëllim përmirësimin e situatës aktuale të trajtimit të kësaj kategorie në sistemin e burgjeve. Më vënien në funksion të burgut të ri në Shkodër në muajin korrik 2018 është menduar transferimi i dy godinave nr. 4 dhe 5 të dënuarve të IEVP Lezhë në këtë institucion dhe përshtatja e ambienteve të IEVP Lezhë në mjedise spitalore, në të cilën do të akomodohen 223 shtetas me masë mjekësore mjekim i detyruar, të cilët mbahen aktualisht në IEVP Krujë dhe Spitalin e Burgut. Kapaciteti aktual i godinës nr. 4 dhe 5 të IEVP Lezhë është 280 vende. Pra, lirohen në Lezhë 280 vende, si rrjedhojë e transferimit të dy godinave, 4, 5 në Shkodër dhe sistemohen 223 shtetas me masë mjekësore mjekim i detyruar, që mbahen në IV Krujë dhe Spitalin e Burgut. Gjithashtu, mbeten 57 vende të lira, në rast të rritjes së numrit të shtetasve me këtë masë. IEVP Krujë do të funksionojë vetëm për trajtimin e të dënuarve te tjerë: 24 të sigurisë së lartë dhe 37 të sigurisë së zakonshme. Kjo do të thotë që një pjesë e stafit të IEVP Krujë do të qëndrojë atje dhe një pjesë do të transferohet në IEVP Lezhë dhe institucione të tjera. Sektori i Shërbimeve dhe Projekteve në DPB ka hartuar gjithë dokumentacionin teknik, projekt-preventivat për rikonstruksionin e godinave nr. 4 dhe 5 në IEVP Lezhë dhe përshtatjen në ambiente spitalore. Vlera e projektit të investimit është 59 milion lekë. Me vënien në funksion të IEVP Shkodër dhe transferimin e dy godinave të IEVP Lezhë do të fillojnë menjëherë procedurat për rikonstruksionin e dy seksioneve në IEVP Lezhë dhe kthimin në ambiente spitalore. |
| 6.03.c | Promovimi i bashkë punimit ndër-institucional për trajtimin e kësaj kategorie. | MD |  |  | Në proces | Me urdhër nr.504, datë 15/01/2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve është miratuar një plan masash për zbatimin e rekomandimeve të CPT-së në kuadër të vizitës së tyre të kryer në Shkurt 2018. Ndër masat e planifikuara është edhe forcimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për trajtimin e kategorisë së personave me probleme të shëndetit mendor. |
| 6.03.d | Bashkëpunimi me OJF që ndajnë praktikat e mira dhe të suksesshme për trajtimin e kësaj kategorie në përputhje me standardet evropiane. | MD, DPB |  |  | E realizuar | Gjatë periudhës Janar-Qershor 2018 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka lidhur 5 marrëveshje të reja bashkëpunimi me organizata jo qeveritare që zbatojnë projektet në sistemin e burgjeve. Gjithashtu janë në zbatim marrëveshjet e lidhura për vitin 2017 me afat veprues 1 vjeçar dhe 2 vjeçar. Fushë e bashkëpunimit me organizatat jo qeveritare ka qenë dhe përmiresimi i praktikave të trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor që mbahen në burgje. Këtu vlen për tu përmendur bashkëpunimi me Këshillin e Europës në drejtim të trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor dhe risk për suicid. Në funksion të këtij bashkëpunimi është ngritur një grup pune me përfaqësues të DPB dhe institucioneve të varësisë me qëllim hartimin e një manuali për trajtimin e kësaj kategorie. Në përbërje të grupit të punës kanë qënë psikologë dhe mjekë të sistemit të burgjeve të udhëhequr nga ekspertë të huaj të fushës, të përzgjedhur nga Këshilli i Europës. Në kuadër të këtij bashkëpunimi është organizuar një vizitë studimore në shërbimin e burgjeve në Irlandë për shkëmbimin e eksperiencave dhe implementimin e praktikave më të mira në sistemin tonë penitenciar në disa nivele. Gjatë kësaj vizite në fokus ishte dhe trajtimi i kategorisë së personave me probleme të shëndetit mendor. |
| Aktivitet 6.05 | Përmirësimi i nivelit të burimeve njerëzore të alokuara për rehabilitimin e të burgosurve. |  |  |  |  |  |
| 6.05.a | Ndryshimi i skemës së pagave për stafin e ri mjeksor. | MD |  |  | E parealizuar | Nga DPB i është propozuar Ministrisë së Drejtësisë përmirësimi i skemës së pagave të punonjësve të shëndetësisë në sistemin e burgjeve sipas nivelit të pagave në shërbimin civil. Duhet theksuar se pagat e ulëta të mjekëve në sistemin e burgjeve krijojnë edhe më shumë vështirësi për punësimin e tyre në institucionet penitenciare. Është e nevojshme rritja e kategorisë së pagës për stafin mjekësor në sistemin e burgjeve, duke marrë në konsideratë edhe vështirësitë e punës. Me shkresën nr. 10983/2 Prot., datë 16.01.2018 është përcjellë shqetësimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve në Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me pagat e mjekëve në sistemin e burgjeve. Në këtë shkresë është kërkuar ndërhyrja e Ministrisë së Shëndetësisë mbi klasifikimin e pagave të mjekëve në sistemin e burgjeve me atë të mjekëve të familjes në zonat shumë të thella malore për shëndetin publik. |
| 6.05.c | Programet e trajnimit për stafin e ri civil. | DPB |  | 177,000 Lekë | E realizuar | Sektori i Trajnimeve në DPB ka zhvilluar trajnime bazë për stafin e rekrutuar rishtas. Për periudhën Janar-Qershor 2018 janë përfshirë në këto trajnime 1015 punonjës. Për realizimin e trajnimeve sa më profesionale dhe të frytshme për grupin e synuar është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Sigurisë, e cila ka ofruar ambientetet dhe burime njerëzore për realizimin dhe mbarëvajtjen e trajnimeve. Janë në proces rishikimi kurrikulat e trajnimit. Për rishikimin e tyre është ngritur një grup ekspertësh nga D.P.Burgjeve të cilët po asistohen nga ekspertë ndërkombëtarë të Këshillit të Europës. |
| Aktivitet 6.06 | Forcimi dhe përmirësimi i shërbimit të provës sipas standardeve moderne evropiane. |  |  |  |  |  |
| 6.06.a | Rritja e nr të të punësuarve dhe llojshmërisë së aftësive në shërbimin e provës. | MD, Shërbimi i Provës |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018. |
| 6.06.b | Zgjerimi i përdorimit të sistemit të monitorimit. | MD, Shërbimi i Provës |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018. |
| 6.06.c | Ndërtimi i zyrave të shërbimit të provës në Tiranë. | MD, Shërbimi i Provës |  | 0 | E parealizuar | Është lidhur kontrata për hartimin e projektit, i miratuar nga AZHT me nr.03/7 dt.03.04.2017. Është lidhur kontrata e sipërmarrjes nr.01/7 dt.13.06.2017. Është përpiluar projekt/vendimi nr.13 dt.02.02.2018 nga KRRT. Aktualisht në territorin pronë e Shërbimit të Provës, Bashkia Tiranë ka ndërtuar rrugë për kalim makinash dhe këmbësorësh, gjë e cila e bën të pamundur realizimin e këtij projekti. |
| Aktivitet 6.07 | Përmirësim i sigurisë fizike në burgje si dhe parandalim dhe mbikëqyrje e komunikimit nga të dënuarit. Gjithashtu, përcaktimi i një niveli kualifikimi të pranueshëm për drejtorët e burgjeve. |  |  |  |  |  |
| 6.07.b | Prokurimi i punimeve, të mirave dhe shërbimeve për përmirësimin e sigurisë fizike të të dënuarve. | DPB | 150,000 |  | Në proces | Me fonde të buxhetit të shtetit, 33 milion lekë të reja me TVSH, kanë filluar procedurat e investimit për përmirësimin e kushteve infrastrukturore në Spitalin e Burgjeve (Institucioni i Veçantë Shëndetësor i Burgjeve). Projekti i investimit përfshin: punime të përgjithshme ndërtimore, hidroizolim për eliminimin e lagështirës, ndërtimin e rrjeteve inxhinierike, rrjetin e furnizimit me ujë, sistemin e ngrohjes, rrjetin e furnizimit me energji, pajisjen me aparate hidrosanitare dhe instalimet hidrosanitare. Punimet pritet të përfundojnë brenda vitit 2018. ​ |
| 6.07.c | Prokurimi dhe instalimi i pajisjeve të mbikëqyrjes. | DPB | 150,000 |  | Në proces | Përsa i përket prokurimit dhe instalimit të pajisjeve të mbikqyrjes për vitin 2018 është planifikuar një fond prej 111,413,000 Lekë për blerjen e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve të policisë. Është lidhur kontrata për pajisjet e policisë dhe sigurisë, si dhe për pajisjet e logjistikës dhe DPB është në proces lëvrimi të mallit. Pajisjet e mbikqyrjes janë në proces prokurimi. |
| 6.07.d | Përcaktimi i një niveli kualifikimi të pranueshëm për drejtorët e burgjeve. | MD |  |  | Në proces | Nëpërmjet procedurave të hapura të konkurimit janë përzgjedhur 24 drejtuesit e burgjeve në vend, si dhe është kryer përzgjedhja e stafit të niveleve të ndryshme, duke synuar forcimin e kapaciteteve profesionale të stafit të burgjeve, rritjen e integritetit dhe përmirësimin e imazhit dhe shërbimeve për gjithë qytetaret. Drejtuesit e përzgjedhur janë trajnuar nga Sektori i Trajnimeve. |
| Aktivitet 6.08 | Vendosja e MIS të centralizuar për DPB. |  |  |  |  |  |
| 6.08.b | Lidhja e sistemit ekzistues me ICMIS dhe prodhimi i statistikave. | DPB |  |  | E parealizuar | Që të realizohet ky projekt, sistemi ICMIS ka nevojë për upgrade. |

### Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.

| Aktiviteti | Përshkrimi i Aktivitetit | Institucioni përgjegjës | Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro) |  | Buxheti i alokuar për çdo aktivitet | Statusi i aktivitetit për periudhën janar-qershor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar/paraportuar) | Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-qershor 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara. |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitet 7.01 | Rritja e kapaciteteve të Departamentit të Kodifikimit në MD duke komanduar gjyqtarë dhe prokurorë në departamentin e kodifikimit dhe duke shtuar ekspertizë të jashtme për projekt ligje të ndryshme. |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.a | Analizimi i situatës aktuale. | MD |  |  |  | Në proces | Në muajin qershor 2018, Euralius V ka përgatitur një Raport Fillestar, në kuadër të analizimit të situatës aktuale, ku përfshihet dhe Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit, me qëllim rritjen e kapaciteteve. |
| 7.01.b | Identifikimi i nevojave për këshillim. | MD |  |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018. |
| 7.01.c | Mobilizimi i ekspertëve | MD | 161,420 |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018. |
| Aktivitet 7.03 | Forcimi i kapaciteteve të MD për t'u përgatitur për përshtatjen e legjislacionit kombëtar me acquis communautaire. |  |  |  |  |  |  |
| 7.03.a | Vlerësim/rekomandimi i nevojave për staf Rishikimi i përshkrimeve të punës/specifikimeve të punonjësve. | MD |  |  |  | E realizuar | Me miratimin e strukturës me Urdhrin nr. 166/2017, është krijuar Sektori i Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, që ka në përbërje 3 pozicione (2+1), por aktualisht ka 2 punojës (1 vend vakant). Janë hartuar dhe miratuar përshkrimet e punës. Janë përgatitur përshkrimet e punës sipas formatit përkatës, në zbatim të legjislacionit në fuqi dhe udhëzimet e DAP-it. |
| 7.03.c | Rishikimi i burimeve njerëzore. | MD |  |  |  | E parealizuar | Në varësi të procedurave të rekrutimit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për shërbimin civil. Është bërë ristrukturimi i Ministrisë së Drejtësisë, ku janë rishikuar burimet njerëzore nga muaji tetor 2017. Nuk ka ndryshime për periudhën janar-qershor 2018. |
| 7.03.d | Rishikim i kushteve të punës/vlerësim i nevojave për trajnim. | MD |  |  |  | Në proces | Sipas planifikimit të bërë nga Sektori i Burimeve Njerëzore në MD, pas marrjes së informacionit nga drejtoritë përkatëse është hartuar Plani i Trajnimit, i cili është dërguar pranë ASPA-s. Ky institucion dërgon në vazhdimësi temat e trajnimit në MD, në përputhje me kalendarin, i cili i përcillet drejtorive përkatëse dhe ndiqen në vijim nga nëpunësit. Për periudhën janar qershor 2018, nuk janë ofruar trajnime për procesin e përafrimit pranë këtij sektori. |
| 7.03.f | Ngritja e njësisë për përafrimin e legjislacionit. | MD |  |  | 1,341,415 lekë | E realizuar | Në tetor 2017, pranë MD-së është ngritur Sektori i Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, i cili në strukturë ka të parashikuar 2 vende specialisti dhe 1 përgjegjës sektori. Njësia është ngritur dhe funksionon si pjesë përbërëse e Drejtorisë së Hartimit të Legjislacionit. Për periudhën janar – qershor 2018, kosto për paga dhe sigurime është 1,341,415 ALL, për 2 punonjësit e Sektorit të Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit. |
| Aktivitet 7.04 | Rritja e ekspertizës së specializuar të Institutit të Mjekësisë Ligjore. |  |  |  |  |  |  |
| 7.04.a | Identifikimi i standardeve evropiane dhe përgatitja e analizës së boshllëqeve përfshirë vlerësimin e nevojave për trajnim. | MD(IML) |  |  |  | E parealizuar | Nuk ka ndryshime për periudhën janar-qershor 2018. |
| 7.04.b | MD vendos për planin e përmirësimit. | MD(IML) |  |  |  | E parealizuar | Nuk ka ndryshime për periudhën janar-qershor 2018. |
| 7.04.c | Zbatimi i ndryshimeve organizative dhe buxhetit të alokuar. | MD (IML) | 30,000 |  | 500,000 lekë | E realizuar | Mbyllja me sukses e ciklit të studimeve pasuniversitare të specializantëve të Mjekësisë Ligjore për periudhën Shtator 2015- Shkurt 2018. Përsa i përket periudhës Mars-Qershor 2018 nuk ka zhvillime të tjera. |
| Aktivitet 7.05 | Rritja e kapaciteteve institucionale dhe profesionale të Komitetit Shqiptar të Birësimit. |  |  |  |  |  |  |
| 7.05.a | Vlerësimi i nevojave për trajnim dhe financim. | MD (KSHB) | 10,000 |  | 0 | E realizuar | Gjatë periudhës raportuese, është arritur rritja e profesionalizmit të stafit përmes pjesëmarrjes në trajnime, si më poshtë vijon: 11 Janar 2018 – Pjesëmarrje në aktivitetin me temë “Fillimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Publike” organizuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. (1 punonjës) 19 Janar 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Sistemi i menaxhimit të Regjistrit të punonjësve të Administratës Publike – Moduli Pagat”, Seanca I, organizuar nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) dhe Departamenti i Administratës Publike (DAP). (1 punonjës) 09 Shkurt 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Sistemi i menaxhimit të Regjistrit të punonjësve të Administratës Publike – Moduli Pagat”, Seanca II, organizuar nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) dhe Departamenti i Administratës Publike (DAP). (1 punonjës) 31 Maj – 01 Qershor 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Konflikti i interesit” organizuar nga ASPA dhe ILDKPKI me mbështetjen e Projektit të Binjakëzimit me Qeverinë Austriake dhe Gjermane “Mbështetje në formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion në Shqipëri”. (1 punonjës) 05 – 06 Qershor 2018 - Pjesëmarrje në Ëorkshop me temë “Raporti periodik kombëtar mbi Konventën për të Drejtat e Fëmijëve”, organizuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe UNICEF. (1 punonjës) 07 Qershor 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Transparenca dhe aksesi i informacionit si një mjet për të luftuar korrupsionin. Shkaqet e korrupsionit dhe mënyrat e shmangies së tij.” organizuar nga Kryeministria në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe me mbështetjen e Projektit të Binjakëzimit me Qeverinë Austriake dhe Gjermane “Mbështetje në formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion në Shqipëri”. (2 punonjës) Numri total i punonjësve të trajnuar – 3 punonjës. |
| 7.05.b | MD vendos për planin e përmirësimit / zbatimi i ndryshimeve organizative dhe buxhetit të alokuar. | MD | 15,000 |  |  | E parealizuar | Nuk ka ndryshime për periudhën janar-qershor 2018 |
| Aktivitet 7.06 | Projektimi dhe zbatimi i sistemeve të menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe të kontrollit dhe funksionimi financiar i MD dhe institucioneve të tjera (KLGJ, KLP, Inspektoriati i ri, Këshilli i Emërimeve) për të mundësuar që ato të menaxhojnë procesin e reformës. |  |  |  |  |  |  |
| 7.06.a | Raporti i menaxhimit të konsulencës. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.06.b | Raporti i burimeve njerëzore dhe dokumenti i politikës. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.06.c | Raporti i strukturës organizative. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.06.d | Raporti i menaxhimit financiar. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.06.e | Raporti i planifikimit Lay out. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.06.f | Raporti i strukturave raportuese. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.06.g | Raporti i Marketingut. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.06.h | Raporti i kërkimit. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.06.i | Raporti i Monitorimit. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| Aktivitet 7.07 | Lidhur me objektivin 6 do ofrohet mbështetje për të gjitha institucionet e reja dhe të ndryshuara me qëllim që të sigurohet zbatimi i sistemeve të reja të menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe të kontrollit dhe funksionimit financiar të MD (KLGJ, KLP,Inspektoriati i ri, Këshilli i Emërimeve) për të mundësuar që ato të menaxhojnë procesin e reformës. |  |  |  |  |  |  |
| 7.07.a-e | Kosto e vënies në zbatim struktura organizative e përcaktuar dhe dakordësuar (konsulence). | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED | 15,000 |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.07.b | Përcaktimi i sistemeve të kontrollit financiar dhe zbatimi duke përfshirë edhe linjat e raportimit dhe përgjegjësisë. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.07.c | Politika e personelit e përcaktuar, e dakordësuar dhe e vënë në zbatim. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.07.d | Sistemet e komunikimit të përcaktuara dhe teknika e planifikimit lay out e adoptuar. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.07.e | Rregullat e delegimit të dakordësuara dhe të vëna në zbatim. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED |  |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| 7.07.f | Burime njerëzore/staf i trajnuar, zëvendësime dhe vizita studimi. | MD, KLGJ, KLP, ILD, KED | 15,000 |  |  | E parealizuar | Për shkak të moskrijimit të KLGj. |
| Aktivitet 7.08 | Ngritja e një sistemi për bërjen e vlerësimeve të ndikimt regullues të legjislacionit dhe lidhjes me politikat sektoriale. |  |  |  |  |  |  |
| 7.08.a | Rishikimi i kërkesave ligjore për realizimin e vlerësimit të ndikimit rregullues. | MD, Kryeministria |  |  |  | E realizuar | Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore në Kryeministri, pas procesit të pilotimit të metodologjisë së Vlerësimit të Ndikimit (RIA), për projektligjet e përcaktuara me Urdhër të Kryeministrit nr. 102, datë 14.06.2017, të ndryshuar, me mbështetjen e SIGMA, finalizoi në muajin Mars 2018, procesin e përditësimit të Metodologjisë, për ta sjellë atë në një format më të qartë dhe me shembuj konkretë, për ministritë e linjës që do duhet ta plotësojnë atë. Ndërkohë gjatë periudhës Shkurt-Mars 2018, Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë në Kryeministri, punoi për ndryshimet e VKM nr. 584, datë 28.08.2003 “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar, ndryshime të cilat ndër të tjera, parashikonin në veçanti, detyrimin e kryerjen së procesit të vlerësimit të ndikimit për projektatet e propozuara nga ministritë e linjës. VKM-ja me ndryshime u miratua në 11 prill 2018 (VKM nr. 197, datë 11.04.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar. Për vitin 2018 – 2019, do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të ndikimit vetëm projektligjet. Gjithashtu në zbatim të VKM nr. 197, datë 11.04.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar, është miratuar Urdhri nr. 6 datë 21.05.2018 i Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e projektligjeve që do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të ndikimit, për vitin 2018”, i cili përcakton 13 projektligje për t’iu nënshtruar procesit të vlerësimit të ndikimit për vitin 2018. |
| 7.08.b | Forcimi i kapaciteteve të njësisë së hartimit të legjislacionit në institucione me qëllim që të bëjnë vlerësimin e ndikimit rregullues. | MD, Kryeministria |  | 45,000 |  | Në proces | Në kuadër të këtij aktiviteti, gjatë muajit shkurt 2018, është ngritur “Rrjeti i RIA-s”, me përfaqësues nga ministritë e linjës (3 përfaqësues nga çdo ministri) si dhe Njësia e Programimit dhe Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s) në Kryeministri. Rrjeti i RIA-s ka në fokus koordinimin, administrimin e procesit të vlerësimit të ndikimit gjatë fazës së hartimit të projektakteve ligjore, në bashkëpunim me njësitë hartuese të legjislacionit/politikave. Në muajin shkurt 2018, Njësia e RIA-s në Kryeministri, zhvilloi një takim të parë me përfaqësuesit e caktuar nga çdo ministri për procesin e vlerësimit të ndikimit, me qëllimin prezantimin e përgjithshëm të metodologjisë së RIA-s dhe hapat për t’u ndjekur në vijim. Gjithashtu në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Kryeministrisë së Shqipërisë dhe Zyrës së Kryeministrit të Kosovës, lidhur me shkëmbimin e përvojave për zbatimin e rregullimit më të mirë e të vlerësimit të ndikimit dhe për përmirësimin e praktikave të zhvillimit të politikave, është organizuar në muajin Janar 2018 takimi i parë koordinues mes përfaqësuesve nga Kryeministria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave. Ndërkohë në muajin maj 2018 në Prishtinë është zhvilluar Konferenca e përbashkët mes palëve (Shqipëri – Kosovë) ku në këtë konferencë kishte përfaqësues edhe nga Ministritë e Linjës respektive, të cilat janë ato që do të merren me hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit. Takime të tjera do vijojnë në kuadër të kësaj Marrëveshje Bashkëpunimi, ku në planin e veprimit të saj, parashikohet edhe bashkëpunim ndërmjet Shkollave të Administratave Publike respektive për forcimin e kapaciteteve të nëpunësve civilë që do merren me vlerësimin e ndikimit rregullues. |
| 7.08.c | Identifikimi i nevojave për trajnime. | MD, Kryeministria |  |  |  | Në proces | Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s), pjesë e Departamentit Rregullator dhe të Përputhshmërisë në Kryeministri, me mbështetjen edhe të ekspertëve të SIGMA-s, ka identifikuar tashmë nevojën për trajnime të ndryshme mbi kryerjen e procesit të vlerësimit të ndikimit, ku kjo Njësi ka rolin thelbësor në shqyrtimin dhe miratimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit, të përcjella nga ministritë e linjës, së bashku me projektaktin dhe dokumentet e tjera shoqëruese sipas Rregullores së Këshillit të Ministrave. Njësia e RIA-s, në kuadër të trajnimeve për realizimin e procesit të RIA, ka aplikuar për TAIEX gjatë muajit mars 2018 dhe është në pritje të një përgjigje definitive mbi detajet e tij. Gjithashtu edhe gjatë takimeve të organizuara nga ReSPA në nivel rajonal me vendet e Ballkanit Perëndimor, për aktivitetet që ReSPA mbulon, është kërkuar suport për këtë proces. |
| 7.08.d | Trainimi i hartuesve të ligjeve. | MD, Kryeministria |  |  |  | Në proces | Në kuadër të trajnimeve të përfaqësuesve të secilës ministri, për zbatimin e procesit të vlerësimit të ndikimit në Shqipëri, u organizuan në muajin mars 2018, trajnimet e para me mbështetjen e SIGMA-s, për zbatimin e metodologjisë së vlerësimit të ndikimit (RIA) dhe shpjegime konkrete nëpërmjet rasteve studimore. Gjithashtu në muajin qershor 2018 po me mbështetjen e SIGMA-s, u organizuan trajnime të tjera me rrjetin e RIA-s, ku u trajtuan raportet e vlerësimit të ndikimit që secila ministri kishte filluar të plotësonte sipas udhëzimeve të metodologjisë së RIA-s. Trajnime të tjera parashikohen për gjysmën e dytë të vitit 2018. |
| Aktivitet 7.09 | Vendosja e një sistemi për analizën e akteve ligjore dhe projektakteve ligjore për korrupsionin. |  |  |  |  |  |  |
| 7.09.a | Hartimi i metodologjisë për analizimin për korrupsion të legjislacionit. | MD, Kryeministria |  |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018 |
| 7.09.b | Forcimi i kapaciteteve të njësive të hartimit të legjislacionit për të bërë analizën e legjislacionit për korrupsionin. | MD, Kryeministria |  | 45,000 |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018 |
| 7.09.c | Identifikimi i nevojave për trajnime. | MD, Kryeministria |  |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018 |
| 7.09.d | Trajnimi i hartuesve të ligjeve. | MD, Kryeministria |  |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018 |
| Aktivitet 7.10 | Përmirësimi i sistemit të njoftimeve publike dhe konsultimit të legjislacionit. |  |  |  |  |  |  |
| 7.10.a | Zbatimi i akteve nënligjore për të lehtësuar procedurat e konsultimit. | MD, Kryeministria |  |  |  | Në proces | Gjatë periudhës Janar – Mars 2018 janë zhvilluar disa takime ndërmjet KM dhe AKSHI për të analizuar situatën në lidhje me procesin e konsultimit publik. Në Mars 2018 është dërguar shkresa për ri-emerimin e koordniatorëve të konsultimit publik në të gjithë Ministritë dhe është kërkuar të ngrihet rrjeti i konsultimit publik. Është ri-freskuar lista e koordniatorëve të konsultimti publik në të gjitha ministritë. Në maj është ringritur rrjeti i konsultimit publik. |
| 7.10.b | Ngritja e bazës së të dhënave të palëve të interesuara. | MD, Kryeministria |  | 250,000 |  | Në proces | Është kërkuar hartimi i planeve të konsultimit publik për secilën ministri. Janë mbledhur një pjesë e planeve të konsultimit të Ministrive të Linjës. |
| 7.10.c | Hartimi i protokollit të manualit të punës për konsultimin e akteve. | MD, Kryeministria |  |  |  | Në proces | U rishikua manuali për përdorimin e rregjistrit elektronik të konsultimit publik. U hartua një model për hartimin e raporteve të konsultimit publik dhe u shpërnda në të gjithë rrjetin e koordinatorëve të konsultimit publik. Është hartuar një draft metodologji që do të bëjë të mundur rregullimin e brendshëm të punës për secilën ministri. Rregullimet parashikojne ngritjen e një “Core-Group” për konsultimin publik me përfaqësues nga tre departamentet kryesore të institucioneve. |
| 7.10.d | Trainimi i stafit përgjegjës për konsultimin. | MD, Kryeministria |  |  |  | Në proces | Pas finalizimit të rrjetit të konsultimit publik, gjatë muajit Qershor 2018 u organizuan dy seanca trajnimi për të gjithë koordinatorët mbi procesin e konsultimit dhe funksionimin e rregjitrit elektronik për konsultimin publik. |
| Aktivitet 7.11 | Fuqizimi i Departamentit të Inspektimit të institucioneve të varësisë dhe professionet e lira. |  |  |  |  |  |  |
| 7.11.a | Punësimi i stafit shtesë. | MD |  | 80,000 |  | E realizuar | Struktura e Ministrisë së Drejtësisë u miratua në fund të vitit 2017, duke kirjuar një Sektor të posacëm për Rregullimin e Profesioneve të Lira, brenda Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, me një staf prej 7 nëpunësish (1+6), duke bërë që ky aktivitet teë përmbushet. |
| 7.11.b | Trajnimi i stafit të ri. | MD |  |  |  | Në proces | Cdo nëpunës që do të rekrutohet pranë këtij sektori, në vendet vakante, do të kalojë trajnimin e detyrueshëm sipas legjislacionit në fuqi për shërbimin civil. Rekrutime për periudhën Janar-Qershor 2018 nuk ka patur. |

### Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.

| Aktiviteti | Përshkrimi i Aktivitetit | Institucioni përgjegjës | Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro) | Buxheti i alokuar për çdo aktivitet | Statusi i aktivitetit për periudhën janar-qershor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar/paraportuar) | Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-qershor 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin. |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitet 8.02 | Përmirësimi i komunikimit TI ndërmjet avokatëve dhe gjykatave. |  |  |  |  |  |
| 8.02.a | Identifikimi i standardeve evropiane dhe zhvillimi i analizës së boshllëqeve. | Dhoma Kombëtare e Avokatisë, KLGJ |  |  | E parealizuar | Projektligji “Për Noterinë” nuk është miratuar ende. |
| Aktivitet 8.03 | Zbatimi i kuadrit ligjor për noterët përfshirë p.sh. organizimin e dhomës së noterëve, përgatitjen e kandidatëve për noterë duke përmirësuar trajnimin e vazhdueshëm dhe fillestar të detyruar për noterët. Sigurimi i autonomisë së rritur të Dhomës së Noterëve. Rritja e profesionalizmit të noterëve nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm dhe riorganizimit të provimit për licencën të noterëve. |  |  |  |  |  |
| 8.03.b | Masat për përmirësimin e përgatitjes së kandidatëve për noterë. | Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë |  |  | E parealizuar | Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit. |
| Aktivitet 8.04 | Forcimi i masave disiplinore ndaj noterëve në veçanti nëpërmjet forcimit the organeve disiplinore dhe nëpërmjet prezantimit të rregullave të qarta dhe të pandryshueshme kundër korrupsionit, përfshirë masat e rrepta procedurale (pezullim dhe heqje e licencës). |  |  |  |  |  |
| 8.04.a | Zbatimi i masave për forcimin e strukturave disiplinore dhe transparencën e masave disiplinore kundër noterëve. | Dhoma Kombëtare e Noterëve |  |  | E parealizuar | Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit. |
| 8.04.b | Zbatimi i dispozitave të reja për sigurimin profesional të noterëve. | Dhoma Kombëtare e Noterëve, MD |  |  | E parealizuar | Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit. |
| Aktivitet 8.05 | Përgatitja e kandidatëve për noterë për profesionin nëpërmjet përmirësimit the trajnimit fillestar dhe t’ vazhdueshëm për ta duke përfshirë edhe e-justice. |  |  |  |  |  |
| 8.05.a | Ngritja e një qendre trajnimi për noterët aktualë si dhe për kandidatët për noterë. | Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë |  |  | E parealizuar | Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit. Trajnimet e noterëve për periudhën janar – qershor 2018 janë bërë kryesisht për barazinë gjinore si brenda dhe jashtë vendit në takime ndërkombëtare, si dhe për parandalimin e pastrimit të parave. |
| 8.05.b | Ngritja e një bordi për marrjen e masave disiplinore. | Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë |  |  | E parealizuar | Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit. |
| 8.05.c | Riorganizimi i testit të hyrjes në profesion. | Dhoma Kombëtare e Noterëve, MD (sipas ligjit) |  |  | E parealizuar | Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të parealizueshme pa miratimin e ligjit. |
| Aktivitet 8.06 | Shtrirja dhe forcimi i shërbimeve të ofruara nga noterët, nëpërmjet dixhitalizimit të plotë të veprimtarisë së tyre. |  |  |  |  |  |
| 8.06.a | Mirëmbajtja e sistemeve elektronike në dispozicion. | Dhoma Kombëtare e Noterëve |  |  | Në proces | Dhoma Kombëtare e Noterëve po vazhdon punën e saj për lidhjen e noterëve me regjistrat publikë. Për këtë përfaqësuesi i Dhomës Kombëtare ka marrë pjesë në takimin e organizuar në Sarajevë për këtë qëllim. Po ashtu vazhdon puna gjithashtu me projektin e sistemit notarial NISA, që ka për qëllim lidhjen e noterëve me regjistrat publike. Deri tani janë bërë të gjitha hapat për këtë lidhje duke kontaktuar dhe me drejtuesit e institucioneve me të cilat Dhoma e Noterëve ka lidhje në ushtrimin e veprimtarisë si: AKSHI, ZVRPP, DPSHTR etj. Janë marrë masa për fillimin e trajnimeve që noterët të njohin këtë sistem duke programuar punën. |
| 8.06.b | Zgjerimi i komunikimit elektronik ndërmjet noterëve dhe institucioneve shtetërore (p.sh regjistra). | MD, Dhoma Kombëtare e Noterëve |  |  | Në proces | Dhoma Kombëtare e Noterëve po vazhdon punën e saj për lidhjen e noterëve me regjistrat publikë. Për këtë përfaqësuesi i Dhomës Kombëtare ka marrë pjesë në takimin e organizuar në Sarajevë për këtë qëllim. Po ashtu vazhdon puna gjithashtu me projektin e sistemit notarial NISA, që ka për qëllim lidhjen e noterëve me regjistrat publike. Deri tani janë bërë të gjitha hapat për këtë lidhje duke kontaktuar dhe me drejtuesit e institucioneve me të cilat Dhoma e Noterëve ka lidhje në ushtrimin e veprimtarisë si: AKSHI, ZVRPP, DPSHTR etj. Janë marrë masa për fillimin e trajnimeve që noterët të njohin këtë sistem duke programuar punën. |
| Aktivitet 8.07 | Forcimi i kapaciteteve të shërbimit përmbarimor në këndvështrimin profesional, operacional dhe financiar. |  |  |  |  |  |
| 8.07.a | Identifikimi i standardeve evropiane dhe zhvillimi i analizës së boshllëqeve. | MD | 10,000 |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018 |
| 8.07.b | Vlerësimi i nevojave për trajnim. | MD | 10,000 |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018 |
| 8.07.c | Zhvillimi i një program trajnimi të përmirësuar. | MD |  |  | E parealizuar | Nuk ka zhvillime për periudhën janar-qershor 2018 |
| 8.07.d | Zbatimi i programit të ri të trajnimit. | MD (DPP) |  | 0 | Në proces | Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror, bazuar në nevojat e identifikuara ka planifikuar trajnime, sipas programit për t`u realizuar gjatë vitit 2018. |
| Aktivitet 8.08 | Rritja e kapaciteteve të sistemit të përmbarimit privat. |  |  |  |  |  |
| 8.08.a | Ngritja e shkollës së përmbarueseve privatë. | Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat |  | Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim | E parealizuar | Realizimi i shkollës së përmbaruesve gjyqësorë privatë duhet të jetë në çdo rast e shoqëruar me një nismë legjislative. Do të jetë ligji ai që do të parashikojë mënyrën e themelimit, organizimit dhe detyrat e këtij institucioni, mënyrën e menaxhimit së bashku me aktet e tjera që rregullojnë programin përkatës akademik. Nisma legjislative do të duhet në çdo rast të shoqërohet me nisma të tjera formale dhe joformale për të parashikuar kurrikulën akademike me qëllim që kjo shkollë të luajë vërtet rol thelbësor në çështjen e formimit fillestar dhe kalimtar të përmbaruesve gjyqësorë privatë. |
| 8.08.b | Analiza dhe vlerësimi i nevojave të trajnimit. | Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat |  | Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim | E realizuar | Dhoma Kombëtare ka evidentuar të gjitha nevojat për trajnim të përmbaruesve gjyqësorë, të cilat në terma të përgjithshëm lidhen me aktet legjislative të ndryshuara për ligjet të cilat krijojnë interpretim dhe konfuzitet për sa kohë nuk kanë parashikuar dispozita kalimtare. Trajnime duhen gjithashtu për të kuptuar rolin dhe rëndësinë e transparencës dhe publicitetit për zhvillimin e ankandeve përmbarimore, marrëdhëniet me palët kreditore dhe debitore si edhe rolin që përmbaruesit gjyqësorë duhet të luajnë në kuptim të iniciativës ligjvënëse, por edhe rolit të tyre aktiv gjatë këtij proces me qëllim mosdiktimin e kushteve të padrejta dhe joefektive në kuadrin ligjor që prek drejtpërdrejt përmbaruesin gjyqësorë dhe shërbimin përmbarimor. |
| 8.08.c | Ofrimi i trajnimeve fillestare dhe të vazhdueshme për përmbaruesit. | Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat |  | Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim | E parealizuar | Ende e parealizuar pasi duhet të mirëpërcaktohet kuadri ligjor i shkollës së përmbarimit, shpeshtësia dhe kurrikula për çdo program. |
| 8.08.d | Krijimi i një programi trajnimi të përbashkët për përmbarimin privat dhe publik. | Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat, MD |  | Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim | E parealizuar | Është i nevojshëm adaptimi i mekanizmave të krijimit të bashkëpunimit dhe intensifikimit të marrëdhënieve me shërbimin shtetëror. Mekanizmat duhet të jenë objekt i diskutimeve specifike për të nënvizuar rolin dhe rëndësinë e këtij bashkëpunimi. |
| 8.08.e | Hartimi i legjislacionit për të rregulluar ngritjen e arkivës së përmbarimit për të siguruar dosjet kur përmbaruesi humbet licencën, vdes ose tërhiqet - hartimi i legjislacionit për të rregulluar ngritjen e arkivës së përmbarimit. | Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Privat |  | Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim | E parealizuar | Nuk vlerësohet se ka një nevojë praktike të ngutshme në lidhje me këtë çështje dhe se përbën një prioritet legjislativ që ndikon pozitivisht në strategjinë e zhvillimit të sistemit përmbarimor. Është pozitive, por jothelbësore. |
| Aktivitet 8.09 | Forcimi i rolit të ndërmjetësve dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për zbatimin e ndërmjetësimit në procese civile, penale dhe administrative. |  |  |  |  |  |
| 8.09.e | Miratimi i projektit nga Parlamenti. | Kuvendi |  |  | E realizuar | Në datën 17.05.2018, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 26/2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 385, datë 24.2.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”. Risitë e sjella nga ky ligj konsistojnë në: 1. Harmonizimi i ligjit aktual të ndërmjetësimit me ndryshimet e miratuara në Kodin e Procedurës Civile, Kodin e Procedurës Penale, me Direktivën e BE-së për ndërmjetësimin, si dhe me Rekomandimet e Këshillit të Europës për ndërmjetësimin në fusha të veçanta; 2. Shtimi i disa fushave të tjera ku mund të ushtrohet ndërmjetësimi: si pronësia intelektuale, të drejtat e konsumatorëve, si dhe mosmarrëveshjet midis organeve të administratës publike dhe subjekteve privatë; çështjet penale për të miturit. 3. Fuqizimi i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, nëpërmjet rritjes së numrit të anëtarëve të saj; parashikimit të kompetencave të organeve drejtuese të Dhomës; rritjes së rolit të Dhomës në trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm të ndërmjetësve. 4. Përcaktimi i Ministrit të Drejtësisë si institucioni përgjegjës për licencimin e ndërmjetësve; 5. Forcimi i kritereve të licencimit të ndërmjetësve; 6. Rritje e rolit kontrollues dhe mbikëqyrës së Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me licencimin dhe procedimin disiplinor të ndërmjetësve. 7. Saktësimi i procedurës disiplinore dhe përcaktimi i masave disiplinore për çdo shkelje. |
| 8.09.f | Zbatimi i rregullave të reja të kuadrit ligjor për ndërmjetësit. | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve |  | 567,300 lekë | E realizuar | Ngritja e Grupit të Punës për ndryshimet ligjore dhe takimet në Komisionin Ligjor të Parlamentit. Më datë 17 Qershor 2018 - dekretimi i Ligjit të ri. |
| 8.09.g | Përgatitja e broshurave informuese. | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve |  | 345,000 lekë | Në proces | Janë dizenjuar dhe bërë gati i gjithë informacioni për broshurat, me ndryshimet e reja ligjore. |
| 8.09.h | Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit. | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve |  | 67,000 lekë | E realizuar | Që në muajin maj 2018, momenti kur u miratua në Komision Ligjeve, në Kuvend, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve ka filluar me takimet e shumta me Ente Publike dhe Jopublike, si dhe fushata të ndryshme ndërgjegjësuese në Media, TV , web etj. |

Nën-aktiviteti 3.01.c “Regjistrimi i Domain” me institucion përgjegjës Kuvendin, të parashikuar në PV të SND-së, nuk është përfshirë në numërim/analizë pasi ky nën-aktivitet nuk i përgjigjet nevojave të institucionit dhe për këtë arsye duhet të rishikohet “institucioni përgjegjës”.

Më tepër informacion mbi paketën e 27 ligjeve është pasqyruar në aneksin 1 të këtij raporti.

http://www.gjykataelarte.gov.al/web/ligj_nr_115_2016_per_organet_e_qeverisjes_se_sistemit_te_drejtesise_1726.pdf

https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/10/ligj-nr-95-dt-6-10-2016.pdf

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/209-2016.pdf

http:/www.avokatipopullit.gov.al/sites/default/files/VETINGU/ligj-nr-84-dt-30-8-2016.pdf

Buxheti i cili është i njëjtë për disa nga nën-aktivitetet e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe për një pjesë të nën-aktiviteteve të Shkollës së Magjistraturës është përllogaritur vetëm një herë në koston totale të SND-së, pasi është i njëjti zë, i cili përsëritet në disa nën-aktivitete.

Plani i Veprimit dhe progresi për secilin objektiv është pasqyruar në aneksin 2 të Raportit të Monitorimit.

Vlera e likujduar është 5,661,030 lekë ose 44,979 euro sipas kursit të Bankës së Shqipërisë datë 09/07/2018 (1€=125,86 lekë).