**VENDIM**

**Nr. 878, datë 11.11.2020**

**PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2020–2023, NË ZBATIM TË STRATEGJISË SË EDUKIMIT LIGJOR PËR PUBLIKUN 2019–2023**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e planit të veprimit 2020–2023, në zbatim të Strategjisë së Edukimit Ligjor për Publikun 2019–2023, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë, ministritë e linjës, si dhe institucionet e subjektet e përmendura në planin e veprimit për ndjekjen e zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

**Erion Braçe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TABELA 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **PLANI I VEPRIMIT, 2020**–**2023, NË ZBATIM TË STRATEGJISË SË EDUKIMIT LIGJOR TË PUBLIKUT, 2020**–**2023** | | | | | | | | | | | |
| **I. QËLLIMI STRATEGJIK: Investimi në kapitalin njerëzor dhe kohezionin social** | | | | | | | | | | | |
| **Nr.** | **Masat në zbatim të objektivave specifike** | **Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor** | | **Institucionet përgjegjëse** | | **Afati i zbatimit** | | **Kosto indikative  (në mijë lekë)** | **Burimi i mbulimit** | | |
| **Institucioni përgjegjës** | **Institucion kontribuues** (nëse ka) | **Afati i fillimit** | **Afati i mbarimit** | **Buxheti i shtetit** | **Financim i huaj** | **Hendeku financiar** |
| **QËLLIMI I POLITIKËS 1: Përmirësimi i organizimit dhe funksionimit institucional në ofrimin e ELP-së** | | | | | | | | | | | |
| **Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 1002001 (01120) Kuvendi; 1088001 Agjencia e Mbështetjes së Shoqërisë Civile; Programi 01110 Planifikim Menaxhim Administrim - Ministria e Drejtësisë/Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/ Ministria e Brendshme/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit/Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Kodi Programit Tregu i Punës 10550;** | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Objektivi specifik 1.1: Përmirësimi i legjislacionit me qëllim parashikimin e parimeve e formave të ELP-së dhe përfshirjen e ELP-së në përgjegjësitë e institucioneve** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1** | **Raporti i vlerësimit të nevojave për përmirësime të kuadrit ligjor dhe institucional të ELP-së i hartuar** |  |  | |  | **2020** | **2020** | **515** |  |  |  |
| **1.1.1 a** | Ngritja e Grupit Institucional të Punës për kryerjen e studimit mbi nevojat për përmirësime të kuadrit ligjor dhe institucional (I) Hartimi i raportit paraprak mbi nevojat (II) Konsultimi i raportit paraprak me anëtarët e Rrjetit (III) Hartimi dhe publikimi i raportit përfundimtar mbi nevojat për përmirësime të kuadrit ligjor dhe institucional të ELP (IV) | 91401AA | MD | | Ministritë (anëtarë të Rrjetit) | 6M I 2021 | 6M I 2021 | 515 | 515 |  |  |
| **1.1.2** | **Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe të miratuara, në përputhje me rekomandimet e raportit përfundimtar të vlerësimit të ELP-së** |  |  | |  | **2021** | **2023** | **1,193** |  |  |  |
| **1.1.2 a** | Numri i akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe të miratuara | 91401AA(MD) 91101AD (MASR) | Ministritë (anëtarë të Rrjetit) | |  | 6M II 2021 | 6M II 2023 | 1,193 (MD)  Ministritë e tjera kosto administrative | 1,193 |  |  |
| **1.1.2 b** | Numri i akteve nënligjore për NJQV-të: (Rregullorja për konsultimin publik/ Rregullorja për të Drejtën e Peticionit, Ankesave dhe iniciativën qytetare/Rregullorja e Këshillit Bashkiak/Mbështetje për ndërgjegjësimin e bashkive në lidhje me detyrimet mbi ligjin nr. 45/2019 "Për mbrojtjen civile" /Përmirësimi i akteve ligjore/nënligjore për Prefektin e qarkut \*Aktet që do të/mund të ndryshohen do të parashikohen saktësisht në varësi të kërkesave të institucioneve propozuese | 91602AC | MB | | Shoqata e Bashkive | 6M II 2021 | 6M II 2023 | Kosto administrative |  |  |  |
| **2** | **Objektivi Specifik 1.2: Rritja e vazhdueshme e burimeve financiare nga buxheti i shtetit dhe donatorët për ofrimin e ELP-së** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Aktivitete ndërgjegjësuese dhe advokuese për rritjen e nivelit të financimit të aktiviteteve të parashikuara në PV të SELP nga donatorët, të realizuara** |  |  | |  | **2020** | **2021** | **515** | **515** |  |  |
| **1.2.1 a** | Krijimi i databazës së donatorëve që mbështesin aktivitete të ELP-së | 91401AA | MD | | Ministritë (anëtarë të Rrjetit)   OSHC-të | 6M II 2021 | 6M II 2021 | 515 | 515 |  |  |
| **1.2.1 b** | Zhvillimi i një konference kombëtare për të rritur ndërgjegjësimin e përdorimit të ELP-së | 90202AA | Kuvendi | | Ministritë (Anëtarë të Rrjetit)  OSHC | 6M I 2021 | 6M I 2021 | Kosto administrative |  |  |  |
| **1.2.2** | **Përmirësimi i planifikimit buxhetor të institucioneve publike dhe përfshirja në prioritetet e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) të ELP-së** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **40, 400** | **40, 400** |  |  |
| **1.2.2.a** | Integrimi në prioritetet e AMSHC-së (thirrje për projekte) në fushën e edukimit ligjor të publikut | 98801 AA | AMSHC | |  | 6M II 2020 | Në vijim | 40, 400 | 40, 400 |  |  |
| **1.3** | **Objektivi Specifik 1.3: Sigurimi i burimeve njerëzore të nevojshme për të mundësuar ndërhyrjen me efektivitet në ofrimin e ELP**-së |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.1** | **Identifikimi e vlerësimi i nevojave për burime njerëzore në nivel qendror dhe vendor** |  |  | |  | **2020** | **2020** | **317** | **317** |  |  |
| **1.3.1 a** | Përcaktimi i një koordinatori që ofron edukimin/orientimin ligjor të publikut, në institucionet qendrore dhe vendore | 91401AA | Ministritë (anëtare të Rrjetit)  NJQV | |  | 6M I 2021 | 6M I 2021 | 317 | 317 |  |  |
| **1.3.1 b** | ELP i të papunëve, kryesisht i grupeve në nevoje mbi legjislacionin në fushën e punësimit, migracionit për motive punësimi dhe arsimit e formimit profesional | Kodi MFE 10 | MFE | | Institucionet e varësisë (Zyrat rajonale dhe vendore të punësimit) | 6M I 2021 | 6M II 2021 | Kosto administrative |  |  |  |
|  | **QËLLIMI STRATEGJIK 2: Garantimi dhe forcimi i bashkëpunimit efektiv ndërinstitucional në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor për realizimin e ELP-së** | | | | | | | | | | |
| **Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 1002001 (01120) Kuvendi; 03310 Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas; Programi 01110 Planifikim Menaxhim Administrim - Ministria e Drejtësisë/Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/ Ministria e Brendshme/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit/Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale** | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Objektivi Specifik 2.1: Institucionalizimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me qëllim koordinimin dhe bashkërendimin e iniciativave të ELP-së** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | **Krijimi i strukturës (Rrjeti) ndërinstitucionale përgjegjëse për edukimin ligjor të publikut dhe përcaktimi i kuadrit rregullator të veprimtarisë së tij** |  |  | |  | **2020** | **2020** | **Kosto administrative** |  |  |  |
| **2.1.1 a** | Rregullore e Rrjetit e hartuar dhe e miratuar (I); publikim/njoftim i ngritjes së Rrjetit (II) faqja *web* e Rrjetit e ngritur dhe funksionale; nr. i publikimeve të kryera në *web*) | 90202AA | Kuvendi | |  | 6M I 2020 | 6M I 2020 | Kosto administrative |  |  |  |
| **2.1.2** | **Transparencë e shtuar e veprimtarisë dhe aktiviteteve të ndërmarra në kuadër të ELP-së** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **Kosto administrative** |  |  |  |
| **2.1.2 a** | Përditësimi i faqes *web* të krijuar (I) Hedhja e të dhënave mbi aktivitete që ndërmerren për ELP-në në fushën e legjislacionit sipas fushës së përgjegjësisë së çdo ministrie (anëtarë të Rrjetit) dhe të autoriteteve tjera publike | 90202AA | Kuvendi | | Autoritete Publike (anëtare të Rrjetit) | 6M I 2020 | Në vijim | Kosto administrative |  |  |  |
| **2.1.2 b** | Aktivitete ndërgjegjësuese e advokuese ndaj institucioneve përgjegjëse për ofrimin e ELP-së me qëllim edukimin ligjor për PAK | 96601AA | MSHMS | | OSHC | 6M I 2022 | 6M II 2022 | Kosto administrative |  |  |  |
| **2.1.3** | **Krijimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i mekanizmave të bashkëpunimit dhe komunikimit të Rrjetit me publikun dhe median** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **Kosto administrative** |  |  |  |
| **2.1.3 a** | Caktimi i personit përgjegjës për komunikimin e Rrjetit me median dhe publikun (I) Komunikim\i dhe ndërveprimi midis institucioneve publike dhe qytetarëve dhe medias në kuadër të ELP-së, i përmirësuar dhe i lehtësuar (II) | 90202AA | Kuvendi | |  | 6M I 2020 | Në vijim | Kosto administrative |  |  |  |
| **2.2** | **Objektivi Specifik 2.2: Zhvillimi i mekanizmave të bashkëpunimit e komunikimit me publikun e median** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1** | **Plani i Komunikimit të Rrjetit me publikun dhe median (“Plani i Komunikimit”) i hartuar** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **Kosto administrative** |  |  |  |
| **2.2.1 a** | Hartimi, konsultimi dhe miratimi i Planit të Komunikimit të Rrjetit (I) Plani i Komunikimit të Rrjetit i rishikuar (në vijimësi për çdo vit zbatimit të PV) | 90202AA | Kuvendi | | Autoritete Publike (anëtare të Rrjetit) | 6M II 2020 | Në vijim | Kosto administrative |  |  |  |
| **2.2.1 b** | Marrëveshje bashkëpunimi me NJQV-të për të vendosur standardin e bashkëpunimit dhe ndërveprimit reciprok në planifikimin e aktiviteteve | 91602AC | MB/ AMVV | | NJQV | 6M II 2020 | Në vijim | Kosto administrative |  |  |  |
| **2.3** | **Objektivi Specifik 2.3: Konkretizimi i bashkëpunimit ndërinstitucional nëpërmjet realizimit të iniciativave të përbashkëta të ELP-së** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.1** | **Iniciativat e përbashkëta ndërinstitucionale të ELP-së të zhvilluara dhe përditësuara (të paktën 3 iniciativa/vit)** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **7,055** |  | **7,055** |  |
| **2.3.1 a** | Edukimi ligjor i grupeve të interesit për heqjen e qeses plastike nga përdorimi |  | MTM | | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2021 | 1, 055 |  | 1, 055 |  |
| **2.3.1 b** | Edukimi ligjor i grupeve të interesit mbi kuadrin ligjor të përditësuar për barazinë gjinore/DHBGJ dhe dhuna në familje në kuadër të fushatës “16 ditët e aktivizimit të DHBGJ”  \*Aktiviteti kryhet çdo vit në periudhën 25 nëntor–10 dhjetor |  | MSHMS | | OSHC | 6M II 2020 | 6 M II 2023 | 4,000 |  | 4,000 |  |
| **2.3.1 c** | Edukimi ligjor i qytetarëve dhe grupeve në nevoje mbi ligjin për ndihmën juridike falas, shërbimet sociale të ofruara nga Bashkitë dhe procedurat e ankimit (fletëpalosje, broshura, edukim ligjor në 12 njësi administrative, intervista televizive, forume). |  | IAL Shkodër, NJQV Kukës, Lezhë, Kurbin | | OSHC | 6M I 2020 | 6M I 2021 | 2,000 |  | 2,000 Worldvision/BE |  |
| **2.3.2** | **Instrumentet për veprimtaritë dhe bashkëpunimin në fushën e ndihmës juridike falas në nivel qendror dhe nivel vendor, të përmirësuara** |  |  | |  | **2020** | **2020** | **115** | **115** |  |  |
| **2.3.2 a** | Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me OSHC-të, klinikave të ligjit për ofrimin e ndihmës juridike falas (kontrata bashkëpunimi) | Kodi i produktit DNJF 91406AA;18AR501 | DNJF | | IAL (klinika ligji) | 6M I 2020 | 6M II 2020 | 115 | 115 |  |  |
| **2.3.4** | **Iniciativat e përbashkëta midis OSHC-ve/klinikave të ligjit dhe organit që administron ndihmën juridike falas/DNJF të zhvilluara** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **1,673** | **1,673** |  |  |
| **2.3.4 a** | Fushata sensibilizimi mbi ligjin për ndihmën juridike falas (fletëpalosje/takime/aktivitete përbashkëta institucionale):  Mars 2020: zhvillimi i një fushate ndërgjegjësuese me aktorët e shoqërisë civile/institucionet publike në qytetin e Elbasanit  (aktivitete në vijimësi gjatë kohës së zbatimit të këtij PV) | Kodi i produktit DNJF 91406AA;18AR501 | DNJF | | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 966 | 966 |  |  |
| **2.3.4 b** | Realizimi i iniciativave të përbashkëta midis OSHC-ve/klinikave të ligjit dhe DNJF: 3 tryeza të rrumbullakëta me përfaqësues të MD (Dr. Ndihmës Juridike Falas) - 6M II 2020: Aktivitet në kuadër të bashkëpunimit me klinikat e ligjit pranë IAL-ve, pas nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit | kodi i produktit DNJF 91406AA;18AR501 | DNJF | | Klinika e Ligjit pranë IAL publike FDUT  Klinika e Ligjit pranë ëisdom University OSHC | 6M I 2020 | Në vijim | 357 | 357 |  |  |
| **2.3.4 c** | Përgatitja e kurrikulës së veçantë të trajnimit të avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike të garantuar nga shteti bazuar në kërkesat dhe kategoritë e grupeve vulnerabël, të ligjit të ndihmës juridike dhe ligjit për profesionin e avokatit |  | DHKA | | DNJF | 6M II 2020 | Në vijim | 350 |  |  |  |
|  | **QËLLIMI STRATEGJIK 3: Sigurimi i performancës efektive dhe eficiente të institucioneve publike dhe të pavarura, medias dhe shoqërisë civile** | | | | | | | | | | |
| **Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 055 Shkolla e Magjistraturës; Programi 01110 Planifikim Menaxhim Administrim - Ministria e Drejtësisë/Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/ Ministria e Brendshme/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit/Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; 98706AB Shkolla Shqiptare e Administratës Publike** | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Objektivi specifik 3.1: Zhvillimi i kuadrit metodologjik të ofrimit të ELP-së nga institucionet publike, të pavarura, medias dhe shoqërisë civile** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Vlerësimi mbi nevojat për hartim apo përmirësime në programet e trajnimit dhe kurrikulat e hartuar**a |  |  | |  | **2020** | **2023** | **4,200** | **4,200** |  |  |
| **3.1.1 a** | Vlerësimi i detajuar mbi nevojat për hartim apo përmirësime në programet e trajnimit dhe kurrikulat, (raport i hartuar dhe miratuar -Vlerësimi i nevojave sipas institucioneve ofrues të ELP-së) | 98706AB Hartim kurrikulash dhe zhvillim trajnimi | ASPA | |  | 6M I 2021` | 6M II 2023 | Kosto administrative |  |  |  |
| **3.1.1 b** | (I) Vlerësimi i nevojave për hartimin e planit dhe programit mësimor të trajnimit fillestar për kandidatët për kancelarë (II) Hartimi i planit mësimor për kandidatët për kancelar (III) Vlerësimi i nevojave për hartimin e programit tematik për Programin e Formimit Vazhdues (IV) Hartimi i programit tematik për Programin e Formimit Vazhdues ( aktivitetet realizohen në 6M I /vit) | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) | SHM | |  | 6M I 2021 | 6M I 2023 | 4,200 | 4,200 |  |  |
| **3.1.2** | **Kapacitete profesionale të përmirësuara në fushën e ELP-së** |  |  | |  | **2021** | **2023** | **3,138** | **2,958** | **180** |  |
| **3.1.2 a** | Formimi Fillestar të kandidatëve për kancelar i kryer (I) Provimi i Formimit Fillestar të kandidatëve për kancelar (II) Programi mësimor për numrin e caktuar të kandidatëve i zhvilluar (25 kandidatë/vit) (III) Numër trajnimesh të parashikuara/planifikuara për magjistratin e shtypit, kancelarët, kryetarët e gjykatave dhe prokurorive, nëpunësit gjyqësor (1-2 trajnime/vit) (aktivitetet realizohen 6M II/vit) | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) | SHM | |  | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 2,958 | 2,958 |  |  |
| **3.1.2 b** | Hartimi e rishikimi i moduleve të trajnimit për ELP-në për nëpunësit e barazisë gjinore dhe për koordinatorët vendorë të dhunës në familje/punonjësi i mbrojtjes së fëmijëve/specialistët e PAK/specialistët për romë dhe egjiptianë, viktimat e veprës penale, viktimat e trafikimit, si dhe kategori të tjera në nevojë |  | MSHMS | | ASPA OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2021 | 180 |  | 180 |  |
| **3.2** | **Objektivi specifik 3.2: Përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve publike dhe të pavarura, medias dhe shoqërisë civile në ofrimin e ELP-së** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.1** | **Përmirësimi i vazhdueshëm i kapaciteteve të institucioneve publike për ofrimin e ELP**-së |  |  | |  | **2020** | **2023** | **5,654** | **5,654** |  |  |
| **3.2.1 a** | Punonjës të institucioneve publike (nivel qendror) të trajnuar (njohuri të certifikuara) lidhur me zbatimin e ELP (punonjës së administratës me njohuri të certifikuara në kuadër të ELP-së  \*Aktivitetet e trajnimit kryhen gjatë të dy periudhave 6M të zbatimit në PV | 91401AA | Ministritë (anëtarë të Rrjetit) | | ASPA OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2023 | 1,029 | 1,029 |  |  |
| **3.2.1 b** | Numri e trajnimeve të trajnerëve në fushën e ELP-së, të kryera (20 pjesëmarrës/1 trajnim në vit) | 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) | SHM | |  | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 429 | 429 |  |  |
| **3.2.1 c** | Raport vlerësimi për ndryshime në Strategjinë e SHM, i realizuar (I) Hartimi i raportit akademik (II) | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) | SHM | |  | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 2,100 | 2,100 |  |  |
| **3.2.1 d** | Rishikimin e Programit të Formimit Fillestar për kancelarët me qëllim pasqyrimin e nevojave të reja (si rregull një herë në tre vite) (I) Rishikimin e Programit të Formimit Vazhdues me qëllim pasqyrimin e nevojave të reja (si rregull për çdo vit) (II) | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) | SHM | |  | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 2,100 | 2,100 |  |  |
| **3.3** | **Objektivi specifik 3.3: Inkurajimi për përmirësim të vazhdueshëm të kuadrit metodologjik dhe kapaciteteve të institucioneve të pavarura, medias dhe shoqërisë civile në ofrimin e ELP-së** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3.1** | **Zhvillimi i trajnimeve të përvitshme për përditësimin e njohurive të legjislacionit të ndryshuar;** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **3,675** | **3,675** |  |  |
| **3.3.1 a** | Identifikimi i nevojave për përmirësim të programeve/kurrikulave pas trajnimeve të kryera ( I) Organizimi i *workshop*-eve/tryeza diskutimi (1/ vit) | 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) | SHM | |  | 2021 | 2023 | 1,575 | 1,575 |  |  |
| **3.3.1 b** | Rishikim i programeve të moduleve në kurrikulën e programit për kancelar (I) Rishikim i kalendarit të aktiviteteve trajnuese të Programit të Formimit Vazhdues (II) (aktivitetet realizohen në 6M I/vit) | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) | SHM | |  | 6M I 2020 | 6M I 2023 | 2,100 | 2,100 |  |  |
| **QËLLIMI I POLITIKËS 4: Ndërgjegjësim i publikut për rëndësinë e njohjes së ligjit, të drejtave dhe detyrimeve të tyre, bazuar në nevojat specifike dhe nxitjen e aktivizimit qytetar për forcimin e shtetit të së drejtës** | | | | | | | | | | | |
| **Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 1002001 (01120) Kuvendi; 1089001 -Komisioneri për Mbrojtjen e të Drejtës së Informimit dhe të Dhënave Personale; 03310 Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas; 03320 Avokati i Popullit; “Përkujdesi dhe përfshirja sociale”, 10430 - Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Programi 01110 Planifikim Menaxhim Administrim - Ministria e Drejtësisë/Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/ Ministria e Brendshme/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; 1064001 Autoriteti i Mediave Audiovizive;** | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Objektivi specifik 4.1: Rritja e aksesit të publikut në informacionin ligjor dhe pasurimi i vazhdueshëm i njohurive juridike të tyre në përputhje me nevojat specifike** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.1** | **Hartimi i materialeve që fokusohen në tema të veçanta ligjore dhe/ose me interes për grupe të qytetarëve me nevoja të veçanta, në formate të përshtatshme lehtësisht të aksesueshme** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **150,695** | **25,495** | **125,200** |  |
| **4.1.1 a** | Vlerësim mbi nevojat prioritare dhe imediate të qytetarëve për ELP-të(I) Identifikimi i autoriteteve kryesore qendrore dhe vendore të cilat duhet të përmbledhin informacion ligjor në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për publikun, sipas fushës së tyre të veprimtarisë (II)  Mars 2020: Aktivitet ndërgjegjësues/sesion informues mbi sistemin e ndihmës juridike falas për të miturit në Institutin e të Miturve Kavajë (përgatitje fletëpalosjesh, broshura informuese dhe manual mbi sistemin e ndihmës juridike në një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme) - Brenda vitit 2020: zhvillimi i aktiviteteve/sesioneve të informimit në gjimnaze, duke filluar me qytetin e Elbasani, aty ku është ngritur qendra e ofrimit të ndihmës juridike e duke vijuar me qytetin e Tiranës. (përgatitje e materialeve në një gjuhë të thjeshtë e të kuptueshme).  Aktivitet ndërgjegjësues mbi sistemin e ndihmës juridike falas për gratë e dënuara. | 91406AA; 18AR501 | DNJF | | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 941 | 941 |  |  |
| **4.1.1 b** | Hartimi i materialeve informuese alternative me grafika, simbole dhe shenja të përshtatura me kategoritë e përfituesve dhe aftësitë e tyre për marrjen e informacionit \*Aktivitete që vijojnë përgjatë kohës së zbatimit të PV | 91406AA; 18AR501 | DNJF | | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 222 | 222 |  |  |
| **4.1.1 c** | Aktivitete ndërgjegjësuese për edukimin ligjor të fëmijëve; Zhvillimi i 10-20 i aktiviteteve sensibilizuese pranë institucioneve arsimore, shëndetësore, vendore, penitenciare, gjyqësore dhe të tjera/viti 2020 \*Aktivitetet do të jenë në vijimësi të kohës së zbatimit të këtij plani veprimi |  | MD | | DNJF OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 4,000 |  | 4, 000 UNICEF |  |
| **4.1.1 ç** | Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve për ELP për barazinë gjinore, DHBGJ dhe dhunën në familje, viktimat e veprës penale, viktimat e trafikimit, për fëmijët, për gratë dhe grupet e tjera të cenueshme, me një gjuhë të kuptueshme të përshtatshme për PAK, fëmijët dhe romët e egjiptianët (aktivitetet e parashikuara nga AP fillojnë zbatimin nga 6M II 2020) | 96601AA (Kodi i produktit AP) | MSHMS AP | | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2022 | 1, 470 | 270 | 1,200 |  |
| **4.1.1 d** | Përgatitja e materialeve të thjeshtëzuara e të aksesueshme për PAK në fushën e edukimit ligjor | 96601AA | MSHMS | | OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2023 | Kosto administrative |  |  |  |
| **4.1.1 dh** | Përgatitje dhe shpërndarje e fletëpalosjeve për informimin dhe ndërgjegjësimin e fëmijëve/të miturve, për të drejtat dhe mbrojtjes së tyre për fëmijët/të miturit  (aktivitetet e parashikuara nga AP fillojnë zbatimin nga 6M II 2020) | 96601AA (Kodi i produktit AP) | MB AP | | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2022 | 50,270 | 270 | 50, 000 |  |
| **4.1.1 e** | Përgatitje dhe shpërndarje e fletëpalosjeve për informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut me fokus dhunën në familje | 96601AA | MB | | DPPSH | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 70.000 |  | 70.000 |  |
| **4.1.1 ë** | Realizimi i materialeve të hartuara, publikuara dhe të shpërndara te qytetarët, institucionet dhe në faqen zyrtare të KDIMDHP/ emisione TV/ botim (revistë periodike) 6-mujore | 98901AA | KDIMDP | |  | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 23, 792 | 23, 792 |  |  |
| **4.1.2** | **Publikimi i materialeve *online* dhe shpërndarja e tyre në formate të përshtatshme lehtësisht të aksesueshme** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **475** | **475** |  |  |
| **4.1.2 a** | Publikimi i materialeve *online* në të gjitha faqet e institucioneve të identifikuara dhe në faqen *web* të Rrjetit/ mediat sociale | 91401AA | Ministritë (anëtare të Rrjetit) | |  | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 475 | 475 |  |  |
| **4.1.3** | **Mekanizma për të përmirësuar bashkëpunimin e vazhdueshëm me median** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **89** | **89** |  |  |
| **4.1.3 a** | Informimi i qytetarëve për iniciativat e reja ligjore dhe ndryshimet e ligjeve në mënyrë të vazhdueshme në formate të thjeshta dhe të kuptueshme për publikun (programe për çështjet parlamentare; video-transmetim i drejtpërdrejtë i seancave parlamentare dhe të komisioneve)  \*Aktivitet në vijimësi të kohëzbatimit të PV (përgjatë dy 6M) | 90202AA | Kuvendi | | RTSH OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | Kosto administrative |  |  |  |
| **4.1.3 b** | Realizimi i programacioneve mediatike/ intervistave dhe diskutimeve në TV kombëtare dhe lokale, si dhe në radio nga anëtarët e Rrjetit me tematika të ndryshme ligjore sipas sektorëve përkatës (nr. i programeve RTV me tematika ELP | kodi i produktit DNJF 91406AA;18AR501 | DNJF | | RTSH OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 89 |  |  |  |
| **4.2** | **Objektivi specifik 4.2: Informimi dhe ndërgjegjësimi i gjerë i publikut nëpërmjet fushatave mediatike në një fushë ligjore të caktuar apo në trajtimin ligjor të një fenomeni specifik** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2.1** | **Mekanizma dhe instrumente të lidhura me informimin dhe ndërgjegjësimin publik, të përmirësuara** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **1,745,804** | **1,378,637** | **367,167** |  |
| **4.2.1 a** | Informim i anëtarëve të Kuvendit dhe publikut për çështjet parlamentare (seminare ndërgjegjësuese për deputetët/ seminare mbi procesin legjislativ)  \*Aktiviteti fillon në 6M II 2020 dhe zbatohet përgjatë të dy 6M në vitet e tjerë të PV | 90202AA | Kuvendi | | OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2023 | Kosto administrative |  |  |  |
| **4.2.1 b** | Nxitja e qytetarëve për të qenë pjesëmarrës aktiv në proceset legjislative si Parlament, Qeveri dhe në Njësitë e Qeverisjes vendore Lobimi dhe përfaqësimi i interesave të qytetarëve dhe kategorive në nevojë në çdo iniciativë ligjore në të gjitha nivelet (thirrje për komente/mendime dhe opinione) | 90202AA-Kuvendi  91401AA-MD | Kuvendi  Ministritë (anëtare të Rrjetit) | |  | 6M I 2020 | në vazhdim | Kosto administrative |  |  |  |
| **4.2.1 c** | Fushata ndërgjegjësuese dhe informuese për ligjin nr.111/2017; broshura dhe fletëpalosje specifike në qytete Tiranë, Durrës, Elbasan, etj)  \*Aktivitete që kryhen në vijimësi gjatë viteve të zbatimit të PV | kodi i produktit DNJF 91406AA;18AR501 | DNJF | | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 857 | 857 |  |  |
| **4.2.1 ç** | Forume të hapura me pjesëmarrje të gjerë qytetare me qëllim marrjen e njohurive ligjore mbi ligjin nr.111/2017, sistemin e ndihmës juridike falas, kushtet/kriteret e përfitimit/subjektet përfitues/shërbimet që ofrohen etj. \*Aktivitete që kryhen në vijimësi gjatë viteve të zbatimit të PV | 91406AA | DNJF | | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 178 | 178 |  |  |
| **4.2.1 d** | Fushata ndërgjegjësuese me institucionet publike/ pushtetin vendor/ dhe komunitetin për pasojat ligjore që kanë personat apo grupe personash që merren me kultivimin e bimëve narkotike, (programi: fushatë ndërgjegjësuese për luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike - Kanabissativa) |  | MB | | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2022 | 243,942 |  | 243,942 |  |
| **4.2.1 dh** | Fushata ndërgjegjësuese me institucionet publike/ pushtetin vendor/ dhe komunitetin për pasojat ligjore që kanë personat apo grupe personash që merren me kultivimin e bimëve narkotike, (programi: Zbatimi i Programit ndërgjegjësues në shkolla, “Jo alkoolit, duhani, marijuanës”) |  | MB | | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2022 | Kosto administrative |  |  |  |
| **4.2.1 e** | Fushata ndërgjegjësimi, për të informuar shtetasit shqiptarë për rregullat dhe kushtet e udhëtimit pa vizë në BE, mundësitë e migracionit të rregullt dhe pasojat e migracionit të parregullt (si edhe aplikimeve të pabazuara për azil) | 91601AB (Akte ligjore, Auditime të kryera) | MB | | DKM; SHKP; MEPJ; MFE; MSHD | 6M II 2020 | 6M II 2022 | 24,000 | 24,000 |  |  |
| **4.2.1 ë** | Fushatë ndërgjegjësuese dhe informuese e komunitetit, të rinjve, nxënësve e mësuesve në shkolla (përfshirë Muajin Antitrafik) lidhur me: legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar, kuadrin institucional antitrafikim, format, metodat dhe fenomenin e trafikimit të personave dhe njohja me të drejtat e viktimës | 91601AB (Akte ligjore, Auditime të kryera) | MB | | MSHMS, KKSAT | 6M I 2020 | 6M II 2020 | 3, 225 |  | 3, 225 |  |
| **4.2.1 f** | Fushata ndërgjegjësuese kombëtare: 12 Prill (dita e FSRR), 12 Qershor (dita kundër punës së fëmijëve) 20 nëntor (dita e të drejtave të fëmijëve) (I) Publikim i shtuar i ngjarjeve informuese me fokus të drejtat dhe mekanizmat institucionalë të mbrojtjes për fëmijët/të miturit (II) | 91604AR (Raporte financiare për menaxhimin e burimeve financiare dhe njerëzore) | MB | | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 50,000 |  | 50,000 |  |
| **4.2.1 g** | Transparencë e shtuar/materiale informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus të drejtat dhe mekanizmat e mbrojtjes për viktimat e dhunës në familje/ takime informuese me grupe të caktuara (vulnerabël) me fokus prezantimin e mekanizmave dhe garancive ligjore që ata gëzojnë në kuadër të mbrojtjes nga dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore | 91604AR (Raporte financiare për menaxhimin e burimeve financiare dhe njerëzore) | MB | | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 70,000 |  | 70,000 |  |
| **4.2.1 gj** | Garantimi i të drejtës për informim mbi fazat e procesit të përzgjedhjes dhe të drejtat e migrantëve, me anë të materialeve të printuara, aplikacioneve në internet dhe shërbimeve të përkthimit, sipas nevojës, në kufi dhe në territor | 91604AK (Persona të procesuar në PKK, Kategoria I,II dhe III ajror, tokësor, detar) | MB | |  | 6M I 2020 | 6M II 2022 | 800,000 |  |  |  |
| **4.2.1 h** | Informacion i shtuar në pikat e kalimit kufitar për shkaqet e përfundimit të statusit ligjor, masat kundër qëndrimit të paautorizuar dhe të drejtat procedurale të subjekteve të hetimit | 91604AK (Persona të procesuar në PKK, Kategoria I,II dhe III ajror, tokësor, detar) | MB | | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2022 | 552,000 |  |  |  |
| **4.2.1 i** | Informimi i komunitetit, të rinjve, të miturve (kryesisht nxënës të shkollave të mesme) mbi përgjegjësinë penale, për veprat penale (krime/kundërvajtje) kundër jetës, shëndetit dhe integritetit të personit (*gender*). | 91604AR (Raporte financiare për menaxhimin e burimeve financiare dhe njerëzore) | MB | | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2022 | Kosto administrative |  |  |  |
| **4.2.1.j** | Dizenjimi i një fushate sensibilizimi për njohjen e publikut të gjerë me kuadrin ligjor për transmetimet TV (Kodi i transmetimit dhe përmbajtjes audiovizive); Aktivitete për njohjen e publikut me pjesë të veçanta të ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar/ Kodi i Transmetimit | Zëri i shpenzimeve - 6029 | AMA | |  | 6M I 2022 | 6M II 2022 | 682 | 682 |  |  |
| **4.2.1.k** | Zhvillimi i trajnimeve me autoritetet publike dhe/ose kontrollues/përpunues në kuadër të zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale | 98901AA | KDIMDP | | MASR IAL | 6M II 2020 | 6M II 2020 | 1, 920 | 1, 920 |  |  |
| **4.3** | **Objektivi specifik 4.3: Rritja e kapaciteteve të individëve në ushtrimin e të drejtave të tyre, në aftësinë për të kuptuar dhe marrë vendimet e duhura** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.3.1** | **Raport vlerësimi mbi nevojat e qytetarëve për modele të gatshme vetëpërfaqësimi** |  |  | |  | **2020** | **2020** | **1,069** | **1,069** |  |  |
| **4.3.1 a** | Raport vlerësimi mbi situatën aktuale dhe statistikat mbi vetëpërfaqësimin ligjor dhe modelet aktuale që përdoren, i hartuar | 91401AA | MD | | Ministritë (anëtarë të Rrjetit)  OSHC | 6M II 2021 | 6M II 2021 | 1,069 | 1,069 |  |  |
| **4.3.2** | **Modelet e gatshme për vetëpërfaqësim në institucione të hartuara dhe publikuara** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **600** | **600** |  |  |
| **4.3.2 a** | Hartimi dhe përditësimi i modeleve të vetëpërfaqësimit për qytetarët nga institucionet përkatëse, (përgjatë viteve 2021/2022/2023) | 91401AA | Ministritë (anëtarë të Rrjetit) | | OSHC | 6M II 2021 | 6M II 2023 | 600 | 600 |  |  |
| **4.4** | **Objektivi specifik 4.4: Garantimi i informacionit ligjor në kohë reale dhe sa më pranë komunitetit** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.4.1** | **Krijimi i kanaleve të komunikimit dhe informimit ligjor të qytetarëve për ELP-të** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **21,268** | **10, 068** |  | **11,200** |
| **4.4.1 a** | Linjat telefonike “*help linë*” që ofrojnë informacione rreth aspekteve të ligjit të krijuara në 12 NJQV (I) Hartimi dhe miratimi i rregullores tip për funksionimin e linjave telefonike “*help linë*” (II) Përcaktimi dhe/ose përfshirja në strukturën e bashkive të punonjësve që do të ofrojnë shërbimet “*help linë*” (III) | 91602AC (Aktivitet për bashkërendim procesesh mes bashkive) | NJQV (Berat Dibër Durrës Elbasan Fier Gjirokastër Tiranë Korçë Kukës Lezhë Shkodër Vlorë) | | OSHC | 6M II 2022 | 6 M II 2022 | 11,200 |  |  | 11,200 |
| **4.4.1 b** | Ngritja dhe funksionimi i linjave “*help linë*”: linja e këshillimit për gra dhe vajza 116 117, linja e këshillimit për fëmijët ALO 116 111, si dhe strehëza LGBTI | 91307 AH | MSHMS | | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2020 | 10, 068 | 10, 068 |  |  |
| **4.4.1.c** | Ngritja e kapaciteteve të punonjësve të institucioneve të linjës për edukimin ligjor të aksesueshëm për të gjitha kategoritë PAK | 96601AA | MSHMS | | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2020 | Kosto administrative |  |  |  |
| **4.5** | **Objektivi specifik 4.5: Nxitja e aktivizimit të publikut përmes informimit mbi përgjegjësitë e institucioneve dhe mënyrat e pjesëmarrjes në vendimmarrje** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.5.1** | **Ditët e Hapura pranë Bashkive/forume me qytetarë** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **26,962** |  | **20,125** | **2, 896** |
| **4.5.1 a** | Hartimi i kalendarit të ditëve të hapura për çdo Bashki dhe Njësi Administrative (I) Përgatitja e materialeve të nevojshme për Ditën e Hapur (II) Zhvillimi i Ditëve të Hapura (disa ditë të hapura/vit) - (III) | 96601AA | AP | | NJQV OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 959 | 959 |  |  |
| **4.5.1.b** | Veprimtari promovuese për të drejtat e njeriut (përfshirë çështjet e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve/ mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna/ aktivitete me fëmijë dhe familje nga komunitete të ndryshme (aktivitetet e parashikuara nga AP fillojnë zbatimin nga 6M II 2020) | 96601AA (kodi i produktit AP) | AP KMD | | NJQV  OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 1,002 | 502 | 500  UNICEF |  |
| **4.5.1.c** | Zhvillimi i Ditëve të Hapura për të drejtën e informimit | 98901AA | KDIMDP | | NJQV OSHC org. ndërkomb. | 6M II 2020 | 6M II 2020 | 5, 376 | 2, 480 |  | 2, 896 |
| **4.5.1 ç** | Ditët e Hapura (disa ditë/vit) pranë Bashkive/forume me qytetarë për t’u njohur me punën e institucioneve dhe shërbimet që ofrohen në nivel lokal të zhvilluara (çështje të dhunës/mbrojtjes së fëmijëve) | 91602AC (Aktivitet për bashkërendim procesesh mes bashkive) | MB/AMVV | | OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2020 | Kosto administrative |  |  |  |
| **4.5.1 d** | Ndërtimi i faqeve të internetit për 48 bashki dhe formatimi i tyre në një format lehtësisht të aksesueshëm për qytetarin duke ndikuar edhe në edukimin ligjor të tyre | 91602AC (Aktivitet për bashkërendim procesesh mes bashkive) | MB/AMVV | | NJQV | 6M II 2020 | Në vijim | 3, 625 |  | 3,625 STAR 2 |  |
| **4.5.1 dh** | Qytetarë të informuar mbi bashkitë, mbi akte dhe dokumente informative dhe pjesëmarrje aktive në vendimmarrje (dokument miqësor “Plan dhe raport performance për aprovimin dhe monitorimin e parave lidhur me rezultatet” | 91602AC (Aktivitet për bashkërendim procesesh mes bashkive) | MB/AMVV NJQV | |  | 6M II 2020 | Në vijim | 16, 000 |  | 16,000 Bashkitë e Forta Helvetas |  |
| **4.6** | **Objektivi specifik 4.6: Rritja e pjesëmarrjes dhe rolit të studentëve të drejtësisë dhe profesionistëve të së drejtës në ELP** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.6.1** | **Qytetarët të informuar për të drejtat dhe detyrimet e tyre ligjore, nëpërmjet aktiviteteve me studentë të ligjit dhe avokatë të specializuar** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **7,513** | **7,513** |  | 0 |
| **4.6.1 a** | Aktivitete të zhvilluara me studentë të shkencave të komunikimit për të ofruar ELP pranë komuniteteve | 91401AA (MD) 91105AA(MASR) | MD DNJF  MASR | | OSHC IAL | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 713 | 713 |  |  |
| **4.6.1.b** | Organizimi i Shkollës Verore “Informim dhe Privatësi” me Universitete në rrethe të ndryshme të vendit  \*Aktivitet i organizuar 6M I/çdo vit | 98901AA | KDIMDP | | IAL | 6M I 2020 | 6M I 2023 | 3, 200 | 3, 200 |  |  |
| **4.7** | **Objektivi specifik 4.7: Përmirësimi i programit të edukimit ligjor në lëndët bazë të arsimit parauniversitar dhe pasurimi i kurrikulave e aktiviteteve ekstrakurrikulare me elemente të edukimit ligjor** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.7.1** | **Rishikimi i programeve të trajnimit të mësuesve duke integruar specifikisht elemente të edukimit ligjor dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **520** |  | **520** |  |
| **4.7.1 a** | Ngritja e grupit të punës me ekspertë të arsimit dhe të fushës ligjore për rishikimin e programeve të trajnimit të mësuesve | 911003AF | MASR/ASCAP | | OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2020 | 320 |  | 320 UNICEF |  |
| **4.7.1 b** | Identifikimi i elementeve të edukimit ligjor që do të përshtaten dhe përfshihen në programet e trajnimit të mësuesve | 911003AF | MASR | |  | 6M II 2020 | 6M II 2020 | Kosto administrative |  |  |  |
| **4.7.1 c** | Përditësimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i moduleve të trajnimit të mësuesve që ofrohen nga organizata të interesuara në fushën e edukimit ligjor | 911003AF | MASR, ASCAP, AShMDF | | OSHC | 6M I 2023 | 6M II 2023 | 200 |  | 200 UNICEF |  |
| **4.7.2** | **Kapacitete të përmirësuara të stafit arsimor për EL të fëmijëve dhe fuqizimi i tyre nëpërmjet informimit mbi të drejtat e tyre dhe strukturat mbrojtëse** |  |  | |  | **2020** | **2021** | **11,000** | **11,000** |  |  |
| **4.7.2 a** | Ngritja dhe forcimi kapaciteteve për të zhvilluar te mësuesit, punonjësit psikosocial, oficerët e sigurisë kompetencën lidhur me edukimin për qytetari demokratike dhe edukimin për të drejtat e njeriut | 91104AC | MASR/ASCAP AShMDF | | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2021 | 10,800 | 10,800 |  |  |
| **4.7.2.b** | Përmirësim të kapaciteteve të mësuesve të arsimit parauniversitar nga specialistë të fushës së edukimit ligjor dhe të drejtat e fëmijëve | 91104AC | MASR/DPAP | | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2023 | 200 | 200 |  |  |
| **4.7.2.c** | Ngritja e kapaciteteve të stafit arsimor (mësues/(edukatorë/ punonjës socialë/psikolog) mbi kompetencën mbi edukimin ligjor për fëmijët me AK | 91104 AC | MASR | | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2023 | Kosto administrative |  |  |  |
| **4.7.3** | **Aktivitetet informuese dhe edukuese në institucionet e arsimit parauniversitar të zhvilluara** |  |  | |  | **2020** | **2023** | **6,715** |  | **3, 700** |  |
| **4.7.3 a** | Hartimi i planit të aktiviteteve vjetore të ELP në institucionet e arsimit parauniversitar (I) Miratimi nga DAR i planeve të aktiviteteve vjetore për ELP në institucionet e arsimit parauniversitar- viti 2020 (II) Zhvillimi i aktiviteteve sipas planit të miratuar dhe Realizimi i orëve të hapura me klasat e arsimit parauniversitar; botimi i materialeve informuese, nga AP - viti 2021/2022 (III) Konferencë për të drejtat e fëmijëve nga AP - viti 2021 (aktivitetet e parashikuara nga AP fillojnë zbatimin nga 6M II 2020) | 911003AF 96601AA (kodi i produktit AP) | MASR/DRAP-ZVAP AP | | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2023 | 795 | 795 |  |  |
| **4.7.3 b** | Materiale informuese dhe ndërgjegjësim për çështje specifike (dhuna në familje/dhuna me bazë gjinore/etj), të përgatitura dhe të shpërndara në institucionet e arsimit parauniversitar, mësuesve dhe nxënësve | 91103AB | MASR/DPAP | | OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 200 | 200 |  |  |
| **4.7.3 c** | Fushata ndërgjegjësuese me lojën “Luaj dhe mëso – *Happy Onlife*” për nxënësit e shkollave 9-vjeçare \*Aktivitet i organizuar 6M I/çdo vit | 98901AA | KDIMDP | | DRAP-ZVAP  OSHC | 6M I 2021 | 6M I 2023 | 5, 720 | 2, 020 | 3, 700 |  |